## ACG
BALANCE DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE OCTUBRE DE 2010: SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
					1.029.797.332,50	391.568.038,35	382.601.940,27	55.203.753,37	638.229.294,15	259.110.916,31	355.198.875,94	132.457.122,04
PROVINCIA	CÓDIGO	TÍTULO ACTUACIÓN	EXPEDIENTE	TIPO DE EXPEDIENTE	ESTADO	% EJECUCIÓN	INVERSIÓN COMPROMETIDA A 31/12/2020	INVERSIÓN EJECUTADA A 31/12/2020	INVERSIÓN COMPROMETIDA EN 2020	INVERSIÓN EJECUTADA EN 2020	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN A 31/12/2020	INVERSIÓN FINANCIADA CON CARGO INGRESOS CANON A 31/12/2020	DIFERENCIAS ENTRE INVERSIÓN COMPROMETIDA BALANCE 31/12/2020 Y 31/12/2019	INVERSIÓN FINANCIADA CON FFEE A 31/12/2020
Almería	AL01	Ampliación de la EDAR de El Bobar y agrupación de vertidos en núcleos de Almería y Huercal de Almería.
		Abastecimiento y saneamiento Mancomunidad del Bajo Andarax Fase I y II	13/2008	OBRA	FINALIZADO	98,71 %	14.573.343,13	14.385.288,60		0,00	188.054,53	14.385.288,60	0,00	0,00
		Ampliación de la Capacidad de la EDAR de El Bobar	15/2011	OBRA	FINALIZADO	97,58 %	9.222.540,45	8.999.314,70		0,00	223.225,75	8.980.162,05	0,00	19.152,65
Almería	AL02	EDAR del área metropolitana de Almería.
		Proyecto Ampliación EDAR de Cabo de Gata y Agrupación de Vertidos de la Fabriquilla y la Almadraba de Monteleva	2019 364793 LOTE 3	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	16,42 %	85.878,70	14.099,45		14.099,45	71.779,25	14.099,45	-26.469,16	0,00
Almería	AL03	EDAR y colectores en Alcontar, Bacares y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de Vertidos y nueva EDAR en Hijate (t.m. Alcóntar)	2019 388181 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	46.809,43	0,00		0,00	46.809,43	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Nueva EDAR en Alcontar	2019 388181 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	40.383,36	0,00		0,00	40.383,36	0,00	0,00	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración varios núcleos de Bacares, Suflí, Sierro y Urrácal	2020 831966 LOTE 09	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	216.723,21	0,00	216.723,21	0,00	216.723,21	0,00	216.723,21	0,00
Almería	AL04	Ampliación de la EDAR de Tíjola y colectores en Armuña, Tíjola y sus núcleos.
		PB Ampliación de la EDAR de Tíjola y proyecto agrupación de vertidos de Armuña	1757/2007/G/00	PROYECTO	FINALIZADO	95,01 %	227.257,11	215.918,89		0,00	11.338,22	215.918,89	0,00	0,00
Almería	AL05	Ampliación de la EDAR de Cantoria y colectores en sus núcleos.
		Mejora y Acondicionamiento EDAR de lechos de turba en Almanzora t.m. Cantoria	945/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	2.180,45	2.180,45		0,00	0,00	2.180,45	0,00	0,00
		Proyecto Nueva EDAR y colector general de Cantoria	2019 80799	PROYECTO	LICITACIÓN	70,00 %	56.324,57	39.426,62		39.426,62	16.897,95	39.426,62	-17.110,33	0,00
Almería	AL06	Adecuación y mejora de la EDAR de Sufli y EDAR y colectores en Laroya y Sierro.
		Proyecto Agrupación de Vertidos y nueva EDAR en Laroya	2019 388181 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	42.732,46	0,00		0,00	42.732,46	0,00	0,00	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración varios núcleos de Bacares, Suflí, Sierro y Urrácal (Actuación conjunta con AL03)			VER ACTUACIÓN AL03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL07	Adecuación y mejora de la EDAR de Urrácal y EDAR y colectores en Partaloa, Somontin y sus núcleos.
		Colectores y nueva EDAR en Partaloa			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Colector y EDAR en Somontín y sus núcleos			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración varios núcleos de Bacares, Suflí, Sierro y Urrácal (Actuación conjunta con AL03)			VER ACTUACIÓN AL03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL08	Agrupación de vertidos y colectores en Lúcar y sus núcleos.
		Nueva EDAR en Lúcar y sus núcleos			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL09	EDAR y colectores en Albox, Arboleas, Zurgena y sus núcleos.
		Proyecto EDAR y colectores de Albox	40/2013	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	39,16 %	166.071,33	65.036,33		6.513,00	101.035,00	65.036,33	0,00	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración varios núcleos de Albox	2020 831966 LOTE 05	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	210.777,54	0,00	210.777,54	0,00	210.777,54	0,00	210.777,54	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración varios núcleos de Arboleas y Zurgena	2020 831966 LOTE 07	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	215.801,44	0,00	215.801,44	0,00	215.801,44	0,00	215.801,44	0,00
Almería	AL10	EDAR y colectores en Antas.
		Mejora y Acondicionamiento EDAR lechos de turba de Antas	951/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	25.382,84	25.382,84		0,00	0,00	25.382,84	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos y EDAR en Antas	59/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	81,50 %	3.958.367,09	3.226.092,38		2.277.166,73	732.274,71	3.226.092,38	0,00	0,00
Almería	AL11	Agrupación de vertidos y colectores en Bédar, Los Gallardos y sus núcleos.
		Análisis diferentes opciones para el saneamiento y depuración Bajo Almanzora	34/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	21.175,00	21.175,00		0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos en Bédar, Los Gallardos y sus núcleos (Actuación conjunta con AL15)			VER ACTUACIÓN AL15		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL12	EDAR y colectores en Carboneras.
		Mejora y acondicionamiento EBAR e impulsiones Paseo Marítimo Carboneras	949/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	5.142,02	5.142,02		0,00	0,00	5.142,02	0,00	0,00
		Proyecto Nueva EDAR de Carboneras	2019 388181 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	121.054,89	0,00		0,00	121.054,89	0,00	0,00	0,00
Almería	AL13	EDAR y colectores en Cuevas del Almanzora y sus núcleos.
		Pliego de bases para la EDAR y proyecto concentración de vertidos de municipios costeros del Bajo Almanzora	5263/2004	PROYECTO	FINALIZADO	98,13 %	719.080,24	705.643,94		0,00	13.436,30	695.488,92	0,00	10.155,02
		Adecuación Proyecto de agrupación de vertidos y Pliego de Bases EDAR Cuevas del Almanzora	27/2015	PROYECTO	FINALIZADO	58,57 %	28.664,57	16.789,22		0,00	11.875,35	16.789,22	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos y EDAR de Cuevas del Almanzora	2018 50860 LOTE 1	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	9.630.291,99	0,00		0,00	9.630.291,99	0,00	0,00	0,00
		ATDO Agrupación de vertidos y EDAR Cuevas del Almanzora	2019 388338 LOTE 1	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	340.598,73	0,00		0,00	340.598,73	0,00	0,01	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración varios núcleos de Cuevas de Almanzora	2020 831966 LOTE 06	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	181.954,69	0,00	181.954,69	0,00	181.954,69	0,00	181.954,69	0,00
Almería	AL14	EDAR y colectores en Huércal-Overa y sus núcleos.
		Ampliación de la EDAR de Huércal-Overa	24/2015	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	88,17 %	4.734.928,30	4.174.681,58		8.328,44	560.246,72	4.174.681,58	0,00	0,00
Almería	AL15	EDAR y colectores en Mojácar y sus núcleos.
		Obras de mejora y acondicionamiento EBAR e impulsiones en Los Angeles t.m Mojácar	950/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	31.512,11	31.512,11		0,00	0,00	31.512,11	0,00	0,00
		Obras de mejora y acondicionamiento EBAR e impulsiones en El Saturno t.m. Mojácar	948/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	5.946,96	5.946,96		0,00	0,00	5.946,96	0,00	0,00
		Anteproyecto de EDAR de Mojácar y adecuación concentración de vertidos en Mojácar	81/2017 – 2018 4194	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	41.938,60	41.938,60		0,00	0,00	41.938,60	0,00	0,00
		Obra de Agrupación de Vertidos y EDAR de Mojácar	2020 522174 LOTE 1	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	23.911.783,01	0,00	23.911.783,01	0,00	23.911.783,01	0,00	23.911.783,01	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos y EDAR Mojácar	2020 550850 LOTE 1	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	462.064,10	0,00	462.064,10	0,00	462.064,10	0,00	462.064,10	0,00
Almería	AL16	EDAR y colectores en Oria.
		EDAR y colectores en Oria.			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL17	Ampliación de la EDAR de Pulpí.
		Ampliación de la EDAR de Pulpí.			NO NECESARIA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL18	EDAR y colectores en Albánchez, Cóbdar y lubrín.
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración varios núcleos de Albánchez. Cóbdar y Lubrín	2020 831966 LOTE 08	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	197.812,69	0,00	197.812,69	0,00	197.812,69	0,00	197.812,69	0,00
Almería	AL19	EDAR y colectores en Alcudia de Monteagud, Tahal y sus núcleos.
		Adecuación del Proyecto de Agrupación de vertidos y tratamiento en Tahal, Alcudia de Monteagud y Benitorafe	37/2018	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	5.971,00	5.971,00		0,00	0,00	5.971,00	0,00	0,00
		Obra de Agrupación de vertidos y tratamiento en Tahal, Alcudia de Monteagud y Benitorafe (t.m. de Tahal)	2019 64186	OBRA	LICITACIÓN	57,75 %	1.314.295,15	759.054,69		759.054,69	555.240,46	759.054,69	-351.426,24	0,00
		ATDO Agrupación de vertidos y tratamiento en Tahal, Alcudia de Monteagud y Benitorafe (t.m. de Tahal)	2019 62832	ATDO	LICITACIÓN	57,75 %	38.966,71	22.503,27		22.503,27	16.463,44	22.503,27	-10.990,62	0,00
Almería	AL20	EDAR y colectores en Benitagla y Uleila del Campo.
		Agrupación de vertidos y EDAR de Uleila del Campo	10/2011	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	2.567.786,29	2.567.786,29		0,00	0,00	2.567.786,29	-13.625,15	0,00
		Colector y EDAR en Benitagla			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL21	Adecuación y mejora de la EDAR de Olula de Castro y EDAR y colectores en Castro de Filabres, Gérgal y Senés.
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración de varios núcleos de Abrucena, Castro de Filabres, Gérgal, Olula de Castro y Senés	2020 831966 LOTE 01	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	234.159,44	0,00	234.159,44	0,00	234.159,44	0,00	234.159,44	0,00
Almería	AL22	EDAR y colectores en Benizalón y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Benizalón			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDAR y colectores en la barriada de Fuente La Higuera de Benizalón			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL23	EDAR y colectores en Chirivel y Vélez-Rubio.
		Mejora y acondicionamiento de EDAR de Lagunajes en Vélez-Rubio	966/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	3.655,56	3.655,56		0,00	0,00	3.655,56	0,00	0,00
		Proyecto Nueva EDAR y Colector general de Vélez-Rubio	2018 75020	PROYECTO	LICITACIÓN	74,31 %	52.359,08	38.909,98		38.909,98	13.449,10	38.909,98	-21.075,82	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración del núcleo de El Contador del término municipal de Chirivel	2020 831966 LOTE 04	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	136.654,96	0,00	136.654,96	0,00	136.654,96	0,00	136.654,96	0,00
Almería	AL24	Adecuación y mejora de las EDAR de María, Vélez-Blanco y sus núcleos.
		Proyecto Nueva EDAR de María	2019 364793 LOTE 2	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	16,51 %	40.665,16	6.713,02		6.713,02	33.952,14	6.713,02	-11.603,68	0,00
		Proyecto Nueva EDAR de Vélez-Blanco	2019 364793 LOTE 1	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	19,84 %	36.106,23	7.163,90		7.163,90	28.942,33	7.163,90	-10.784,97	0,00
Almería	AL25	Agrupación de vertidos y colectores en Níjar y sus núcleos.
		Adecuación Proyecto Agrupación de vertidos Níjar	114/2017	PROYECTO	FINALIZADO	98,01 %	35.081,72	34.383,78		11.686,02	697,94	34.383,78	0,00	0,00
Almería	AL26	EDAR en Níjar y ampliación de la EDAR de El Barranquete.
		EDAR para la aglomeración El Cautivo de Nïjar	23/2015	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	88,32 %	6.231.665,82	5.503.854,58		0,00	727.811,24	5.503.854,58	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos Aglomeración El Cautivo de Nïjar	6/2020	OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	12.783.841,53	0,00	12.783.841,53	0,00	12.783.841,53	0,00	12.783.841,53	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos Aglomeración El Cautivo t.m. Nijar	2020 234217	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	254.311,39	0,00	254.311,39	0,00	254.311,39	0,00	254.311,39	0,00
Almería	AL27	EDAR y colectores de ADRA y sus núcleos
		Proyecto Agrupación de vertidos y depuración de los núcleos de La Alcazaba y Guainos Bajos	2019 364793 LOTE 4	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	14,62 %	59.706,30	8.729,86		8.729,86	50.976,44	8.729,86	-18.906,35	0,00
		Ampliación EDAR Adra			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL28	Agrupación de vertidos y colectores en Berja, Dalías y sus núcleos.
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración de varios núcleos de Balanegra, Berja, Dalías y El Ejido	2020 831966 LOTE 02	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	297.701,58	0,00	297.701,58	0,00	297.701,58	0,00	297.701,58	0,00
Almería	AL29	Agrupación de vertidos y colectores en El Ejido y sus núcleos.
		Ampliación EDAR El Ejido			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración de varios núcleos de Balanegra, Berja, Dalías y El Ejido (Actuación conjunta con AL28)			VER ACTUACIÓN AL28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL30	Adecuación y mejora de la EDAR de Enix.
		Proyecto Nueva EDAR de Enix	2019 388181 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	37.460,04	0,00		0,00	37.460,04	0,00	0,00	0,00
Almería	AL31	Ampliación de la EDAR de Roquetas de Mar y agrupación de vertidos y colectores en La Mojonera, Roquetas de Mar y sus núcleos.
		Ampliación EDAR Roquetas de Mar			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración de varios núcleos de La Mojonera y Roquetas de Mar	2020 831966 LOTE 10	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	251.726,45	0,00	251.726,45	0,00	251.726,45	0,00	251.726,45	0,00
Almería	AL32	EDAR y colectores en Vícar y sus núcleos.
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración de varios núcleos de Alcolea y Vícar	2020 831966 LOTE 03	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	161.957,96	0,00	161.957,96	0,00	161.957,96	0,00	161.957,96	0,00
Almería	AL33	Agrupación de vertidos y colectores en Abla, Abrucena y sus núcleos.
		Adecuación proyecto Recogida integral Aguas residuales de Abla	2020 348854	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	11.858,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00	0,00	11.858,00	11.858,00	0,00
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración de varios núcleos de Abrucena, Castro de Filabres, Gérgal, Olula de Castro y Senés (Actuación conjunta con AL21)			VER ACTUACIÓN AL21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL34	EDAR y colectores en Alcolea.
		Proyectos de agrupación de vertidos y depuración de varios núcleos de Alcolea y Vícar (Actuación conjunta con AL33)			VER ACTUACIÓN AL33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL35	Agrupación de vertidos y colectores en Alhabía, Alicún, Huécija y Terque.
		Colector de saneamiento del Medio Andarax (Actuación conjunta con AL36))			VER ACTUACIÓN AL36		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL36	EDAR y colectores en Alhama de Almería
		Proyecto básico EDAR Alhama de Almería y proyecto colector medio Andarax	84/2017 – 2018 4201	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	80.949,00	80.949,00		0,00	0,00	80.949,00	0,00	0,00
		Colector Saneamiento Medio Andarax y Remodelación EDAR Alhama de Almería	2020 709387	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	8.273.399,66	0,00	8.273.399,66	0,00	8.273.399,66	0,00	8.273.399,66	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Colector saneamiento Medio Andarax y remodelación de la EDAR de Alhama de Almería	2020 838783	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	348.660,24	0,00	348.660,24	0,00	348.660,24	0,00	348.660,24	0,00
Almería	AL37	Agrupación de vertidos y colectores en Bentarique, Íllar, Instinción y Rágol.
		Colector de saneamiento del Medio Andarax (Actuación conjunta con AL36))			VER ACTUACIÓN AL36		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almería	AL38	Adecuación y mejora de la EDAR de Fondón y colectores en Laujar de Andarax, Padules y Paterna del Río.
		Agrupación de vertidos en Laujar de Andarax, Padules y Paterna del Río			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Nueva EDAR de Fondón y agrupación de vertidos	40/2013	PROYECTO	FINALIZADO	8,17 %	74.086,33	6.050,00		0,00	68.036,33	6.050,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos y EDAR de Fondón	2020 522174 LOTE 2	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	1.726.656,62	0,00	1.726.656,62	0,00	1.726.656,62	0,00	1.726.656,62	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos Fondón	2020 550850 LOTE 2	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	209.370,58	0,00	209.370,58	0,00	209.370,58	0,00	209.370,58	0,00
Cádiz	CA01	EDAR y colectores en Algeciras, Los Barrios y sus núcleos.
		Proyecto de mejora de la agrupación de vertidos de Algeciras	2020 647678 LOTE 06	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	265.988,20	0,00	265.988,20	0,00	265.988,20	0,00	265.988,20	0,00
Cádiz	CA02	EDAR y colectores en núcleos de Jimena de la Frontera.
		EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de San Pablo Buceite	2020 211973 LOTE 04	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	100.205,52	0,00	100.205,52	0,00	100.205,52	0,00	100.205,52	0,00
Cádiz	CA03	EDAR y colectores en San Roque y sus núcleos.
		Ampliación de la EDAR de San Roque y agrupación de vertido de sus núcleos			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cádiz	CA04	Ampliación, EDAR y colectores en Tarifa y sus núcleos.
		EDAR y colector de Tarifa	1/2013	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	99,19 %	8.018.613,02	7.953.916,83		48.492,37	64.696,19	7.953.916,83	0,00	0,00
		Colector aguas residuales urbanas aglomeración urbana de Bolonia-El Lentiscal t.m. Tarifa	11/2011	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	3.088.134,71	3.088.134,71		4.310,53	0,00	3.088.134,71	0,00	0,00
		EDAR Bolonia t.m. Tarifa	1166/2006	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	99,82 %	1.991.883,56	1.988.386,19		183.601,68	3.497,37	602.574,60	92.056,87	1.385.811,59
		Proyecto nueva conducción de vertido al mar de Tarifa	2020 211973 LOTE 10	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	250.049,40	0,00	250.049,40	0,00	250.049,40	0,00	250.049,40	0,00
Cádiz	CA05	Adecuación y mejora de la EDAR de Alcalá de los Gazules.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Alcalá de los Gazules	2020 211973 LOTE 06	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	115.240,98	0,00	115.240,98	0,00	115.240,98	0,00	115.240,98	0,00
Cádiz	CA06	EDAR y colectores en Barbate y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Barbate-Atlanterra y Zahara de los Atunes			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Zahora-El Palmar-Caños de Meca	2020 211973 LOTE 05	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	115.240,98	0,00	115.240,98	0,00	115.240,98	0,00	115.240,98	0,00
Cádiz	CA07	EDAR y colectores en los núcleos de Vejer de la Frontera.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR núcleos de Vejer de la Frontera	2020 211973 LOTE 03	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	115.240,98	0,00	115.240,98	0,00	115.240,98	0,00	115.240,98	0,00
Cádiz	CA08	Adecuación y mejora de las EDAR de Alcalá del Valle, Olvera y Torre Alháquime.
		Adecuación de la EDAR de Alcalá del Valle			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Olvera	2020 211973 LOTE 09	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	120.073,29	0,00	120.073,29	0,00	120.073,29	0,00	120.073,29	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Torre Alháquime y La Muela	2020 647678 LOTE 11	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	138.471,37	0,00	138.471,37	0,00	138.471,37	0,00	138.471,37	0,00
Cádiz	CA09	Ampliación de las EDAR de Arcos de la Frontera y Villamartín y EDAR y colectores en núcleos de Arcos de la Frontera.
		Proyecto Básico Tratamiento más riguroso Zona Sensible Embalse Bornos: Villamartín y Arcos de la Frontera	327/2009	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	242.873,07	242.873,07		0,00	0,00	242.873,07	0,00	0,00
		Ampliación de la EDAR Arcos de la Frontera	32/2014	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	99,36 %	3.778.926,55	3.754.585,82		270.279,13	24.340,73	3.754.585,82	0,00	0,00
		Proyecto de EDAR y colectores en núcleos de Arcos de la Frontera	2020 647678 LOTE 01	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	160.362,99	0,00	160.362,99	0,00	160.362,99	0,00	160.362,99	0,00
		Mejora de la EDAR de Villamartín	31/2014	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	3.812.109,72	3.812.109,71		414.812,68	0,01	3.812.109,71	392.445,63	0,00
		Proyecto EDAR y Colectores de Jédula	78/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	27,24 %	104.606,31	28.499,26		0,00	76.107,05	28.499,26	0,00	0,00
Cádiz	CA10	Adecuación y mejora de las EDAR de Algar, Espera, Ubrique y Villaluenga del Rosario.
		Adecuación de la EDAR de Algar			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adecuación de la EDAR de Espera			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adecuación de la EDAR de Ubrique			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eliminación del vertido de efluente de la EDAR de la Sima de Villaluenga	1025/2006	OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	293.601,10	0,00		0,00	293.601,10	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Villaluenga del Rosario	2020 647678 LOTE 03	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	107.304,12	0,00	107.304,12	0,00	107.304,12	0,00	107.304,12	0,00
Cádiz	CA11	Adecuación y mejora de las EDAR de El Gastor, Puerto Serrano y La Muela.
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de El Gastor	2020 647678 LOTE 09	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	104.911,85	0,00	104.911,85	0,00	104.911,85	0,00	104.911,85	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Puerto Serrano	2020 647678 LOTE 10	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	108.947,71	0,00	108.947,71	0,00	108.947,71	0,00	108.947,71	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Torre Alháquime y La Muela (Actuación conjunta con CA10)			VER ACTUACIÓN CA10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cádiz	CA12	EDAR y colectores en Benaocaz y Grazalema.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Benaocaz	2020 211973 LOTE 01	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	100.205,52	0,00	100.205,52	0,00	100.205,52	0,00	100.205,52	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Grazalema	77/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	69,68 %	110.077,20	76.701,73		37.255,73	33.375,47	76.701,73	0,00	0,00
Cádiz	CA13	EDAR y colectores en Coto de Bornos y Setenil de las Bodegas.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Coto de Bornos	2020 211973 LOTE 02	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	100.205,52	0,00	100.205,52	0,00	100.205,52	0,00	100.205,52	0,00
		Proyecto EDAR en Setenil de las Bodegas	81/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	84,53 %	106.456,73	89.985,32		62.207,37	16.471,41	89.985,32	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Setenil de las Bodegas	2020 211973 LOTE 07	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	90.271,66	0,00	90.271,66	0,00	90.271,66	0,00	90.271,66	0,00
Cádiz	CA14	Ampliación y mejora de las EDAR de Chiclana de la Frontera y EDAR y colectores en sus núcleos.
		Sistemas generales de saneamiento y pluviales al Pago de la Rana Verde. Chiclana	293/2009	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	13.006.163,61	13.006.163,61		0,00	0,00	2.323.777,86	0,00	10.682.385,75
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR El Torno de Chiclana de la Frontera	2020 647678 LOTE 07	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	138.585,10	0,00	138.585,10	0,00	138.585,10	0,00	138.585,10	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR La Barrosa de Chiclana de la Frontera	2020 647678 LOTE 08	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	123.766,40	0,00	123.766,40	0,00	123.766,40	0,00	123.766,40	0,00
Cádiz	CA15	EDAR y colectores en Conil de la Frontera y sus núcleos.
		Estudio de alternativas agrupación de vertidos y depuración núcleos Conil de la Frontera	40/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	13.189,00	13.189,00		0,00	0,00	13.189,00	0,00	0,00
		Proyecto de EDAR y colectores en Conil de la Frontera y sus núcleos	2020 647678 LOTE 04	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	186.120,82	0,00	186.120,82	0,00	186.120,82	0,00	186.120,82	0,00
Cádiz	CA16	Ampliación de las EDAR de varios núcleos de Jerez de la Frontera.
		Adecuación y adaptación a la legislación vigente de la EDAR de Jerez de la Frontera	1759/2007	OBRA	EN EJECUCIÓN	89,28 %	9.324.199,23	8.324.466,07		0,00	999.733,16	-595.716,95	611.203,47	8.920.183,02
Cádiz	CA17	EDAR y colectores en varios núcleos de Jerez de la Frontera.
		Estudio de alternativas saneamiento y depuración núcleos de Jerez de la Frontera	41/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	14.399,00	14.399,00		0,00	0,00	14.399,00	0,00	0,00
		Proyecto de EDAR y colectores en núcleos de Jerez de la Frontera	2020 647678 LOTE 02	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	254.184,77	0,00	254.184,77	0,00	254.184,77	0,00	254.184,77	0,00
Cádiz	CA18	EDAR y colectores en El Puerto de Santa María y sus núcleos.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de El Puerto de Santa María	2020 211973 LOTE 08	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	226.953,96	0,00	226.953,96	0,00	226.953,96	0,00	226.953,96	0,00
Cádiz	CA19	Adecuación y mejora de la EDAR de Sanlúcar de Barrameda y agrupación de vertidos y colectores en sus núcleos.
		Proyecto Adecuación de EDAR Sanlúcar de Barrameda y agrupación de vertidos	80/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	20,63 %	415.263,40	85.662,02		0,00	329.601,38	85.662,02	0,00	0,00
Cádiz	CA20	EDAR y colectores en Medina-Sidonia, San José del Valle y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Medina-Sidonia			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y agrupación de vertidos en San José del Valle	41/2013	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	112.577,35	112.577,35		0,00	0,00	112.577,35	-3.003,29	0,00
		Proyecto de EDAR y colectores en San José del Valle	2020 647678 LOTE 05	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	161.703,09	0,00	161.703,09	0,00	161.703,09	0,00	161.703,09	0,00
Cádiz	CA21	Ampliación de las EDAR de Rota, Puerto Real y sus núcleos.
		Ampliación de la EDAR de Rota	17/2011	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	5.117.489,98	5.117.489,98		0,00	0,00	4.926.065,22	0,00	191.424,76
		Proyecto Nueva EDAR en Puerto Real	44/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	233.999,99	233.999,99		0,00	0,00	233.999,99	-0,01	0,00
		Nueva EDAR de la Aglomeración de Puerto Real	2020 268477	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	18.314.998,38	0,00	18.314.998,38	0,00	18.314.998,38	0,00	18.314.998,38	0,00
		ATDO Nueva EDAR de la Aglomeración de Puerto Real	2020 292274	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	421.275,83	0,00	421.275,83	0,00	421.275,83	0,00	421.275,83	0,00
Cádiz	CA22	EDAR y colectores en Trebujena.
		Adecuación Pliego de Bases EDAR y colector en Trebujena	39/2013	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	36.781,62	36.781,62		0,00	0,00	36.781,62	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR Trebujena	2020 647678 LOTE 12	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	140.194,91	0,00	140.194,91	0,00	140.194,91	0,00	140.194,91	0,00
Córdoba	CO01	Agrupación de vertidos y colectores de núcleos de Córdoba
		Ampliación EDAR Aglomeración Urbana la Golondrina	1819/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	6.059.828,49	6.059.828,49		0,00	0,00	-66.401,77	0,00	6.126.230,26
Córdoba	CO02	EDAR y colectores en Almodóvar del Río, Posadas y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR Almodóvar del Río y Posadas	46/2013	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	25,43 %	108.063,46	27.476,40		0,00	80.587,06	27.476,40	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración del núcleo Los Mochos (t.m. Almodóvar del Río)	2020 287366 LOTE 08	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	104.049,97	0,00	104.049,97	0,00	104.049,97	0,00	104.049,97	0,00
Córdoba	CO03	EDAR y colectores en Hornachuelos y sus núcleos.
		EDAR y colectores de Hornachuelos			NO NECESARIA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración en Mesas de Guadalora, Céspedes, Bembézar del Caudillo y Puebla de la Parrilla (t.m. Hornachuelos)	2020 831496 LOTE 05	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	156.357,60	0,00	156.357,60	0,00	156.357,60	0,00	156.357,60	0,00
Córdoba	CO04	EDAR y colectores en Alcaracejos y Villanueva del Duque.
		Saneamiento y depuración en municipios de Bélmez, Espiel, Alcaracejos y Belalcázar	1285/2006	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	2.157,76	2.157,76		0,00	0,00	-6.137.765,18	0,00	6.139.922,94
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR de Villanueva del Duque-Alcaracejos	46/2013	PROYECTO	FINALIZADO	79,06 %	92.437,12	73.077,12		0,00	19.360,00	73.077,12	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Villanueva del Duque-Alcaracejos	61/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	87,23 %	5.956.763,44	5.196.315,79		3.693.196,36	760.447,65	5.196.315,79	-2.597.064,31	0,00
Córdoba	CO05	Adecuación y mejora de las EDAR de Añora y Villanueva del Rey.
		Adecuación de la EDAR de Añora			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adecuación de la EDAR de Villanueva del Rey			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Córdoba	CO06	EDAR y colectores en Los Blázquez y Valsequillo.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Los Blázquez	46/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	8,51 %	80.852,54	6.883,41		0,00	73.969,13	6.883,41	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Valsequillo	43/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	8,83 %	77.924,79	6.883,41		0,00	71.041,38	6.883,41	0,00	0,00
Córdoba	CO07	EDAR y colectores en Cardeña y Conquista.
		EDAR y colectores en Cardeña			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Conquista	49/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	8,51 %	80.852,54	6.883,41		0,00	73.969,13	6.883,41	0,00	0,00
Córdoba	CO08	EDAR y colectores en Fuente Obejuna y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Fuente Obejuna			NO NECESARIA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración en varios núcleos de Fuenteobejuna (Argallón, La Coronada)	2020 831496 LOTE 03	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	206.578,57	0,00	206.578,57	0,00	206.578,57	0,00	206.578,57	0,00
Córdoba	CO09	Ampliación de las EDAR de Hinojosa del Duque y Pozoblanco.
		Ampliación de la EDAR de Hinojosa del Duque			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Ampliación de la EDAR de Pozoblanco	65/2014	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	71.645,14	71.645,14		0,00	0,00	71.645,14	-3.000,00	0,00
		Obra Remodelación de la EDAR de Pozoblanco	2020 382909 LOTE1	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	5.713.173,95	0,00	5.713.173,95	0,00	5.713.173,95	0,00	5.713.173,95	0,00
		ATDO Ampliación de la EDAR de Pozoblanco	2020 869174 LOTE 1	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	298.162,43	0,00	298.162,43	0,00	298.162,43	0,00	298.162,43	0,00
Córdoba	CO10	EDAR y colectores en Obejo y Villaharta.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Obejo	44/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	7,98 %	86.270,08	6.883,41		0,00	79.386,67	6.883,41	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Villaharta	42/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	4,25 %	80.946,08	3.441,71		0,00	77.504,37	3.441,71	0,00	0,00
Córdoba	CO11	EDAR y colectores en Fuente la Lancha y La Granjuela.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Fuente la Lancha	45/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	4,21 %	80.918,20	3.403,10		0,00	77.515,10	3.403,10	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en La Granjuela	47/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	81,08 %	80.852,54	65.553,45		2.843,50	15.299,09	65.553,45	0,00	0,00
Córdoba	CO12	EDAR y colectores en El Guijo, Santa Eufemia y Torrecampo.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR El Guijo	60/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	84,82 %	89.181,18	75.642,02		34.199,79	13.539,16	75.642,02	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Santa Eufemia	62/2014	PROYECTO	FINALIZADO	97,31 %	111.661,04	108.661,04		2.693,27	3.000,00	108.661,04	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Torrecampo	64/2014	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	108.942,31	108.942,31		0,00	0,00	108.942,31	-3.000,01	0,00
Córdoba	CO13	EDAR y colectores en Adamuz y núcleos de Montoro.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Algallarín (t.m. Adamuz)	48/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	30,00 %	80.852,54	24.257,28		17.373,87	56.595,26	24.257,28	0,00	0,00
		Obra Saneamiento y depuración Adamuz, Pedro Abad-El Carpio	1278/2006	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	5.332.968,42	5.332.968,42		0,00	0,00	1.911.004,78	0,00	3.421.963,64
		Colectores en núcleos de Montoro (Huertos Familiares de San Fernando)			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Córdoba	CO14	EDAR y colectores en Baena y Valenzuela.
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR de Albendín (t.m. Baena)	46/2013	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	24,77 %	78.683,64	19.490,97		0,00	59.192,67	19.490,97	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Valenzuela	63/2014	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	124.978,31	124.978,31		0,00	0,00	124.978,31	-3.000,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Valenzuela	2020 382909 LOTE 2	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	3.076.993,01	0,00	3.076.993,01	0,00	3.076.993,01	0,00	3.076.993,01	0,00
		ATDO Agrupación de vertidos y EDAR de Valenzuela	2020 869174 LOTE 2	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	271.451,45	0,00	271.451,45	0,00	271.451,45	0,00	271.451,45	0,00
Córdoba	CO15	EDAR y colectores de Almedinilla y Fuente-Tójar
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Almedinilla	73/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	26,37 %	150.521,05	39.694,29		6.600,78	110.826,76	39.694,29	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Fuente-Tójar	61/2014	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	99.843,05	99.843,05		0,00	0,00	99.843,05	-3.000,03	0,00
Córdoba	CO16	EDAR y colectores en Benamejí, Encinas Reales y Palenciana.
		Proyectos de agrupación de vertidos y proyectos básicos EDAR Benamejí, Encinas Reales y Palenciana	46/2013	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	45,74 %	260.166,67	118.999,20		0,00	141.167,47	118.999,20	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Benamejí			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Encinas Reales	96/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	5.419.895,13	0,00		0,00	5.419.895,13	0,00	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Palenciana	95/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	4,58 %	5.592.167,01	256.141,64		256.141,64	5.336.025,37	256.141,64	0,00	0,00
Córdoba	CO17	EDAR y colectores en núcleos de Cabra y Castro del Río.
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR en Castro del Río- Espejo	1383/2006	OBRA	FINALIZADO	98,71 %	4.962.577,71	4.898.359,34		0,00	64.218,37	-1.962.907,08	0,00	6.861.266,42
		Estación depuradora de aguas residuales de Cabra	1499/2001	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	2.425.568,07	2.425.568,07		0,00	0,00	2.261.122,76	0,00	164.445,31
		Proyecto de incorporación de vertidos a la EDAR de Cabra	146/2009	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	29.980,86	29.980,86		0,00	0,00	-303.374,69	0,00	333.355,55
		Proyecto mejora red de saneamiento del casco urbano de Cabra	2011195072	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	58.000,48	58.000,48		0,00	0,00	58.000,48	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración en los núcleos de Huertas Bajas (t.m. Cabra) y Llanos del Espinar (t.m. Castro del Río)	2020 831496 LOTE 01	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	139.017,09	0,00	139.017,09	0,00	139.017,09	0,00	139.017,09	0,00
Córdoba	CO18	EDAR y colectores en La Carlota y sus núcleos.
		Proyecto Estudio Saneamiento y depuración La Carlota	41/2015	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	6.883,41	6.883,41		0,00	0,00	6.883,41	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y Proyecto Básico EDAR La Carlota	46/2013	PROYECTO	FINALIZADO	0,00 %	83.914,90	0,00		0,00	83.914,90	0,00	0,00	0,00
		Proyecto y Obra de Agrupación de Vertidos y EDAR de La Carlota	2020 386786 LOTE 2	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	20.978.820,31	0,00	20.978.820,31	0,00	20.978.820,31	0,00	20.978.820,31	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud obra Agrupación de vertidos y EDAR La Carlota	2020 547688 LOTE 2	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	451.172,19	0,00	451.172,19	0,00	451.172,19	0,00	451.172,19	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración de los núcleos El Arrecife y Aldea Quintana (t.m. La Carlota)	2020 287366 LOTE 01	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	109.355,64	0,00	109.355,64	0,00	109.355,64	0,00	109.355,64	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración de los núcleos El Rinconcillo y Montealto (t.m. La Carlota)	2020 287366 LOTE 02	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	111.867,27	0,00	111.867,27	0,00	111.867,27	0,00	111.867,27	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración en los núcleos de Fuencubierta, El Garabato y Las Pinedas (t.m. La Carlota)	2020 831496 LOTE 02	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	133.249,22	0,00	133.249,22	0,00	133.249,22	0,00	133.249,22	0,00
Córdoba	CO19	EDAR y colectores en Fuente Palmera y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en Fuente Palmera	46/2013	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	25,90 %	90.341,18	23.402,03		0,00	66.939,15	23.402,03	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración en varios núcleos de Fuente Palmera	2020 831496 LOTE 04	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	268.531,75	0,00	268.531,75	0,00	268.531,75	0,00	268.531,75	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Fuente Carreteros	74/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	93,59 %	112.101,81	104.914,91		0,00	7.186,90	104.914,91	0,00	0,00
Córdoba	CO20	EDAR y colectores en Guadalcázar, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Guadalcázar	72/2014	PROYECTO	FINALIZADO	93,35 %	118.048,91	110.195,73		0,00	7.853,18	110.195,73	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en San Sebastián de los Ballesteros	109/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	0,00 %	74.488,91	0,00		0,00	74.488,91	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en La Victoria	46/2013	PROYECTO	FINALIZADO	85,60 %	97.645,89	83.587,87		0,00	14.058,02	83.587,87	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR en La Victoria	60/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	58,33 %	6.048.440,09	3.528.180,03		3.058.908,26	2.520.260,06	3.528.180,03	0,00	0,00
Córdoba	CO21	Ampliación de la EDAR de Lucena y EDAR y colectores en sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración del núcleo de Jauja (t.m. Lucena)	2020 287366 LOTE 04	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	119.535,43	0,00	119.535,43	0,00	119.535,43	0,00	119.535,43	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración de Lucena	2020 287366 LOTE 06	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	196.551,54	0,00	196.551,54	0,00	196.551,54	0,00	196.551,54	0,00
		Agrupación de vertidos y EDAR en Navas del Selpillar (t.m. Lucena) (Actuación conjunta con CO23)			VER ACTUACIÓN CO23		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Córdoba	CO22	EDAR y colectores en La Rambla y núcleos de Montalbán de Córdoba.
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en La Rambla y Montalbán de Córdoba	46/2013	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	27,42 %	94.771,75	25.988,29		0,00	68.783,46	25.988,29	0,00	0,00
		Proyecto y Obra de Agrupación de Vertidos y EDAR La Rambla y Montalbán	2020 386786 LOTE 3	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	15.986.040,28	0,00	15.986.040,28	0,00	15.986.040,28	0,00	15.986.040,28	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud obra Agrupación de vertidos y EDAR La Rambla- Montalbán	2020 547688 LOTE 3	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	342.862,01	0,00	342.862,01	0,00	342.862,01	0,00	342.862,01	0,00
Córdoba	CO23	EDAR y colectores en Monturque y Moriles.
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR Monturque y Moriles-Navas del Selpillar	46/2013	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	28,43 %	155.316,32	44.160,78		0,00	111.155,54	44.160,78	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR en Monturque	97/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	17,92 %	4.717.644,94	845.319,27		845.319,27	3.872.325,67	845.319,27	-2.215.487,69	0,00
Córdoba	CO24	EDAR y colectores en Priego de Córdoba y sus núcleos.
		Obra Colector emisario EDAR de Priego	1328/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	1.084.123,88	1.084.123,88		0,00	0,00	114.440,47	0,00	969.683,41
		Obra EDAR Priego	1297/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	172.676,00	172.676,00		0,00	0,00	-2.442.815,22	0,00	2.615.491,22
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración en Zamoranos y Las Laguinillas (t.m. Priego de Córdoba)	2020 831496 LOTE 06	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	139.017,09	0,00	139.017,09	0,00	139.017,09	0,00	139.017,09	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración en Zagrilla Alta, Zagrilla Baja y El Esparragal (t.m. Priego de Córdoba)	2020 831496 LOTE 07	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	120.065,25	0,00	120.065,25	0,00	120.065,25	0,00	120.065,25	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración del núcleo Castil de Campos (t.m. Priego de Córdoba)	2020 287366 LOTE 07	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	100.771,86	0,00	100.771,86	0,00	100.771,86	0,00	100.771,86	0,00
Córdoba	CO25	EDAR y colectores en Puente Genil y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Puente Genil			NO NECESARIA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración en Cordobilla, Sotogordo y varias áreas urbanas de El Palomar (t.m. Puente Genil)	2020 831496 LOTE 09	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	144.129,16	0,00	144.129,16	0,00	144.129,16	0,00	144.129,16	0,00
Córdoba	CO26	EDAR y colectores en Rute y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en Rute	46/2013	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	39,95 %	96.328,17	38.487,64		0,00	57.840,53	38.487,64	0,00	0,00
		Proyecto y Obra de Agrupación De Vertidos y EDAR de Rute	2020 386786 LOTE 1	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	22.592.709,29	0,00	22.592.709,29	0,00	22.592.709,29	0,00	22.592.709,29	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud obra Agrupación de vertidos y EDAR Rute	2020 547688 LOTE 1	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	462.064,10	0,00	462.064,10	0,00	462.064,10	0,00	462.064,10	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración en Llanos de Don Juan, Zambra y El Nacimiento (t.m. Rute)	2020 831496 LOTE 08	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	144.129,16	0,00	144.129,16	0,00	144.129,16	0,00	144.129,16	0,00
Córdoba	CO27	EDAR y colectores en Santaella y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en Santaella	46/2013	PROYECTO	FINALIZADO	81,33 %	81.818,96	66.545,90		0,00	15.273,06	66.545,90	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR en Santaella	62/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	89,22 %	5.729.234,32	5.111.831,63		3.994.769,79	617.402,69	5.111.831,63	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración del núcleo La Montiela (t.m. Santaella)	2020 287366 LOTE 05	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	100.892,92	0,00	100.892,92	0,00	100.892,92	0,00	100.892,92	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración La Guijarrosa (t.m. Santaella)	2020 287366 LOTE 03	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	101.538,34	0,00	101.538,34	0,00	101.538,34	0,00	101.538,34	0,00
Granada	GR01	EDAR y colectores en Almegíjar y Torvizcón.
		EDAR y colectores en Almegíjar			CON PROYECTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDAR y colectores en Torvizcón			CON PROYECTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR02	EDAR y colectores en Alpujarra de la Sierra y sus núcleos.
		8 Proyectos Depuración Aguas Residuales Comarca La Alpujarra: Alpujarra de la Sierra, Busquístar, Cástaras, Cádiar, Juviles, Nevada, La Taha, Pórtugos y Turón	2020 402104 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	414.315,06	0,00	414.315,06	0,00	414.315,06	0,00	414.315,06	0,00
Granada	GR03	Adecuación y mejora de las EDAR de Bérchules, Pitres y Trevélez.
		Adecuación EDAR de Bérchules			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adecuación EDAR de Pitres (La Tahá)			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adecuación EDAR de Trevélez			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR04	EDAR y colectores en Bubión, Capileira y Pampaneira.
		Anteproyecto Agrupación de vertidos y Depuración Barranco Poqueira	75/2011	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	20.879,99	20.879,99		0,00	0,00	20.879,99	0,00	0,00
		Proyecto de EDAR y Agrupación de vertidos en Barranco Poqueira: Capileira, Bubión y Pampaneira	2020 524514 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	124.195,46	0,00	124.195,46	0,00	124.195,46	0,00	124.195,46	0,00
Granada	GR05	EDAR y colectores en Busquístar, Juviles y Pórtugos.
		8 Proyectos Depuración Aguas Residuales Comarca La Alpujarra: Alpujarra de la Sierra, Busquístar, Cástaras, Cádiar, Juviles, Nevada, La Taha, Pórtugos y Turón (Actuación conjunta con GR02)			VER ACTUACIÓN GR02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR06	EDAR y colectores en Cádiar y sus núcleos
		Proyecto Colectores generales y Proyecto Básico EDAR Cádiar	1769/2007	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	126.333,23	126.333,23		0,00	0,00	126.333,23	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos y EDAR en Yátor			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 Proyectos Depuración Aguas Residuales Comarca La Alpujarra: Alpujarra de la Sierra, Busquístar, Cástaras, Cádiar, Juviles, Nevada, La Taha, Pórtugos y Turón (Actuación conjunta con GR02)			VER ACTUACIÓN GR02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR07	EDAR y colectores en Cáñar y Lanjarón.
		Obra EDAR y colectores en Cáñar	470/2009	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	568.777,09	568.777,09		0,00	0,00	14.224,86	0,00	554.552,23
		Obra reparación pequeñas EDAR compactas en Balcones (t.m. Güejar Sierra), Cáñar, los Gallardos (t.m. Caniles) y Huéneja	1444/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	1.459,49	1.459,49		0,00	0,00	1.459,49	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Lanjarón	1747/2007	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	7.722,77	7.722,77		0,00	0,00	7.722,77	0,00	0,00
Granada	GR08	EDAR y colectores en Cástaras y Lobras.
		EDAR y colectores en Lobras			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 Proyectos Depuración Aguas Residuales Comarca La Alpujarra: Alpujarra de la Sierra, Busquístar, Cástaras, Cádiar, Juviles, Nevada, La Taha, Pórtugos y Turón (Actuación conjunta con GR02)			VER ACTUACIÓN GR02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR09	EDAR y colectores en Murtas y Turón.
		EDAR y colectores en Murtas			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 Proyectos Depuración Aguas Residuales Comarca La Alpujarra: Alpujarra de la Sierra, Busquístar, Cástaras, Cádiar, Juviles, Nevada, La Taha, Pórtugos y Turón (Actuación conjunta con GR02)			VER ACTUACIÓN GR02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR10	EDAR y colectores en Nevada, Válor y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos y EDAR en Válor			CON PROYECTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 Proyectos Depuración Aguas Residuales Comarca La Alpujarra: Alpujarra de la Sierra, Busquístar, Cástaras, Cádiar, Juviles, Nevada, La Taha, Pórtugos y Turón (Actuación conjunta con GR02)			VER ACTUACIÓN GR02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR11	EDAR y colectores en Carataunas y Soportújar.
		Agrupación de vertidos y EDAR en Carataunas			CON PROYECTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos y EDAR en Soportújar			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR12	Adecuación y mejora de la EDAR de Albondón y EDAR y colectores en Albuñol y sus núcleos.
		Adecuación de la EDAR de Albondón			NO NECESARIA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Albuñol	323/2009	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	89.706,88	89.706,88		0,00	0,00	89.706,88	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Albuñol	33/2014	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	89,81 %	5.348.683,27	4.803.639,74		0,00	545.043,53	4.803.639,74	0,00	0,00
Granada	GR13	EDAR y colectores en Los Guájares y Vélez de Benaudalla.
		Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en Los Guájares	42/2013	PROYECTO	FINALIZADO	97,31 %	111.333,76	108.333,76		3.423,00	3.000,00	108.333,76	0,00	0,00
		Proyecto Colector y EDAR Vélez de Benaudalla	1752/2006	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	10.537,67	10.537,67		0,00	0,00	10.537,67	0,00	0,00
		Proyecto Colector y EDAR en Vélez de Benaudalla	2019 359979 LOTE 8	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	72.820,52	0,00		0,00	72.820,52	0,00	0,00	0,00
Granada	GR14	EDAR y colectores en Ítrabo y Jete.
		Proyecto EDAR y colector de Ítrabo	2019 359979 LOTE 11	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	49.273,84	0,00		0,00	49.273,84	0,00	0,00	0,00
		Colector de Jete-Otívar-Lentegí a EDAR Almuñécar (Actuación conjunta con GR15)			VER ACTUACIÓN GR15		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR15	EDAR y Colectores en Lentegí y Otívar.
		Proyecto Colector de Jete-Otívar-Lentegí a EDAR Almuñécar	1173/2006/G/00	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	10.859,37	10.859,37		10.859,37	0,00	10.859,37	1.180,85	0,00
		Construcción Colectores para Agrupación de Vertidos en Varios Municipios de Granada: Agrupación de Vertidos de Jete, Otívar y Lentegí	2020 387333 LOTE 2	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	6.987.012,61	0,00	6.987.012,61	0,00	6.987.012,61	0,00	6.987.012,61	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Obra Agrupación de Vertidos de Jete, Otívar y Lentegí (Granada)	2020 456474 LOTE 2	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	357.100,66	0,00	357.100,66	0,00	357.100,66	0,00	357.100,66	0,00
Granada	GR16	EDAR y colectores en Lújar y Rubite.
		4 proyectos depuración Comarca Costa Tropical-Contraviesa: Lújar, Rubite, Polopos, Sorvilán	2020 402104 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	291.221,47	0,00	291.221,47	0,00	291.221,47	0,00	291.221,47	0,00
Granada	GR17	Agrupación de vertidos y colectores en Molvizar y Salobreña.
		Obra Agrupación de vertidos de Molvízar y Monte Almendros	48/2016	OBRA	EN EJECUCIÓN	87,67 %	2.302.284,45	2.018.323,09		1.338.618,52	283.961,36	2.018.323,09	172.511,61	0,00
		ATDO Agrupación de vertidos de Molvízar y Monte Almendros	43/2018	ATDO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	89.672,36	89.672,35		23.643,82	0,01	89.672,35	8.090,61	0,00
Granada	GR18	EDAR y colectores en Polopos y sus núcleos.
		4 proyectos depuración Comarca Costa Tropical-Contraviesa: Lújar, Rubite, Polopos, Sorvilán (Actuación conjunta con GR16)			VER ACTUACIÓN GR16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDAR y colectores en La Mamola			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR19	EDAR y colectores en Sorvilán y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Melicena-Los Yesos			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto EBARES y emisarios submarinos de los Yesos y Melicena	1765/2006	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	12.175,47	12.175,47		0,00	0,00	12.175,47	0,00	0,00
		4 proyectos depuración Comarca Costa Tropical-Contraviesa: Lújar, Rubite, Polopos, Sorvilán (Actuación conjunta con GR16)			VER ACTUACIÓN GR16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR20	Agrupación de vertidos y colectores en Granada y sus núcleos.
		Obra Ampliación Fase II EDAR Sur de Granada	19/2008	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	16.029.251,81	16.029.251,81		0,00	0,00	1.910.348,87	0,00	14.118.902,94
		Proyecto Complementario Agrupación de vertidos a EDAR Granada Sur: Huétor Vega, Barrio de la Vega, Cájar, La Zubia, Ogíjares, Gójar, Armilla (parte), Víznar, El Fargue, Dúdar, Quéntar	2588/2004/G/00	PROYECTO	FINALIZADO	0,00 %	28.473,05	0,00		0,00	28.473,05	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos Aglomeración Urbana Sur a EDAR SUR Fase 1: Gojar, Ogíjares, La Zubia, Armilla	69/2017	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	21.761,90	21.761,90		0,00	0,00	21.761,90	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos Aglomeración Urbana Sur a EDAR SUR Fase 1: Gojar, Ogíjares, La Zubia, Armilla	2018 80102	OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	15.791.199,55	0,00		0,00	15.791.199,55	0,00	-5.929.845,23	0,00
		ATDO Agrupación de vertidos Aglomeración Urbana Sur a EDAR SUR Fase 1: Gojar, Ogíjares, La Zubia, Armilla	2018 112567 LOTE 3	ATDO	EN EJECUCIÓN	12,70 %	307.612,98	39.077,74		39.077,74	268.535,24	39.077,74	-84.250,69	0,00
		Actualización Proyecto Agrupación de vertidos y traslado a EDARES Sur y Los Vados Aglomeraciones Urbanas Granada	86/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	221.000,00	221.000,00		0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
		Construcción Colectores para Agrupación de Vertidos en Varios Municipios de Granada. Agrupación de vertidos a la EDAR Sur Fase 2: Cájar y Monachil Fase 2.	2020 387333 LOTE 1	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	6.906.412,90	0,00	6.906.412,90	0,00	6.906.412,90	0,00	6.906.412,90	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Obra Agrupación de Vertidos a la EDAR Sur Fase 2: Cájar y Monachil (Granada)	2020 456474 LOTE 1	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	310.190,35	0,00	310.190,35	0,00	310.190,35	0,00	310.190,35	0,00
		Colector El Fargue			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR21	Ampliación de la EDAR Granada Los Vados.
		Obra Ampliación dela EDAR Granada Los Vados	89/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	19,67 %	30.249.849,51	5.951.346,63		5.676.346,64	24.298.502,88	5.951.346,63	0,00	0,00
		ATDO Ampliación de la EDAR Oeste - Los Vados (Granada)	2018 112567 LOTE 1	ATDO	EN EJECUCIÓN	7,61 %	644.930,00	49.092,08		49.092,08	595.837,92	49.092,08	-204.066,58	0,00
		Coord. de Seguridad y Salud Vigilan. Actuac. Previas e Inicio EDAR Granada-Los Vados	2020 513976	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
		Estudios hidrológicos de los cauces y estudio hidráulico de la red de colectores en cada punto de vertido de los 16 aliviaderos del proyecto de la Agrupación de Vertidos Norte a la EDAR Los Vados Fase 2	2020 206555	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00
Granada	GR22	EDAR y colectores en Alamedilla y Alicún de Ortega.
		5 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca de Los Montes: Alamedilla, Alicún de Ortega, Dehesas Viejas, Domingo Pérez de Granada y Morelábor	2020 402104 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	373.676,80	0,00	373.676,80	0,00	373.676,80	0,00	373.676,80	0,00
Granada	GR23	Adecuación y mejora de las EDAR de Benalúa de las Villas, Darro, Torre-Cardela y Villanueva de las Torres.
		Adecuación y mejora de la EDAR de Benalúa de las Villas			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Adecuación y mejora de la EDAR de Darro	17/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	46.222,00	46.222,00		0,00	0,00	46.222,00	0,00	0,00
		Obra reparación del saneamiento y EDAR Villanueva de las Torres	972/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	26.494,31	26.494,31		0,00	0,00	26.494,31	0,00	0,00
		8 proyectos de depuración en comarcas de Guadix y los Montes Orientales Fase II: Aldeire, Cogollos de Guadix, La Calahorra, Diezma, Dólar, Huéneja, Torre Cardela y Moclín	2020 893846 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	472.699,62	0,00	472.699,62	0,00	472.699,62	0,00	472.699,62	0,00
Granada	GR24	EDAR y colectores en Campotéjar y Guadahortuna.
		Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Campotéjar	42/2013	PROYECTO	FINALIZADO	96,78 %	93.076,68	90.076,68		0,00	3.000,00	90.076,68	0,00	0,00
		PB EDAR y proyecto colectores en Guadahortuna	1771/2007	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	32.079,79	32.079,79		0,00	0,00	32.079,79	0,00	0,00
		Obra EDAR y concentración de vertidos en Guadahortuna	2019 386542 LOTE 1	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	2.608.049,52	0,00		0,00	2.608.049,52	0,00	0,00	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos y EDAR de Guadahortuna	2020 92150 LOTE 5	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	249.882,13	0,00	249.882,13	0,00	249.882,13	0,00	249.882,13	0,00
Granada	GR25	EDAR y colectores en Fonelas, Huélago y Morelábor.
		PB EDAR y proyecto colectores en Fonelas	86/2008/G/00	PROYECTO	FINALIZADO	99,05 %	124.130,83	122.950,71		0,00	1.180,12	122.950,71	0,00	0,00
		5 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca de Los Montes: Alamedilla, Alicún de Ortega, Dehesas Viejas, Domingo Pérez de Granada y Morelábor (Actuación conjunta con GR22)			VER ACTUACIÓN GR22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 proyectos depuración Comarca Guadix-Baza: Albuñan, Alquife, Huélago, Lanteira, Freila	2020 402104 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	340.204,83	0,00	340.204,83	0,00	340.204,83	0,00	340.204,83	0,00
Granada	GR26	EDAR y colectores en Gobernador y Pedro Martínez.
		EDAR y colectores en Gobernador			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Pedro Martínez	18/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	46.811,27	46.811,27		0,00	0,00	46.811,27	0,00	0,00
Granada	GR27	Adecuación y mejora de la EDAR de Iznalloz y EDAR y colectores en sus núcleos.
		Proyecto Concentración de vertidos y EDAR en Iznalloz	2019 359979 LOTE 9	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	133.269,40	0,00		0,00	133.269,40	0,00	0,00	0,00
		5 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca de Los Montes: Alamedilla, Alicún de Ortega, Dehesas Viejas, Domingo Pérez de Granada y Morelábor (Actuación conjunta con GR22)			VER ACTUACIÓN GR22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR28	Agrupación de vertidos y colectores en Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos Dílar a la EDAR de los Vados	2324/2004/G/00	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	318.971,25	318.971,25		0,00	0,00	318.971,25	-20.851,16	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos Dílar Fase 1 a EDAR de los Vados: Belicena, Híjar, Ventorrillos y otros. TT.MM. de Vegas del Genil, Las Gabias y Cúllar Vega	2019 359979 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	109.999,99	0,00		0,00	109.999,99	0,00	0,00	0,00
		Obras Colectores de Cúllar Vega	469/2009 – 480/2009	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	704.667,13	704.667,13		0,00	0,00	3.211,74	0,00	701.455,39
		Proyecto Ampliación colector de saneamiento de Cúllar Vega	3/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	34.908,50	34.908,50		0,00	0,00	34.908,50	0,00	0,00
		Obra Ampliación colector de saneamiento de Cúllar Vega	24/2018 – 3/2018 – 2018 39886	OBRA	EN EJECUCIÓN	89,10 %	4.323.501,83	3.852.089,58		2.229.809,67	471.412,25	3.852.089,58	0,00	0,00
		ATDO Ampliación colector de saneamiento de Cúllar Vega	25/2018 – 2/2017 – CONTR 39926	ATDO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	209.358,44	209.358,44		110.230,92	0,00	209.358,44	0,00	0,00
		Trabajos de reconocimiento, traslado y catalogación arqueológica en el hallazgo asociado a las obras de Ampliación del colector de Cúllar Vega en el paraje Purchilejo	2020 195855	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90	0,00	18.137,90	18.137,90	0,00
Granada	GR29	Agrupación de vertidos y colectores en Cájar, Monachil, La Zubia y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos y colectores en Cájar-Monachil (Actuación conjunta GR20)			VER ACTUACIÓN GR20		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obra Reparación EDAR Monachil-Pradollano	974/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	438.013,97	438.013,97		0,00	0,00	438.013,97	0,00	0,00
		Proyecto ampliación y mejora EDAR Pradollano-Monachil	2020 524514 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	159.764,54	0,00	159.764,54	0,00	159.764,54	0,00	159.764,54	0,00
		Agrupación de vertidos y colectores en La Zubia (Actuación conjunta con GR20)			VER ACTUACIÓN GR20		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR30	Agrupación de vertidos y colectores en Dílar, Gójar, Ogílares y Otura.
		Agrupación de vertidos y colectores en Dílar, Gójar, Ogílares y Otura (Actuación conjunta con GR20)			VER ACTUACIÓN GR20		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 proyectos depuración en la Vega de Granada: Calicasas, Cogollos de la Vega, Dílar, Dúdar, Granada, Nívar y Quéntar	2020 402104 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	480.972,33	0,00	480.972,33	0,00	480.972,33	0,00	480.972,33	0,00
Granada	GR31	Agrupación de vertidos y colectores en Las Gabias y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos y colectores en Las Gabias y sus núcleos (Actuación conjunta con GR28)			VER ACTUACIÓN GR28		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR32	EDAR y colectores en Agrón, Cacín, Ventas de Huelma y sus núcleos.
		6 proyectos de adecuación y mejora de las EDAR de Agrón, Cacín, El Turro, Ventas de Zafarraya y Zafarraya	2020 893846 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	302.404,01	0,00	302.404,01	0,00	302.404,01	0,00	302.404,01	0,00
		5 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca de Alhama: Arenas del Rey, Fornes, Játar, Santa Cruz del Comercio y Ventas de Huelma	2020 402104 LOTE 6	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	362.187,84	0,00	362.187,84	0,00	362.187,84	0,00	362.187,84	0,00
Granada	GR33	EDAR y colectores en Alhama de Granada, Jayena y Santa Cruz del Comercio.
		5 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca de Alhama: Arenas del Rey, Fornes, Játar, Santa Cruz del Comercio y Ventas de Huelma (Actuación conjunta con GR32)			VER ACTUACIÓN GR32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PB EDAR y proyecto colectores en Alhama de Granada	85/2008/G/00	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	33,23 %	187.654,93	62.356,47		0,00	125.298,46	62.356,47	0,00	0,00
		Obra Reparación de la EDAR Alhama de Granada-Ventas de Zafarraya	975/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	4.548,30	4.548,30		0,00	0,00	4.548,30	0,00	0,00
		EDAR y colectores en Jayena			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR34	Adecuación y mejora de las EDAR de Zafarraya y Ventas de Zafarraya y colectores en sus núcleos.
		6 proyectos de adecuación y mejora de las EDAR de Agrón, Cacín, El Turro, Ventas de Zafarraya y Zafarraya (Actuación conjunta con GR32)			VER ACTUACIÓN GR32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obra Reparación EDAR de Zafarraya	976/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	3.397,48	3.397,48		0,00	0,00	3.397,48	0,00	0,00
Granada	GR35	EDAR y colectores en Arenas del Rey y sus núcleos.
		Estudio de Alternativas de colectores y EDAR para Arenas del Rey, Fornes, Jayena y Jatar	208/2009	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	20.879,99	20.879,99		0,00	0,00	20.879,99	0,00	0,00
		5 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca de Alhama: Arenas del Rey, Fornes, Játar, Santa Cruz del Comercio y Ventas de Huelma (Actuación conjunta con GR32)			VER ACTUACIÓN GR32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR36	Adecuación y mejora de las EDAR de Benamaurel y Cuevas del Campo.
		Proyecto Remodelación y Adecuación de la EDAR de Benamaurel	2019 359979 LOTE 10	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	117.430,50	0,00		0,00	117.430,50	0,00	0,00	0,00
		6 proyectos de depuración en las comarcas de Baza y Huéscar Fase II: Castril, Puebla de Don Fadrique, Galera, Castilléjar, Cortes de Baza y Cuevas del Campo	2020 893846 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	289.709,53	0,00	289.709,53	0,00	289.709,53	0,00	289.709,53	0,00
Granada	GR37	EDAR y colectores en Cortes de Baza, Freila, Zújar y sus núcleos.
		Adecuación PB EDAR de Zújar	324/2009	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	102.475,05	102.475,05		0,00	0,00	102.475,05	0,00	0,00
		Obra EDAR y colectores en Zújar	49/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	67,99 %	4.152.504,57	2.823.236,57		2.139.926,16	1.329.268,00	2.823.236,57	-1.248.506,75	0,00
		5 proyectos depuración Comarca Guadix-Baza: Albuñan, Alquife, Huélago, Lanteira, Freila (Actuación conjunta con GR25)			VER ACTUACIÓN GR25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 proyectos de depuración en las comarcas de Baza y Huéscar Fase II: Castril, Puebla de Don Fadrique, Galera, Castilléjar, Cortes de Baza y Cuevas del Campo (Actuación conjunta con GR36)			VER ACTUACIÓN GR36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR38	Adecuación y mejora de las EDAR de La Calahorra, Cogollos de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira y Huéneja.
		Adecuación y mejora de la EDAR de Ferreira			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 proyectos de depuración en comarcas de Guadix y los Montes Orientales Fase II: Aldeire, Cogollos de Guadix, La Calahorra, Diezma, Dólar, Huéneja, Torre Cardela y Moclín (Actuación conjunta con GR23)			VER ACTUACIÓN GR23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR39	EDAR y colectores en Albuñán y Jerez del Marquesado.
		Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Jerez del Marquesado	42/2013	PROYECTO	FINALIZADO	96,81 %	91.371,18	88.454,16		0,00	2.917,02	88.454,16	0,00	0,00
		Estudio de Alternativas Estaciones depuradoras en el Marquesado	206/2009	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	21.239,99	21.239,99		0,00	0,00	21.239,99	0,00	0,00
		5 proyectos depuración Comarca Guadix-Baza: Albuñan, Alquife, Huélago, Lanteira, Freila (Actuación conjunta con GR25)			VER ACTUACIÓN GR25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR40	EDAR y colectores en Aldeire, Alquife y Lanteira.
		8 proyectos de depuración en comarcas de Guadix y los Montes Orientales Fase II: Aldeire, Cogollos de Guadix, La Calahorra, Diezma, Dólar, Huéneja, Torre Cardela y Moclín (Actuación conjunta con GR23)			VER ACTUACIÓN GR23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 proyectos depuración Comarca Guadix-Baza: Albuñan, Alquife, Huélago, Lanteira, Freila (Actuación conjunta con GR25)			VER ACTUACIÓN GR25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR41	Agrupación de vertidos y colectores en Beas de Guadix, Cortes y Graena, Marchal y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos en Beas de Guadix			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos en Cortes y Graena			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos en Marchal			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR42	EDAR y colectores en Benalúa, Purullena y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Benalúa	9/2017 – 2018 80870	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	21.742,49	21.742,49		0,00	0,00	21.742,49	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y PB EDAR en Benalúa	86/2008/G/00	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	87.907,25	87.907,25		0,00	0,00	87.907,25	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Aglomeración Río Alhama	1754/2007	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	93.825,69	93.825,69		0,00	0,00	93.825,69	-780,52	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Purullena	2019 359979 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	54.978,72	0,00		0,00	54.978,72	0,00	0,00	0,00
Granada	GR43	Ampliación de la EDAR y colectores en Guadix.
		Pliego de bases para la Ampliación de la EDAR de Guadix	194/2009	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	20.877,68	20.877,68		0,00	0,00	20.877,68	0,00	0,00
Granada	GR44	EDAR y colectores en Lugros, La Peza y Polícar.
		EDAR y colectores en Lugros			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en La Peza	2019 359979 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	36.275,66	0,00		0,00	36.275,66	0,00	0,00	0,00
		EDAR y colectores en Polícar			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR45	Adecuación y mejora de las EDAR en Castilléjar, Galera y sus núcleos.
		6 proyectos de depuración en las comarcas de Baza y Huéscar Fase II: Castril, Puebla de Don Fadrique, Galera, Castilléjar, Cortes de Baza y Cuevas del Campo (Actuación conjunta con GR36)			VER ACTUACIÓN GR36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR46	Ampliación de la EDAR de Huéscar y EDAR y colectores en Puebla de Don Fadrique y núcleos de Huescar.
		6 proyectos de depuración en las comarcas de Baza y Huéscar Fase II: Castril, Puebla de Don Fadrique, Galera, Castilléjar, Cortes de Baza y Cuevas del Campo (Actuación conjunta con GR36)			VER ACTUACIÓN GR36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR47	Ampliación de EDAR, EDAR y colectores en núcleos de Castril.
		6 proyectos de depuración en las comarcas de Baza y Huéscar Fase II: Castril, Puebla de Don Fadrique, Galera, Castilléjar, Cortes de Baza y Cuevas del Campo (Actuación conjunta con GR36)			VER ACTUACIÓN GR36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR48	EDAR y colectores en Algarinejo y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos y PB EDAR en Algarinejo	3426/2004/G/00	PROYECTO	FINALIZADO	98,62 %	69.629,24	68.665,51		0,00	963,73	68.665,51	0,00	0,00
		Proyectos de depuración en comarcas de Vega de Granada y Loja Fase II: Algarinejo, Chauchina, Huétor-Santillán, Íllora, Láchar, Pinos Puente y Santa Fe	2020 893846 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	375.694,04	0,00	375.694,04	0,00	375.694,04	0,00	375.694,04	0,00
Granada	GR49	EDAR y colectores en Íllora y sus núcleos.
		Contrato Características aguas residuales Íllora y Alomartes	2018 55877	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	4.691,00	4.691,00		0,00	0,00	4.691,00	0,00	0,00
		Proyectos de depuración en comarcas de Vega de Granada y Loja Fase II: Algarinejo, Chauchina, Huétor-Santillán, Íllora, Láchar, Pinos Puente y Santa Fe (Actuación conjunta con GR48)			VER ACTUACIÓN GR48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR50	EDAR y colectores en Montefrío, Villanueva Mesía y Zagra.
		Obra EDAR y colectores en Montefrío	26/2018 -5/2018 – CONTR 39789	OBRA	EN EJECUCIÓN	21,04 %	3.126.304,71	657.821,18		657.821,18	2.468.483,53	657.821,18	0,00	0,00
		ATDO EDAR y colectores en Montefrío	27/2018 – 4/2018	ATDO	EN EJECUCIÓN	55,21 %	130.801,00	72.216,97		40.403,22	58.584,03	72.216,97	0,00	0,00
		PB EDAR y proyecto colectores en Villanueva de Mesía (Agrupación de vertidos y EDAR Huétor-Tájar - Villanueva de Mesía)	1766/2007	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	165.646,80	165.646,80		0,00	0,00	165.646,80	0,00	0,00
		Obra EDAR y colectores en Villanueva de Mesía (Agrupación de vertidos y EDAR Huétor-Tájar - Villanueva de Mesía)	101/2017 – 12/2017 – CONTR 39943	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	5.411.671,39	0,00		0,00	5.411.671,39	0,00	0,00	0,00
		ATDO EDAR y colectores en Villanueva de Mesía (Agrupación de vertidos y EDAR Huétor-Tájar - Villanueva de Mesía)	42/2018 – 1/2018 – CONTR 39931	ATDO	EN EJECUCIÓN	6,03 %	228.608,93	13.787,39		689,37	214.821,54	13.787,39	0,00	0,00
		2 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca de Loja: Loja y Zagra	2020 402104 LOTE 7	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	245.628,38	0,00	245.628,38	0,00	245.628,38	0,00	245.628,38	0,00
Granada	GR51	EDAR y colectores en Albuñuelas, Padul, El Pinar, Villamena y sus núcleos.
		Proyecto ampliación y mejora de la depuracion de Padul	2020 524514 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	110.286,93	0,00	110.286,93	0,00	110.286,93	0,00	110.286,93	0,00
		4 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca del Valle del Lecrín: Albuñuelas, El Pinar, Lecrín y Villamena	2020 402104 LOTE 8	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	417.750,99	0,00	417.750,99	0,00	417.750,99	0,00	417.750,99	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Conchar (Villamena)	10/2015	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	10.997,36	10.997,36		0,00	0,00	10.997,36	0,00	0,00
Granada	GR52	EDAR y colectores en Lecrín y sus núcleos.
		Proyecto EDAR y colectores en Lecrín y sus núcleos.	1750/2007	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	37.691,42	37.691,42		0,00	0,00	37.691,42	0,00	0,00
		4 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca del Valle del Lecrín: Albuñuelas, El Pinar, Lecrín y Villamena (Actuación conjunta con GR51)			VER ACTUACIÓN GR51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR53	Agrupación de vertidos y colectores en Albolote y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos Norte a EDAR Los Vados	3168/2004/G/00	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	482.902,92	482.902,92		0,00	0,00	389.503,73	-40.062,07	93.399,19
		Documento de Diagnóstico de la Agrupación de vertidos Norte a la EDAR de Los Vados	55/2015	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	21.761,90	21.761,90		0,00	0,00	21.761,90	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos Norte a la EDAR de los Vados. Fase 2: Albolote, Maracena, Peligros, Jun, Pulianas	42/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	21.659,00	21.659,00		0,00	0,00	21.659,00	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos Norte a la EDAR de los Vados. Fase 2: Albolote, Maracena, Peligros, Jun, Pulianas	2018 83851	OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	11.539.926,03	0,00		0,00	11.539.926,03	0,00	-4.706.627,17	0,00
		ATDO Agrupación de vertidos Norte a la EDAR de los Vados Fase 2: Albolote, Maracena, Peligros, Jun, Pulianas, Atarfe, Granada	2018 112567 LOTE 2	ATDO	EN EJECUCIÓN	0,00 %	292.977,19	0,00		0,00	292.977,19	0,00	-89.000,90	0,00
Granada	GR54	Agrupación de vertidos y colectores en Alfacar, Dúdar, Quéntar y Víznar.
		Proyecto Agrupación de vertidos Víznar a Alfacar y conexión con EDAR Los Vados	2019 359979 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	29.568,52	0,00		0,00	29.568,52	0,00	0,00	0,00
		7 proyectos depuración en la Vega de Granada: Calicasas, Cogollos de la Vega, Dílar, Dúdar, Granada, Nívar y Quéntar (Actuación conjunta con GR30)			VER ACTUACIÓN GR30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR55	Agrupación de vertidos y colectores en Atarfe y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos Norte a la EDAR Los Vados Fase 1: Atarfe y Santa Fe	2019 359979 LOTE 12	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	177.107,70	0,00		0,00	177.107,70	0,00	0,00	0,00
Granada	GR56	Agrupación de vertidos y colectores en Calicasas, Cogollos de la Vega, Güevéjar, Jun y Nívar.
		Proyecto Agrupación de vertidos Pulianas, Jun y Güevéjar (Agrupación Norte) a la EDAR de Los Vados	21/2017	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	21.761,90	21.761,90		0,00	0,00	21.761,90	0,00	0,00
		7 proyectos depuración en la Vega de Granada: Calicasas, Cogollos de la Vega, Dílar, Dúdar, Granada, Nívar y Quéntar (Actuación conjunta con GR30)			VER ACTUACIÓN GR30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR57	EDAR, agrupación de vertidos y colectores en Pinos Puente y sus núcleos.
		Proyecto Básico EDAR del Genil-Cubillas	2482/2004	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	32.282,59	32.282,59		0,00	0,00	16.058,71	0,00	16.223,88
		Estudio diagnóstico de depuración y agrupación de vertidos Aglomeración Genil-Cubillas	22/2017	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	95.386,77	95.386,77		0,00	0,00	95.386,77	0,00	0,00
		Proyecto de EDAR y Agrupación de vertidos en Genil-Cubillas	2020 524514 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	447.991,08	0,00	447.991,08	0,00	447.991,08	0,00	447.991,08	0,00
		Proyectos de depuración en comarcas de Vega de Granada y Loja Fase II: Algarinejo, Chauchina, Huétor-Santillán, Íllora, Láchar, Pinos Puente y Santa Fe (Actuación conjunta con GR48)			VER ACTUACIÓN GR48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR58	EDAR y colectores en Moclín y sus núcleos.
		Proyecto Concentración de vertidos y EDAR en Puerto Lope, Tiena y Olivares (t.m. Moclín)	2019 359979 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	90.106,21	0,00		0,00	90.106,21	0,00	0,00	0,00
		8 proyectos de depuración en comarcas de Guadix y los Montes Orientales Fase II: Aldeire, Cogollos de Guadix, La Calahorra, Diezma, Dólar, Huéneja, Torre Cardela y Moclín (Actuación conjunta con GR23)			VER ACTUACIÓN GR23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR59	Agrupación de vertidos y colectores en Santa Fe y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos en Santa Fe y sus núcleos (Actuación conjunta con GR55 y GR57)			VER ACTUACIÓN GR55, GR57		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyectos de depuración en comarcas de Vega de Granada y Loja Fase II: Algarinejo, Chauchina, Huétor-Santillán, Íllora, Láchar, Pinos Puente y Santa Fe (Actuación conjunta con GR48)			VER ACTUACIÓN GR48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR60	Agrupación de vertidos y colectores en Pulianas y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos en Pulianas y sus núcleos (Agrupación de vertidos Jun-Güevéjar-Pulianas) (Actuación conjunta con GR53 y GR56)			VER ACTUACIÓN GR53, GR56		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR61	Agrupación de vertidos y colectores en Vegas del Genil y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos en Vegas del Genil y sus núcleos (incluído en varios proyectos) (Actuación conjunta con GR28)			VER ACTUACIÓN GR28		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR62	Agrupación de vertidos y colectores en Chauchina, Cijuela y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos de Chauchina (AU Genil-Cubillas) (Actuación conjunta con GR57)			VER ACTUACIÓN GR57		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos de Cijuela (AU Genil-Cubillas) (Actuación conjunta con GR57)			VER ACTUACIÓN GR57		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyectos de depuración en comarcas de Vega de Granada y Loja Fase II: Algarinejo, Chauchina, Huétor-Santillán, Íllora, Láchar, Pinos Puente y Santa Fe (Actuación conjunta con GR48)			VER ACTUACIÓN GR48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR63	Agrupación de vertidos y colectores en Fuente Vaqueros, Láchar y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos en Fuente Vaqueros (AU Genil-Cubillas) (Actuación conjunta con GR57)			VER ACTUACIÓN GR57		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agrupación de Vertidos en Láchar (AU Genil-Cubillas) (Actuación conjunta con GR57)			VER ACTUACIÓN GR57		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyectos de depuración en comarcas de Vega de Granada y Loja Fase II: Algarinejo, Chauchina, Huétor-Santillán, Íllora, Láchar, Pinos Puente y Santa Fe (Actuación conjunta con GR48)			VER ACTUACIÓN GR48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR64	EDAR y colectores en Colomera y Deifontes.
		Proyecto rehabilitación EDAR de Colomera	16/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	38.750,25	38.750,25		0,00	0,00	38.750,25	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Deifontes	1751/2007	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	15.457,89	15.457,89		0,00	0,00	15.457,89	0,00	0,00
		Obra EDAR y agrupación de vertidos en Deifontes	2019 386542 LOTE 2	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	3.737.784,89	0,00		0,00	3.737.784,89	0,00	0,00	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos y EDAR Deifontes	2020 92150 LOTE 6	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	292.142,71	0,00	292.142,71	0,00	292.142,71	0,00	292.142,71	0,00
Granada	GR65	Adecuación y mejora de las EDAR de Güejar Sierra y Huétor de Santillán.
		Obra Adecuación y mejora de la EDAR de Güejar Sierra	92/2008	OBRA	ANULADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-1.621.245,43	0,00
		Proyecto Mejora de la depuración de Güejar Sierra: núcleos de Güejar Sierra y Canales	2020 524514 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	129.181,50	0,00	129.181,50	0,00	129.181,50	0,00	129.181,50	0,00
		Proyectos de depuración en comarcas de Vega de Granada y Loja Fase II: Algarinejo, Chauchina, Huétor-Santillán, Íllora, Láchar, Pinos Puente y Santa Fe (Actuación conjunta con GR48)			VER ACTUACIÓN GR48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR66	Agrupación de vertidos y colectores en Maracena, Peligros y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos en Maracena (Agrupación de vertidos Los Vados Norte Fase 2)			VER ACTUACIÓN GR53		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos en Peligros (Agrupación de vertidos Los Vados Norte Fase 2)			VER ACTUACIÓN GR53		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR67	EDAR y colectores en Loja y sus núcleos.
		2 proyectos depuración de aguas residuales en la Comarca de Loja: Loja y Zagra (Actuación conjunta con GR50)			VER ACTUACIÓN GR50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granada	GR68	EDAR y colectores en Huétor Tájar, Salar y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Huétor Tájar (Agrupación de vertidos y EDAR Huétor-Tájar - Villanueva de Mesía)			VER ACTUACIÓN GR50		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Básico EDAR y proyecto colectores en Salar	42/2013	PROYECTO	FINALIZADO	96,54 %	87.234,80	84.213,03		7.579,55	3.021,77	84.213,03	0,00	0,00
		Trabajos complementarios para completar Proyecto EDAR y colectores Salar	10/2017 – 2018 48329	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	18.415,00	18.415,00		0,00	0,00	18.415,00	0,00	0,00
		Proyecto de concentración de vertidos y EDAR de Salar	2019 359979 LOTE 7	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	40.109,03	0,00		0,00	40.109,03	0,00	0,00	0,00
Granada	GR69	EDAR y colectores en Moraleda de Zafayona y sus núcleos.
		Proyecto Concentración de vertidos y EDAR en Moraleda de Zafayona	2019 359979 LOTE 6	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	51.301,00	0,00		0,00	51.301,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU01	Ampliación de la EDAR de Cabezas Rubias y EDAR y colectores en El Cerro de Andévalo y sus núcleos.
		Ampliación de la EDAR de Cabezas Rubias			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Básico EDAR y proyecto concentración de vertidos El Cerro del Andévalo	5952/2004	PROYECTO	FINALIZADO	99,04 %	154.184,48	152.704,85		0,00	1.479,63	152.704,85	0,00	0,00
Huelva	HU02	EDAR y colectores en Calañas y sus núcleos.
		Proyecto Concentración de vertidos y EDAR Andévalo Calañas (Cerro de Andévalo-Calañas)	6/2018 LOTE 1	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	90,22 %	117.181,65	105.719,13		77.285,22	11.462,52	105.719,13	0,00	0,00
Huelva	HU03	Adecuación y mejora de las EDAR de El Granado y Sanlúcar de Guadiana.
		Proyecto Concentración de vertidos y EDAR El Granado	6/2018 LOTE 4	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	93.674,50	93.674,50		52.799,13	0,00	93.674,50	0,00	0,00
		Proyecto Concentración de vertidos y EDAR Sanlúcar de Guadiana	6/2018 LOTE 3	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	95.525,06	95.525,06		95.525,06	0,00	95.525,06	0,00	0,00
Huelva	HU04	EDAR y colectores en Puebla de Guzmán, Villanueva de las Cruces y sus núcleos.
		Proyecto básico EDAR y proyecto concentración de vertidos de Puebla de Guzmán	5977/2004	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	1.700,69	1.700,69		0,00	0,00	1.700,69	0,00	0,00
		Obra EDAR y concentración de vertidos de Puebla de Guzmán	18/2011	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	1.474.816,53	1.474.816,53		0,00	0,00	1.474.816,53	-303.191,55	0,00
		Proyectos de Agrupación de vertidos y depuración de Villanueva de las Cruces y Castaño del Robledo y de ampliación de la EDAR de Cortelazor y Los Marines	2020 865285 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	214.954,76	0,00	214.954,76	0,00	214.954,76	0,00	214.954,76	0,00
Huelva	HU05	Ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas.
		Ampliación de la EDAR de Matalascañas			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU06	Adecuación y mejoras de las EDAR de Bonares y Lucena del Puerto.
		Adecuación de la EDAR de Bonares			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adecuación de la EDAR de Lucena del Puerto			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU07	Adecuación y mejoras de las EDAR de Hinojos, La Palma del Condado y Villalba del Alcor.
		Adecuación de la EDAR de La Palma del Condado			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Hinojos	2020 826680 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	110.701,59	0,00	110.701,59	0,00	110.701,59	0,00	110.701,59	0,00
		Adecuación de la EDAR de Villalba del Alcor			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU08	Adecuación y mejoras de las EDAR de Niebla y Villarrasa.
		Adecuación de la EDAR de Niebla			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adecuación de la EDAR de Villarrasa			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU09	Ampliación de las EDAR de Ayamonte, El Rompido y Lepe.
		Proyecto de ampliación de la EDAR de Ayamonte	2020 826680 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	113.137,67	0,00	113.137,67	0,00	113.137,67	0,00	113.137,67	0,00
		Proyecto de ampliación de la EDAR de El Rompido	2020 826680 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	110.113,88	0,00	110.113,88	0,00	110.113,88	0,00	110.113,88	0,00
		Obra Colector Saneamiento Isla Cristina – EDAR Antilla	1243/2006 – 15/2016	OBRA	FINALIZADO	83,31 %	2.353.579,00	1.960.827,23		0,00	392.751,77	1.527.482,12	0,00	433.345,11
		Obra Colector Saneamiento Isla Cristina – EDAR Antilla Terminación	13/2016	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	367.692,09	367.692,09		0,00	0,00	367.692,09	0,00	0,00
		ATDO Colector Saneamiento Isla Cristina – EDAR Antilla	15/2016	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	19.844,00	19.844,00		0,00	0,00	19.844,00	0,00	0,00
		Obra Adecuación y puesta en marcha del colector de saneamiento: Conducción de Isla Cristina a EDAR La Antilla	103/2019	OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	1.860.612,60	0,00		0,00	1.860.612,60	0,00	0,00	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Adecuación y puesta en marcha del colector de saneamiento: Conducción de Isla Cristina a la EDAR de La Antilla	1/2020	ATDO	EN EJECUCIÓN	7,93 %	106.190,73	8.425,21	106.190,73	8.425,21	97.765,52	8.425,21	106.190,73	0,00
		Obra Colector conexión Barriada La Estación (Ayamonte)	99/2019	OBRA	FINALIZADO	40,16 %	155.846,28	62.589,22		0,00	93.257,06	62.589,22	0,00	0,00
		ATDO Colector de conexión de la Barriada La Estación con la aglomeración urbana para tratamiento de las aguas residuales de Isla Cristina	2018 375861	ATDO	FINALIZADO	100,00 %	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00
		Obra Ampliación de la EDAR de La Antilla	207/2008	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	98,77 %	23.291.624,78	23.006.034,73		1.380.388,65	285.590,05	21.722.094,25	0,00	1.283.940,48
		Línea de Media Tensión para suministro Ampliación de la EDAR de La Antilla		OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	12.965,15	12.965,15	12.965,15	12.965,15	0,00	12.965,15	12.965,15	0,00
		Obra EBAR Puerto Deportivo Isla Cristina	506/2009	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	3.336.378,24	3.336.378,24		0,00	0,00	583.668,40	-454.629,40	2.752.709,84
		Obra Saneamiento Pozo del Camino y Barriada Román Pérez (Isla Cristina)	1313/2006	OBRA	FINALIZADO	92,09 %	1.289.731,83	1.187.735,69		0,00	101.996,14	1.187.735,69	0,00	0,00
Huelva	HU10	EDAR y colectores en Beas y sus núcleos.
		Proyecto de EDAR y colectores de Las Veredas (t.m. Almonaster la Real), Valdelamusa (t.m. Cortegana) y Fuente de Corcha y Navahermosa (t.m. Beas)	2020 826680 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	193.913,92	0,00	193.913,92	0,00	193.913,92	0,00	193.913,92	0,00
Huelva	HU11	Ampliación y mejora de las EDAR de Gibraleón y Trigueros.
		Ampliación EDAR Beas-San Juan del Puerto-Trigueros			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de ampliación y mejora EDAR de Gibraleón	2020 865285 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	124.038,39	0,00	124.038,39	0,00	124.038,39	0,00	124.038,39	0,00
Huelva	HU12	Ampliación de las EDAR de Mazagón y Moguer.
		Ampliación de las EDAR de Mazagón y Moguer.			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obra Colector Este a EBAR y General a EDAR de Mazagon	102/2011	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	85,31 %	1.530.281,47	1.305.440,16		0,00	224.841,31	1.305.440,16	0,00	0,00
Huelva	HU13	EDAR y colectores de Palos de la Frontera.
		EDAR y colectores de Palos de la Frontera.			ADMINISTRACIÓN LOCAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU14	Ampliación de las EDAR de Berrocal y La Granada de Río-Tinto.
		Obras EDAR y concentración de vertidos de Berrocal	43/2014	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	1.934.324,04	1.934.324,04		0,00	0,00	1.934.324,04	-9.797,40	0,00
		Proyecto Remodelación de la EDAR La Granada de Río Tinto	84/2014	PROYECTO	FINALIZADO	73,62 %	48.840,42	35.954,72		5.704,72	12.885,70	35.954,72	0,00	0,00
Huelva	HU15	Agrupación de vertidos y colectores en El Campillo, Minas de Riotinto y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos y colectores en El Campillo, Minas de Riotinto y sus núcleo (Actuación conjunta con HU16)			VER ACTUACIÓN HU16		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU16	EDAR y colectores en Campofrío y Nerva.
		Proyecto EDAR y colectores en Campofrío	6/2018 LOTE 2	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	97.104,92	97.104,91		76.592,73	0,01	97.104,91	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y PB EDAR de Nerva-Minas Riotinto-El Campillo	1954/2004	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	193.587,61	193.587,61		0,00	0,00	193.587,61	0,00	0,00
		Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Nerva-Minas Riotinto-El Campillo	78/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	67,43 %	12.312.136,08	8.302.393,55		6.104.699,47	4.009.742,53	8.302.393,55	0,00	0,00
		Apoyo Expropiaciones Agrupación de Vertidos y EDAR de Nerva-Minas Riotinto-El Campillo	106/2019	OTROS SERVICIOS	EN EJECUCIÓN	63,60 %	45.505,69	28.943,36		28.943,36	16.562,33	28.943,36	0,00	0,00
Huelva	HU17	EDAR y colectores en Zalamea la Real y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Zalamea la Real	3405/2004	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	109.902,01	109.902,01		0,00	0,00	41.010,48	0,00	68.891,53
		Obra EDAR y concentración de vertidos de Zalamea la Real	16/2011	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	3.100.495,60	3.100.495,60		0,00	0,00	3.100.495,60	0,00	0,00
		Obras Complementarias Agrupación de vertidos y EDAR Zalamea	5/2016	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	231.043,93	231.043,93		0,00	0,00	231.043,93	0,00	0,00
		ATDO Obras Complementarias Agrupación de vertidos y EDAR Zalamea	14/2016	ATDO	FINALIZADO	100,00 %	16.940,00	16.940,00		0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00
Huelva	HU18	Ampliación de la EDAR y de colectores en Huelva.
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Huelva	2019 571322 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	314.183,97	0,00	314.183,97	0,00	314.183,97	0,00	314.183,97	0,00
Huelva	HU19	Ampliación de las EDAR de Alájar y Linares de la Sierra.
		Proyecto de ampliación de la EDAR de Alájar y Linares de la Sierra	2020 826680 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	135.469,59	0,00	135.469,59	0,00	135.469,59	0,00	135.469,59	0,00
Huelva	HU20	EDAR y colectores en Almonaster la Real y sus núcleos.
		Proyecto de EDAR y colectores de Las Veredas (t.m. Almonaster la Real), Valdelamusa (t.m. Cortegana) y Fuente de Corcha y Navahermosa (t.m. Beas) (Actuación conjunta con HU10)			VER ACTUACIÓN HU10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU21	Ampliación de las EDAR de Corteconcepción, Cortelazor e Higuera de la Sierra.
		Proyecto de ampliación de las EDARs de Corteconcepción e Higuera de la Sierra	2020 826680 LOTE 6	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	143.989,75	0,00	143.989,75	0,00	143.989,75	0,00	143.989,75	0,00
		Proyectos de Agrupación de vertidos y depuración de Villanueva de las Cruces y Castaño del Robledo y de ampliación de la EDAR de Cortelazor y Los Marines (Actuación conjunta con HU04)			VER ACTUACIÓN HU04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU22	Adecuación y mejora de las EDAR de Valdelarco y Zufre.
		Proyecto de adecuación y mejora de las EDARs de Valdelarco y Zufre	2020 826680 LOTE 7	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	141.768,14	0,00	141.768,14	0,00	141.768,14	0,00	141.768,14	0,00
Huelva	HU23	EDAR y colectores en Arroyomolinos de León y Cañaveral de León.
		Proyecto de Colectores y EDAR en varios municipios de la zona norte de la provincia de Huelva: Santa Olalla de Cala, Arroyomolinos de León, Cañaveral de León, Hinojales, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé	2020 865285 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	284.217,32	0,00	284.217,32	0,00	284.217,32	0,00	284.217,32	0,00
Huelva	HU24	EDAR y colectores en Cortegana y sus núcleos.
		Proyecto EDAR San Telmo en Cortegana y agrupación de vertidos	85/2014	PROYECTO	FINALIZADO	77,61 %	58.798,72	45.634,72		5.704,72	13.164,00	45.634,72	0,00	0,00
Huelva	HU25	EDAR y colectores en Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé.
		Proyecto de agrupación de vertidos y depuración de Cumbres Mayores	2019 571322 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	100.294,48	0,00	100.294,48	0,00	100.294,48	0,00	100.294,48	0,00
		Proyecto de Colectores y EDAR en varios municipios de la zona norte de la provincia de Huelva: Santa Olalla de Cala, Arroyomolinos de León, Cañaveral de León, Hinojales, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé (Actuación conjunta con HU23)			VER ACTUACIÓN HU23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU26	EDAR y colectores en Jabugo, Castaño del Robledo, Hinojales y sus núcleos.
		Proyecto de agrupación de vertidos y depuración de Jabugo y El Repilado	2019 571322 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	100.294,48	0,00	100.294,48	0,00	100.294,48	0,00	100.294,48	0,00
		Proyectos de Agrupación de vertidos y depuración de Villanueva de las Cruces y Castaño del Robledo y de ampliación de la EDAR de Cortelazor y Los Marines (Actuación conjunta con HU04)			VER ACTUACIÓN HU04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de Colectores y EDAR en varios municipios de la zona norte de la provincia de Huelva: Santa Olalla de Cala, Arroyomolinos de León, Cañaveral de León, Hinojales, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé (Actuación conjunta con HU23)			VER ACTUACIÓN HU23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU27	EDAR y colectores en Santa Ana la Real y núcleos de Aracena.
		Proyecto de agrupación de vertidos y depuración de Santa Ana la Real	2019 571322 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	86.374,13	0,00	86.374,13	0,00	86.374,13	0,00	86.374,13	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y depuración de Valdezufre (Aracena)	2019 571322 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	86.374,13	0,00	86.374,13	0,00	86.374,13	0,00	86.374,13	0,00
		Proyecto de Agrupación de vertidos y depuración en varios núcleos de Aracena	2020 865285 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	160.790,91	0,00	160.790,91	0,00	160.790,91	0,00	160.790,91	0,00
Huelva	HU28	EDAR y colectores en La Nava, Galaroza y sus núcleos.
		Proyecto Agrupación de vertidos y nueva EDAR de Galaroza	119/2017	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	43,40 %	133.327,62	57.867,42		31.196,53	75.460,20	57.867,42	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y depuración de La Nava	2019 571322 LOTE 6	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	86.374,13	0,00	86.374,13	0,00	86.374,13	0,00	86.374,13	0,00
Huelva	HU29	Ampliación de EDAR y colectores en Aroche.
		Obras de Ampliación de la EDAR de Aroche	34/2014	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	2.742.937,38	2.742.937,38		0,00	0,00	2.742.937,38	-12.457,43	0,00
Huelva	HU30	Ampliación de las EDAR de Fuenteheridos y Los Marines.
		Adecuación y mejora de la EDAR de Fuenteheridos	2019 675463	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	1.383.345,35	0,00	1.383.345,35	0,00	1.383.345,35	0,00	1.383.345,35	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Adecuación y mejora EDAR Fuenteheridos	2019 730446	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	147.512,88	0,00	147.512,88	0,00	147.512,88	0,00	147.512,88	0,00
		Proyectos de Agrupación de vertidos y depuración de Villanueva de las Cruces y Castaño del Robledo y de ampliación de la EDAR de Cortelazor y Los Marines (Actuación conjunta con HU04)			VER ACTUACIÓN HU04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU31	EDAR y colectores en Cala y Santa Olalla del Cala.
		Proyecto EDAR de Cala	83/2014	PROYECTO	FINALIZADO	88,69 %	24.080,02	21.356,50		0,00	2.723,52	21.356,50	0,00	0,00
		Proyecto de Colectores y EDAR en varios municipios de la zona norte de la provincia de Huelva: Santa Olalla de Cala, Arroyomolinos de León, Cañaveral de León, Hinojales, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé (Actuación conjunta con HU23)			VER ACTUACIÓN HU23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	HU32	EDAR y colectores en Encinasola y Rosal de la Frontera.
		Proyecto de agrupación de vertidos y depuración de Encinasola	2019 571322 LOTE 7	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	100.294,48	0,00	100.294,48	0,00	100.294,48	0,00	100.294,48	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y nueva EDAR de Rosal de la Frontera	122/2017	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	43,61 %	131.482,73	57.342,80		30.897,97	74.139,93	57.342,80	0,00	0,00
Jaén	JA01	EDAR y colectores en Arquillos y Navas de San Juan.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arquillos	2020 21629 LOTE 05	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	108.422,26	0,00	108.422,26	0,00	108.422,26	0,00	108.422,26	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Navas de San Juan	65/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	49,79 %	82.598,27	41.129,10		0,00	41.469,17	41.129,10	0,00	0,00
Jaén	JA02	EDAR y colectores en Castellar y Santisteban del Puerto.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Castellar	2019 35582 LOTE 2	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	93,85 %	63.806,93	59.882,20		47.998,73	3.924,73	59.882,20	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Santisteban del Puerto	23/2018	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	47.807,10	47.807,10		4.428,48	0,00	47.807,10	0,00	0,00
		EDAR y Agrupación de vertidos de Santisteban del Puerto	2020 821668 LOTE 2	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	2.843.000,68	0,00	2.843.000,68	0,00	2.843.000,68	0,00	2.843.000,68	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos y EDAR Santisteban del Puerto	2020 879334 LOTE 5	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	268.365,21	0,00	268.365,21	0,00	268.365,21	0,00	268.365,21	0,00
Jaén	JA03	EDAR y colectores en Chiclana de Segura, Montizón y sus núcleos.
		Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Chiclana de Segura	43/2013	PROYECTO	FINALIZADO	91,23 %	102.572,59	93.572,58		20.728,79	9.000,01	93.572,58	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos y EDAR de Chiclana del Segura	2020 789460 LOTE 2	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	4.429.601,94	0,00	4.429.601,94	0,00	4.429.601,94	0,00	4.429.601,94	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud para obras de EDAR y Agrupación de vertidos Chiclana del Segura	2020 879334 LOTE 2	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	289.907,59	0,00	289.907,59	0,00	289.907,59	0,00	289.907,59	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Montizón y sus núcleos	67/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	71,12 %	118.728,96	84.444,58		57.858,75	34.284,38	84.444,58	0,00	0,00
Jaén	JA04	EDAR y colectores en Andújar y sus núcleos.
		Proyecto de EDAR y agrupación de vertidos en la zona oeste de Andújar	23/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	19.239,00	19.239,00		0,00	0,00	19.239,00	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR en núcleos de Andújar: Maroteras, La Ropera, Los Villares, San José de Escobar, Virgen de la Cabeza y Huertas y Extramuros	2020 284405 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	123.038,05	0,00	123.038,05	0,00	123.038,05	0,00	123.038,05	0,00
Jaén	JA05	EDAR y colectores en Cazalilla, Espeluy y Jabalquinto.
		Proyecto EDAR y colectores en Cazalilla	32/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	64,50 %	25.027,84	16.142,99		5.770,69	8.884,85	16.142,99	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Espeluy	2020 21629 LOTE 02	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00
		Obras EDAR y colectores en Jabalquinto	110/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	1,83 %	4.398.723,88	80.290,06		0,00	4.318.433,82	80.290,06	0,00	0,00
Jaén	JA06	EDAR y colectores en núcleos de Villatorres.
		Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Villargordo	231/2005	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	16.781,10	16.781,10		0,00	0,00	16.781,10	0,00	0,00
		Obras EDAR y colectores en Villargordo	75/2016	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	85,37 %	2.283.091,34	1.949.013,83		1.869.622,13	334.077,51	1.949.013,83	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR en núcleos de Villatorres: Torrequebradilla y Vados de Torralba	2020 284405 LOTE 12	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	104.695,38	0,00	104.695,38	0,00	104.695,38	0,00	104.695,38	0,00
Jaén	JA07	EDAR y colectores en Torreblascopedro y sus núcleos.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Torreblascopedro	2020 21629 LOTE 07	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	108.422,26	0,00	108.422,26	0,00	108.422,26	0,00	108.422,26	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Campillo del Río (t.m. Torreblascopedro)	66/2014	PROYECTO	FINALIZADO	96,60 %	89.786,18	86.732,18		5.998,13	3.054,00	86.732,18	0,00	0,00
		EDAR y Agrupación de vertidos Campillo del Río (t.m. Torreblascopedro)	2020 821668 LOTE 1	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	1.813.525,74	0,00	1.813.525,74	0,00	1.813.525,74	0,00	1.813.525,74	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud para obras de EDAR y Agrupación de vertidos Campillo del Río (t.m. Torreblascopedro)	2020 879334 LOTE 4	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	205.324,98	0,00	205.324,98	0,00	205.324,98	0,00	205.324,98	0,00
Jaén	JA08	EDAR y colectores en Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf.
		Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Iznatoraf	43/2013	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	89.986,38	89.986,38		0,00	0,00	89.986,38	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos y EDAR de Iznatoraf	2020 789460 LOTE 1	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	3.380.439,96	0,00	3.380.439,96	0,00	3.380.439,96	0,00	3.380.439,96	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud para obras de EDAR y Agrupación de vertidos Iznatoraf	2020 879334 LOTE 1	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	307.559,74	0,00	307.559,74	0,00	307.559,74	0,00	307.559,74	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Villanueva del Arzobispo	111/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	0,00 %	48.008,61	0,00		0,00	48.008,61	0,00	0,00	0,00
Jaén	JA09	EDAR y colectores en Begíjar, Lupión y sus núcleos.
		Proyecto Básico EDAR y proyecto agrupación de vertidos Begijar	70/2005	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	7.160,20	7.160,20		0,00	0,00	7.160,20	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y EDAR Begíjar-Lupión	2019 35582 LOTE 1	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	95,72 %	51.832,35	49.611,75		45.406,61	2.220,60	49.611,75	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR de Guadalimar (Lupión)	2020 284405 LOTE 8	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00
Jaén	JA10	EDAR y colectores en Baeza, Ibros y sus núcleos.
		Obra EDAR y colectores de Baeza	1445/2006	OBRA	FINALIZADO	98,89 %	7.034.548,61	6.956.468,85		0,00	78.079,76	2.905.404,32	78.079,76	4.051.064,53
		Proyecto Básico EDAR y proyecto concentración de vertidos Ibros	69/2005	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	9.249,43	9.249,43		0,00	0,00	9.249,43	-2.750,57	0,00
		Obras Agrupación de vertidos y EDAR de Ibros	111/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	2,70 %	2.912.972,11	78.560,29		0,00	2.834.411,82	78.560,29	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR en Puente del Obispo (t.m. Baeza)	2020 284405 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00
Jaén	JA11	EDAR y colectores en Rus y Canena.
		AT para obtención de Autorización Ambiental Unificada EDAR Rus-Canena-La Yedra	21/2016	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	3.388,00	3.388,00		0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00
		Obras Agrupación de vertidos y EDAR de Rus-Canena-La Yedra	112/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	2,52 %	6.789.257,21	171.414,55		19.944,75	6.617.842,66	322.884,35	0,00	-151.469,80
Jaén	JA12	EDAR y colectores en Sabiote y Úbeda.
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Sabiote	98/2014	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	70,23 %	3.196.730,79	2.245.210,49		1.805.564,26	951.520,30	2.245.210,49	109.505,43	0,00
		Obra EDAR y colectores en Úbeda	18/2008	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	99,50 %	11.938.818,98	11.879.454,25		0,00	59.364,73	8.408.795,89	0,00	3.470.658,36
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR de los núcleos urbanos de Úbeda: Donadío, Santa Eulalia y Solana de Torralba	2020 826955 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	148.028,16	0,00	148.028,16	0,00	148.028,16	0,00	148.028,16	0,00
Jaén	JA13	EDAR y colectores en Aldeaquemada y Santa Elena.
		Proyecto EDAR y colectores en Aldeaquemada	9/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	77,00 %	67.678,47	52.114,29		21.366,68	15.564,18	52.114,29	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Santa Elena	8/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	80,82 %	86.487,23	69.900,39		0,00	16.586,84	69.900,39	0,00	0,00
Jaén	JA14	EDAR y colectores en Vilches y sus núcleos.
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR en núcleos de Vilches: Miraelrío y Guadalén	2020 284405 LOTE 11	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	104.695,38	0,00	104.695,38	0,00	104.695,38	0,00	104.695,38	0,00
		Obras EDAR y colectores en Vilches	74/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	34,43 %	4.964.329,28	1.709.217,13		1.601.020,67	3.255.112,15	1.709.217,13	0,00	0,00
Jaén	JA15	Agrupación de vertidos y colectores en Carboneros y núcleos de la Carolina.
		Obras Agrupación de vertidos de aguas residuales de La Carolina	1462/2006	OBRA	EN EJECUCIÓN	90,08 %	1.087.236,58	979.416,39		30.607,26	107.820,19	979.416,39	0,00	0,00
		Obras EDAR y agrupación de vertidos de La Carolina	5299/2004	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	2.993.024,14	2.993.024,14		0,00	0,00	1.815.043,21	0,00	1.177.980,93
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Carboneros	2020 21629 LOTE 01	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR de Navas de Tolosa (La Carolina)	2020 284405 LOTE 6	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	98.651,36	0,00	98.651,36	0,00	98.651,36	0,00	98.651,36	0,00
Jaén	JA16	EDAR y colectores en Guarromán y núcleos de Linares.
		Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Guarromán	68/2005	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	7.764,86	7.764,86		0,00	0,00	7.764,86	-1.752,52	0,00
		Obra EDAR y colectores en Guarromán	2018 50860 LOTE 3	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	1,86 %	3.987.775,63	74.304,94		0,00	3.913.470,69	74.304,94	0,00	0,00
		ATDO EDAR y colectores en Guarromán	2019 388338 LOTE 3	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	189.617,03	0,00		0,00	189.617,03	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Estación de Linares-Baeza	2020 21629 LOTE 09	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	103.957,13	0,00	103.957,13	0,00	103.957,13	0,00	103.957,13	0,00
Jaén	JA17	Ampliación de la EDAR de Linares.
		Proyecto básico Ampliación de la EDAR de Linares	1774/2007	PROYECTO	FINALIZADO	99,69 %	146.577,68	146.119,93		0,00	457,75	146.119,93	0,00	0,00
Jaén	JA18	EDAR y colectores en núcleos de la Iruela.
		Proyecto EDAR y colectores en Arroyo Frío	1170/2006	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	30.703,29	30.703,29		0,00	0,00	633,88	0,00	30.069,41
		Proyecto EDAR y colectores en Arroyo Frío	68/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	29,97 %	97.509,98	29.221,44		0,00	68.288,54	29.221,44	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Burunchel	66/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	92,29 %	63.396,20	58.510,41		0,00	4.885,79	58.510,41	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR de El Palomar (La Iruela)	2020 284405 LOTE 7	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00
Jaén	JA19	EDAR y colectores en los núcleos de Segura de la Sierra.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR del valle del Río Hornos	69/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	38,62 %	105.714,20	40.830,93		0,00	64.883,27	40.830,93	0,00	0,00
Jaén	JA20	EDAR y colectores en La Puerta de Segura, Puente de Génave y sus núcleos.
		P.B. EDAR y proyecto Concentración de vertidos de Puente Génave-Puerta de Segura	67/2005	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	56.194,41	56.194,41		0,00	0,00	56.194,41	0,00	0,00
		Consultoria para tramitación ambiental Proyecto Puente Génave-Puerta de Segura	79/2017	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	3.146,00	3.146,00		0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos de La Puerta de Segura-Puente Génave	63/2016	OBRA	EN EJECUCIÓN	86,82 %	5.549.430,25	4.817.808,27		2.219.880,66	731.621,98	4.817.808,27	0,00	0,00
		ATDO Agrupación de vertidos de La Puerta de Segura-Puente Génave	19/2018	ATDO	EN EJECUCIÓN	98,89 %	147.551,38	145.916,07		72.521,30	1.635,31	145.916,07	0,00	0,00
		Proyecto EDAR de Puente Génave-La Puerta de Segura	2019 35582 LOTE 4	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	38,37 %	40.190,46	15.419,67		15.419,67	24.770,79	15.419,67	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR en Peñolite (Puente de Génave)	2020 284405 LOTE 10	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00
Jaén	JA21	EDAR y colectores en Cambil, Campillo de Arenas y Noalejo.
		Obras Colectores en Cambil	22/2016	OBRA	FINALIZADO	98,12 %	385.808,87	378.564,48		0,00	7.244,39	378.564,48	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Campillo de Arenas-Noalejo	20/2018	PROYECTO	FINALIZADO	96,93 %	65.217,44	63.216,71		5.815,44	2.000,73	63.216,71	0,00	0,00
Jaén	JA22	EDAR y colectores en Bedmar y Garciez, Cabra del Santo Cristo, Huelma y sus núcleos.
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR en Garcíez (Bédmar y Garciez)	2020 284405 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	98.651,36	0,00	98.651,36	0,00	98.651,36	0,00	98.651,36	0,00
		Proyecto de EDAR y colectores del núcleo de Bédmar (T.M. de Bédmar y Garciez)	2020 826955 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	123.808,07	0,00	123.808,07	0,00	123.808,07	0,00	123.808,07	0,00
		Obra EDAR en Cabra del Santo Cristo	76/2016	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	89,76 %	1.789.296,79	1.605.995,14		423.873,10	183.301,65	1.605.995,14	0,00	0,00
		Proyecto Colector de llegada a EDAR Cabra de Santo Cristo	2019 655045	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	8.881,40	8.881,40	8.881,40	8.881,40	0,00	8.881,40	8.881,40	0,00
		Proyecto de EDAR y colectores de los núcleos urbanos de Huelma y Solera (T.M. de Huelma)	2020 826955 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	186.934,45	0,00	186.934,45	0,00	186.934,45	0,00	186.934,45	0,00
Jaén	JA23	Adecuación y mejora de la EDAR de Jódar.
		Proyecto de Adecuación y mejora de la EDAR de Jódar	2020 826955 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	158.012,87	0,00	158.012,87	0,00	158.012,87	0,00	158.012,87	0,00
Jaén	JA24	EDAR y colectores en La Guardia de Jaén.
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de la Guardia	108/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	16,16 %	3.082.090,53	498.154,25		382.884,70	2.583.936,28	498.154,25	0,00	0,00
Jaén	JA25	EDAR y colectores en Alcalá la Real y sus núcleos.
		Obra Colectores en el núcleo urbano de Alcalá la Real	529/2009	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	1.566.677,90	1.566.677,90		0,00	0,00	-454.301,66	0,00	2.020.979,56
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR en núcleos de Alcalá la Real: Caserías, Charilla, Ermita Nueva, Fuente Álamo, Las Grageras, Hortichuela, Mures, La Pedriza, Ribera Alta, Ribera Baja, La Rábita, Santa Ana, Venta de Agramaderos y Villalobos	2020 284405 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	135.908,37	0,00	135.908,37	0,00	135.908,37	0,00	135.908,37	0,00
Jaén	JA26	EDAR y colectores en Alcaudete y sus núcleos.
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR en núcleos de Alcaudete: La Bobadilla y Sabariego	2020 284405 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	109.355,64	0,00	109.355,64	0,00	109.355,64	0,00	109.355,64	0,00
		Obra EDAR y colectores en Alcaudete	196/2008	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	3.675.544,14	3.675.544,14		0,00	0,00	3.675.544,14	-0,35	0,00
		Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Noguerones	43/2013	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	83.206,42	83.206,42		0,00	0,00	83.206,42	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos y EDAR de Noguerones (T.M. Alcaudete)	2020 789460 LOTE 3	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	1.872.059,97	0,00	1.872.059,97	0,00	1.872.059,97	0,00	1.872.059,97	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud para obras de EDAR y Agrupación de vertidos Noguerones (Alcaudete)	2020 879334 LOTE 3	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	203.969,22	0,00	203.969,22	0,00	203.969,22	0,00	203.969,22	0,00
Jaén	JA27	EDAR y colectores en Castillo de Locubín y sus núcleos.
		Proyecto Básico EDAR y proyecto colectores Castillo de Locubín	1935/2004	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	61.778,20	61.778,20		0,00	0,00	31.725,65	0,00	30.052,55
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Castillo de Locubín-Ventas del Carrizal	21/2018	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	97,28 %	70.639,98	68.720,42		0,00	1.919,56	68.720,42	0,00	0,00
Jaén	JA28	EDAR y colectores en Frailes, Fuensanta de Martos y Valdepeñas de Jaén.
		Pliego de Bases EDAR y proyecto colectores en Frailes	1216/2006	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	67.667,99	67.667,99		0,00	0,00	26.288,68	0,00	41.379,31
		Caracterización de Aguas Residuales de Frailes	19/2016	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	4.368,66	4.368,66		0,00	0,00	4.368,66	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Frailes	2020 21629 LOTE 06	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	108.422,26	0,00	108.422,26	0,00	108.422,26	0,00	108.422,26	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Fuensanta de Martos	2019 35582 LOTE 3	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	92,14 %	57.777,50	53.235,03		53.235,03	4.542,47	53.235,03	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Valdepeñas de Jaén	31/2015	PROYECTO	FINALIZADO	31,10 %	83.717,94	26.037,81		0,00	57.680,13	26.037,81	0,00	0,00
Jaén	JA29	Ampliación de la EDAR de Los Villares.
		Proyecto Ampliación EDAR Los Villares	69/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	89,19 %	102.480,51	91.398,73		0,00	11.081,78	91.398,73	0,00	0,00
Jaén	JA30	EDAR y colectores en Arjona y Arjonilla.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Arjona	3470/2004	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	50.036,42	50.036,42		0,00	0,00	6.901,58	0,00	43.134,84
		Obra Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Arjona	59/2014	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	99,90 %	7.999.724,37	7.991.779,70		896.698,54	7.944,67	5.660.620,62	850.120,31	2.331.159,08
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Arjonilla	99/2014	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	91,67 %	2.191.275,88	2.008.777,09		200.589,91	182.498,79	2.008.777,09	10.409,75	0,00
Jaén	JA31	EDAR y colectores en Escañuela y Villardompardo.
		Proyecto EDAR y colectores en Escañuela	64/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	89,47 %	68.925,74	61.665,47		20.354,67	7.260,27	61.665,47	0,00	0,00
		Pliego de Bases EDAR y proyecto colectores en Villardompardo	1778/2007	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	49.619,59	49.619,59		0,00	0,00	19.978,18	0,00	29.641,41
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Villardompardo	2020 21629 LOTE 08	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	99.947,27	0,00	99.947,27	0,00	99.947,27	0,00	99.947,27	0,00
Jaén	JA32	EDAR y colectores en Fuente del Rey y Lahiguera.
		Proyecto EDAR y colectores en Fuente del Rey	67/2014	PROYECTO	FINALIZADO	98,02 %	106.776,96	104.661,67		1.206,48	2.115,29	104.661,67	0,00	0,00
		Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuerte del Rey	2020 461209 LOTE 1	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	3.130.280,38	0,00	3.130.280,38	0,00	3.130.280,38	0,00	3.130.280,38	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos y EDAR en Fuerte del Rey	2020 538274 LOTE 1	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	347.414,05	0,00	347.414,05	0,00	347.414,05	0,00	347.414,05	0,00
		P.B. EDAR y proyecto colectores en Lahiguera	1215/2006	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	8.583,82	8.583,82		0,00	0,00	-69.919,84	0,00	78.503,66
		Obras EDAR y colectores en Lahiguera	109/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	1,29 %	4.406.192,54	56.779,81		0,00	4.349.412,73	56.779,81	0,00	0,00
Jaén	JA33	EDAR y colectores en Higuera de Calatrava y Santiago de Calatrava.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Higuera de Calatrava	2020 21629 LOTE 03	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Santiago de Calatrava	2020 21629 LOTE 04	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00	97.185,26	0,00
Jaén	JA34	Ampliación de la EDAR de Jaén y EDAR y colectores en sus núcleos.
		Ampliación de la EDAR de Jaén			NO NECESARIA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Las Infantas	19/2015	PROYECTO	FINALIZADO	75,32 %	34.468,84	25.962,99		11.070,24	8.505,85	25.962,99	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Puente Tablas	20/2015	PROYECTO	FINALIZADO	75,96 %	48.922,80	37.162,80		0,00	11.760,00	37.162,80	0,00	0,00
Jaén	JA35	EDAR y colectores en Jamilena y Torredonjimeno.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Jamilena	68/2014	PROYECTO	FINALIZADO	97,75 %	133.499,54	130.499,54		0,00	3.000,00	130.499,54	0,00	0,00
		Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Jamilena	2020 461209 LOTE 2	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	2.937.415,93	0,00	2.937.415,93	0,00	2.937.415,93	0,00	2.937.415,93	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos y EDAR en Jamilena	2020 538274 LOTE 2	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	383.722,23	0,00	383.722,23	0,00	383.722,23	0,00	383.722,23	0,00
		Consultoría para tramitación ambiental EDAR Torredonjimeno y Porcuna	20/2016	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	4.598,00	4.598,00		0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR en Torredonjimeno	113/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	22,54 %	4.851.565,84	1.093.515,93		979.317,49	3.758.049,91	1.093.515,93	0,00	0,00
Jaén	JA36	EDAR y colectores en Lopera y Porcuna.
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Lopera	22/2018	PROYECTO	FINALIZADO	96,05 %	50.686,72	48.686,56		6.016,60	2.000,16	48.686,56	0,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Porcuna	2018 50860 LOTE 2	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	1,49 %	8.588.338,01	128.102,43		0,00	8.460.235,58	128.102,43	0,00	0,00
		ATDO Agrupación de vertidos y EDAR de Porcuna	2019 388338 LOTE 2	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	291.693,34	0,00		0,00	291.693,34	0,00	-0,01	0,00
Jaén	JA37	EDAR y colectores en Martos y sus núcleos.
		Proyecto de Agrupación de vertidos y EDAR en núcleos de Martos: Monte Lope-Álvarez y Las Casillas	2020 284405 LOTE 9	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	109.355,64	0,00	109.355,64	0,00	109.355,64	0,00	109.355,64	0,00
		Obra EDAR de Martos	4621/2004	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	94,55 %	3.685.296,87	3.484.614,89		0,00	200.681,98	921.446,16	0,00	2.563.168,73
		Obra Agrupación de vertidos de Martos	19/2011	OBRA	FINALIZADO	99,42 %	2.206.700,70	2.193.926,13		815.186,45	12.774,57	2.135.026,13	0,00	58.900,00
Málaga	MA01	Agrupación de vertidos y colectores en los núcleos de Alcaucín.
		Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR margen izquierda de La Viñuela y núcleos de Alcaucín	2020 233710 LOTE 10	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	128.320,86	0,00	128.320,86	0,00	128.320,86	0,00	128.320,86	0,00
Málaga	MA02	EDAR y colectores en Archez, Arenas y Salares.
		Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Árchez	2020 233710 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	98.651,36	0,00	98.651,36	0,00	98.651,36	0,00	98.651,36	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Arenas	4/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	54,70 %	104.511,20	57.172,04		11.453,42	47.339,16	57.172,04	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Salares	2020 233710 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00	95.494,31	0,00
Málaga	MA03	Adecuación y mejora de las EDAR de Canillas del Aceituno y Cómpeta
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Canillas del Aceituno	2020 853391 LOTE 10	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	119.547,29	0,00	119.547,29	0,00	119.547,29	0,00	119.547,29	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Cómpeta	2020 853391 LOTE 11	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	120.202,92	0,00	120.202,92	0,00	120.202,92	0,00	120.202,92	0,00
Málaga	MA04	EDAR y colectores en Arriate, Benaoján y Montejaque.
		EDAR y colectores en Arriate			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDAR y colectores en Benaoján			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDAR y colectores en Montejaque			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA05	EDAR y colectores en los núcleos de Ronda
		Proyecto de depuración en núcleos de Ronda, Montecorto y Serrato	2020 853391 LOTE 8	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	187.080,24	0,00	187.080,24	0,00	187.080,24	0,00	187.080,24	0,00
		Obra reparación de biodisco de Serrato	A6.329.1140/2411	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Málaga	MA06	Ampliación y mejora de la EDAR de Algarrobo.
		Proyecto de Adecuación y mejora EDAR de Algarrobo	2020 233710 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	137.196,10	0,00	137.196,10	0,00	137.196,10	0,00	137.196,10	0,00
Málaga	MA07	Adecuación y mejora de la EDAR de Almáchar.
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Almáchar- El Borge	2020 853391 LOTE 12	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	120.858,54	0,00	120.858,54	0,00	120.858,54	0,00	120.858,54	0,00
Málaga	MA08	EDAR y colectores en Benamargosa y Moclinejo.
		Proyecto EDAR y colectores en Benamargosa	5/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	24,46 %	136.092,20	33.294,17		9.531,26	102.798,03	33.294,17	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Moclinejo	57/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	28,52 %	85.800,13	24.466,77		10.782,30	61.333,36	24.466,77	-33.457,71	0,00
Málaga	MA09	EDAR y colectores en Nerja y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Nerja y sus núcleos			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA10	Agrupación de vertidos y colectores en los núcleos de Vélez Málaga.
		Agrupación de vertidos Los Puertas			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y depuración en varias pedanías de Vélez Málaga: Cajiz, Íberos, Triana, Zorrilla, Trapiche y Benajarafe	2020 853391 LOTE 9	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	246.521,41	0,00	246.521,41	0,00	246.521,41	0,00	246.521,41	0,00
Málaga	MA11	EDAR y colectores en Viñuela y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Viñuela-núcleos de Alcaucín			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colector de la margen derecha del embalse de La Viñuela (Los Romanes)	58/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	21,67 %	77.044,20	16.694,30		0,00	60.349,90	16.694,30	0,00	0,00
		Obras Saneamiento Integral Aguas embalse Viñuela Margen Derecha	287/2009 – 290/2009	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	1.189.797,94	1.189.797,94		0,00	0,00	-7.493,87	0,00	1.197.291,81
Málaga	MA12	Ampliación de colectores en los núcleos de Benahavís.
		Ampliación de colectores en núcleos de Benahavís			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA13	Agrupación de vertidos y colectores en los núcleos de Benalmádena.
		Agrupación de vertidos en La Sierrezuela			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos en Carvajal			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA14	Adecuación y mejora de la EDAR de Casares y EDAR y colectores en sus núcleos.
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Casares	2020 853391 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	109.985,18	0,00	109.985,18	0,00	109.985,18	0,00	109.985,18	0,00
		Adecuación y mejora de la EDAR El Secadero (Casares)			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA15	Ampliación de colectores en los núcleos de Estepona.
		Ampliación de colectores en los núcleos de Estepona			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA16	Ampliación de colectores en los núcleos de Fuengirola.
		Ampliación de colectores en los núcleos de Fuengirola.			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA17	Ampliación y mejora de la EDAR y colectores en Istán.
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Istán	2020 853391 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	133.379,58	0,00	133.379,58	0,00	133.379,58	0,00	133.379,58	0,00
Málaga	MA18	Ampliación de la EDAR de Manilva.
		Ampliación de la EDAR de Manilva.			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA19	Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Marbella.
		Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Marbella			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA20	Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Mijas.
		Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Mijas.			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA21	Ampliación y mejora de la EDAR de Marbella
		Ampliación y mejora de la EDAR de Marbella			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA22	Ampliación de la EDAR de Mijas.
		Ampliación de la EDAR de Mijas.			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA23	EDAR y Colectores en Almargen, Teba y Sierra de Yeguas.
		Proyecto EDAR y colectores en Almargen	76/2014	PROYECTO	FINALIZADO	96,52 %	86.152,48	83.152,46		9.424,61	3.000,02	83.152,46	0,00	0,00
		Obra EDAR y colectores de Teba	99/2008	OBRA	EN EJECUCIÓN	85,93 %	3.506.972,02	3.013.631,13		0,00	493.340,89	3.013.631,13	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores de Sierra de Yeguas	71/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	96,12 %	116.771,53	112.240,27		56.336,34	4.531,26	112.240,27	0,00	0,00
Málaga	MA24	Ampliación de la EDAR de Cañete la Real y Adecuación y mejoras de la EDAR de Campillos.
		Obra Ampliación de la EDAR de Cañete la Real	25/2013	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	1.833.587,73	1.833.587,73		190.094,65	0,00	1.833.587,73	152.103,37	0,00
		Apoyo Topografía, CSS Obras EDAR Cañete la Real, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco	25, 26 y 27/2013	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	122.791,65	122.791,65		0,00	0,00	122.791,65	0,00	0,00
		Proyecto de Adecuación y mejora EDAR de Campillos	2020 233710 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	138.519,48	0,00	138.519,48	0,00	138.519,48	0,00	138.519,48	0,00
Málaga	MA25	EDAR y Colectores en Carratraca.
		Obra EDAR y Colectores en Carratraca.	103/2008	OBRA	ANULADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Carratraca	45/2014	PROYECTO	FINALIZADO	90,08 %	89.071,96	80.240,05		10.919,65	8.831,91	80.240,05	0,00	0,00
Málaga	MA26	Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Málaga.
		Agrupación de vertidos de la EDAR Málaga Norte (Actuación conjunta con MA27)			VER ACTUACIÓN MA27		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA27	EDAR en la aglomeración Málaga-Norte.
		Estudios preliminares para el saneamiento y depuración de la cuenca baja del río Guadalhorce	100/2017	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	20.545,80	20.545,80		0,00	0,00	20.545,80	0,00	0,00
		Estudio de alternativas para la ubicación EDAR Málaga-Norte	1/2017	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	18.755,00	18.755,00		0,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00
		Adecuación Anteproyecto EDAR Málaga-Norte y proyecto agrupación de vertidos	90/2017 - 2018-0000034165	PROYECTO	FINALIZADO	99,97 %	117.202,10	117.165,44		43.574,62	36,66	117.165,44	0,00	0,00
		Pliego de Bases EDAR y proyecto concentración de vertidos Aglomeración Guadalhorce Norte	1183/2006	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	225.718,05	225.718,05		0,00	0,00	78.340,71	0,00	147.377,34
		Agrupación de vertidos y EDAR Aglomeración urbana Guadalhorce – Málaga Norte	2020 388512	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	131.580.906,75	0,00	131.580.906,75	0,00	131.580.906,75	0,00	131.580.906,75	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Obra Agrup.Vertidos y EDAR Aglomeración urbana Guadalhorce – Málaga Norte	2020 451955	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	1.590.406,66	0,00	1.590.406,66	0,00	1.590.406,66	0,00	1.590.406,66	0,00
		Plan Director saneamiento integral Costa del Sol Occidental	2020 853385	OTROS SERVICIOS	LICITACIÓN	0,00 %	400.783,29	0,00	400.783,29	0,00	400.783,29	0,00	400.783,29	0,00
Málaga	MA28	Adecuación y mejora de las EDAR de Alozaina, Tolox y Yunquera.
		Proyecto de adecuación y mejora EDAR de Alozaina	2020 233710 LOTE 9	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	122.410,07	0,00	122.410,07	0,00	122.410,07	0,00	122.410,07	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Tolox	2020 853391 LOTE 6	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	118.891,67	0,00	118.891,67	0,00	118.891,67	0,00	118.891,67	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Yunquera	2020 853391 LOTE 7	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	118.891,67	0,00	118.891,67	0,00	118.891,67	0,00	118.891,67	0,00
Málaga	MA29	EDAR y colectores en Casarabonela, Guaro y Monda.
		Proyecto EDAR y colectores en Casarabonela	58/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	61,70 %	122.176,34	75.384,02		12.689,09	46.792,32	75.384,02	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Guaro	70/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	36,61 %	102.780,61	37.631,54		0,00	65.149,07	37.631,54	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Monda	10/2016	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	69,75 %	111.902,08	78.047,54		3.855,38	33.854,54	78.047,54	0,00	0,00
Málaga	MA30	Adecuación y mejora de las EDAR de Alfarnate, Alfarnatejo, Periana y Riogordo.
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Alfarnate y Alfarnatejo	2020 853391 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	167.627,63	0,00	167.627,63	0,00	167.627,63	0,00	167.627,63	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Periana	2020 853391 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	145.611,12	0,00	145.611,12	0,00	145.611,12	0,00	145.611,12	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Riogordo	2020 853391 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	145.611,12	0,00	145.611,12	0,00	145.611,12	0,00	145.611,12	0,00
Málaga	MA31	Adecuación y mejora de las EDAR de Almogía, Valla de Abdalajís y Villanueva de la Concepción.
		Proyectos de Agrupación de vertidos y proyectos básicos EDAR de Almogía y Valle de Abdalajís	44/2013	PROYECTO	FINALIZADO	98,48 %	173.203,55	170.578,67		0,00	2.624,88	170.578,67	0,00	0,00
		Obra Remodelación de la EDAR de Almogía	2019 383681 LOTE 1	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	2.623.793,26	29,34		29,34	2.623.763,92	29,34	29,34	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Adecuación y remodelación de EDAR Almogía	2020 92150 LOTE 3	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	237.563,03	0,00	237.563,03	0,00	237.563,03	0,00	237.563,03	0,00
		Obra Remodelación de la EDAR del Valle de Abdalajís	2019 383681 LOTE 2	OBRA	LICITACIÓN	0,11 %	1.887.414,31	2.042,45		2.042,45	1.885.371,86	2.042,45	2.042,45	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Remodelación de EDAR Valle de Abdalajís	2020 92150 LOTE 4	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	220.881,66	0,00	220.881,66	0,00	220.881,66	0,00	220.881,66	0,00
		Proyecto de Adecuación y mejora EDAR de Villanueva de la Concepción	2020 233710 LOTE 7	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	117.155,24	0,00	117.155,24	0,00	117.155,24	0,00	117.155,24	0,00
Málaga	MA32	EDAR y colectores en Colmenar.
		Obra EDAR y colectores en Colmenar	97/2008	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	1.816.772,41	1.816.772,41		0,00	0,00	1.361.343,00	-388.944,00	455.429,41
Málaga	MA33	EDAR y colectores en Igualeja y Pujerra.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de núcleos de la cuenca alta del río Genal: Alpandeire, Cartajima, Faraján, Igualeja, Júzcar y Pujerra	2020 853391 LOTE 14	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	211.080,81	0,00	211.080,81	0,00	211.080,81	0,00	211.080,81	0,00
Málaga	MA34	EDAR y colectores en Atajate, Benadalid y Jimera de Líbar.
		EDAR y colectores en Atajate (Agrupación de vertidos y depuración en el Bajo Genal)			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de núcleos de la cuenca baja del río Genal: Algatocín, Benadalid, Benaluaría, Benarrabá, Genalguacil y Jubrique	2020 853391 LOTE 13	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	211.080,81	0,00	211.080,81	0,00	211.080,81	0,00	211.080,81	0,00
		EDAR y colectores en Jimera de Líbar			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA35	EDAR y colectores en Alpandeire, Faraján, Genalguacil y Jubrique.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de núcleos de la cuenca alta del río Genal: Alpandeire, Cartajima, Faraján, Igualeja, Júzcar y Pujerra (Actuación conjunta con MA33)			VER ACTUACIÓN MA33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de núcleos de la cuenca baja del río Genal: Algatocín, Benadalid, Benaluaría, Benarrabá, Genalguacil y Jubrique (Actuación conjunta con MA34)			VER ACTUACIÓN MA34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA36	EDAR y colectores en Cortes de la Frontera y sus núcleos.
		EDAR y colectores en Cortes de la Frontera y sus núcleos.			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA37	EDAR y colectores en Algatocín, Benalauría y Benarrabá.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de núcleos de la cuenca baja del río Genal: Algatocín, Benadalid, Benaluaría, Benarrabá, Genalguacil y Jubrique (Actuación conjunta con MA34)			VER ACTUACIÓN MA34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA38	EDAR y colectores en Cartajima y Júzcar.
		Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de núcleos de la cuenca alta del río Genal: Alpandeire, Cartajima, Faraján, Igualeja, Júzcar y Pujerra (Actuación conjunta con MA33)			VER ACTUACIÓN MA33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA39	Ampliación de la EDAR de Alhaurín de la Torre y colectores en sus núcleos y en los de Alhaurín el Grande.
		Obra Agrupación de vertidos Alhaurín el Grande y Cártama	94/2011	OBRA	EN EJECUCIÓN	96,87 %	6.861.289,72	6.646.527,03		18.710,94	214.762,69	6.259.227,67	18.710,94	387.299,36
Málaga	MA40	EDAR y colectores en Villafranco del Guadalorce.
		EDAR y colectores en Villafranco del Guadalhorce (Actuación conjunta con MA39)			VER ACTUACIÓN MA39		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA41	EDAR y colectores en Álora, Pizarra y sus núcleos.
		Obra Agrupación de Vertidos Bajo Guadalhorce: Alora, Pizarra y Coín	93/2011	OBRA	FINALIZADO	98,67 %	8.554.468,02	8.440.996,70		2.283.897,37	113.471,32	8.385.183,71	1.713.569,24	55.812,99
		Obra EDAR Bajo Guadalhorce	15/2013	OBRA	FINALIZADO	91,32 %	10.058.752,20	9.185.800,24		1.708.309,27	872.951,96	9.185.800,24	2.467.487,40	0,00
		Proyecto de acondicionamiento y mejora de la EDAR núcleos de Bajo Guadalhorce: Álora, Coín y Pizarra	2018 58253	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00
		Proyecto Colector de Zalea	82/2014	PROYECTO	FINALIZADO	87,47 %	23.948,11	20.948,11		2.999,34	3.000,00	20.948,11	0,00	0,00
Málaga	MA42	Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Cartama.
		Agrupación de vertidos de Cártama (Actuación conjunta con MA39)			VER ACTUACIÓN MA39		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA43	EDAR y colectores en Coín y sus núcleos.
		Agrupación de vertidos Bajo Guadalhorce (actuación conjunta con MA41)			VER ACTUACIÓN MA41		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Málaga	MA44	EDAR y colectores en los núcleos de Antequera.
		Proyecto de Adecuación y mejora EDAR de Antequera y depuración de sus núcleos	2020 233710 LOTE 11	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	272.099,91	0,00	272.099,91	0,00	272.099,91	0,00	272.099,91	0,00
Málaga	MA45	Ampliación de la EDAR de Archidona y EDAR y colectores en sus núcleos.
		Proyecto Ampliación de la EDAR de Archidona y agrupación de vertidos	19/2013	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	48.224,71	48.224,71		0,00	0,00	48.224,71	0,00	0,00
		Proyecto de Adecuación y mejora EDAR de Archidona	2020 233710 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	125.346,20	0,00	125.346,20	0,00	125.346,20	0,00	125.346,20	0,00
Málaga	MA46	Ampliación de la EDAR de Cuevas Bajas y EDAR y colectores de Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.
		Proyecto Ampliación de la EDAR de Cuevas Bajas	A6.329.1142/2411	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
		Proyecto actualización EDAR de Cuevas Bajas	44/2014	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	55.866,56	55.866,56		0,00	0,00	55.866,56	-9.341,61	0,00
		Obra EDAR y colectores de Villanueva de Tapia	27/2013	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	860.924,81	860.924,81		0,00	0,00	860.924,81	-21.910,87	0,00
		Obra EDAR y colectores de Villanueva del Trabuco	26/2013	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	2.006.222,58	2.006.222,54		204.787,18	0,04	2.006.222,54	160.877,91	0,00
Málaga	MA47	EDAR y colectores en Mollina y adecuación y mejora de las EDAR de Fuente de Piedra y Humilladero.
		Obra de colectores hasta la nueva EDAR de Mollina	286/2009	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	256.954,87	256.954,87		0,00	0,00	-294.868,88	0,00	551.823,75
		Proyecto EDAR y colectores en Mollina	3/2015	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	58,09 %	172.569,76	100.249,43		54.368,80	72.320,33	100.249,43	0,00	0,00
		Proyecto de Adecuación y mejora de la agrupación de vertidos y EDAR de Fuente de Piedra	2020 233710 LOTE 8	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	125.809,24	0,00	125.809,24	0,00	125.809,24	0,00	125.809,24	0,00
		Proyecto de Adecuación y mejora EDAR de Humilladero	2020 233710 LOTE 6	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	117.432,48	0,00	117.432,48	0,00	117.432,48	0,00	117.432,48	0,00
Sevilla	SE01	Ampliación de colectores en Almensilla, Bollullos de la Mitación, Palomares del Río e Isla Mayor.
		Proyecto Ampliación de Colectores Generales de la Aglomeración Aljarafe II	1758/2007	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	371.673,14	371.673,14		0,00	0,00	80.896,43	0,00	290.776,71
		Obra Ampliación de la EDAR Aglomeración Aljarafe II- Guadalquivir. Palomares	1772/2007	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	25.154.407,52	25.154.407,52		0,00	0,00	4.727.748,84	-155.296,74	20.426.658,68
		Ampliación del sistema de Colectores Generales de la Aglomeración Urbana Aljarafe II	2020 403397	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO	100,00 %	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00
		Obra Agrupación de vertidos de Isla Mayor	A5.341.2029/2111	OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	297.340,95	0,00		0,00	297.340,95	0,00	297.340,95	0,00
Sevilla	SE02	Ampliación de colectores en Bormujos, Espartinas y Villanueva del Ariscal.
		Ampliación de colectores en Bormujos (Agrupación de vertidos Aljarafe II)			VER ACTUACION SE01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ampliación de colectores en Espartinas (Agrupación de vertidos Aljarafe II)			VER ACTUACION SE01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ampliación de colectores en Villanueva del Ariscal (Agrupación de vertidos Aljarafe II)			VER ACTUACION SE01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE03	Adecuación y mejora de la EDAR de Castilleja del Campo
		Adecuación y mejora de la EDAR de Castilleja del Campo			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE04	Ampliación de la red de colectores de Gines, Mairena del Aljarafe y Salteras.
		Ampliación de la red de colectores de Gines (Agrupación de vertidos Aljarafe II)			VER ACTUACION SE01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ampliación de la red de colectores de Mairena del Aljarafe (Agrupación de vertidos Aljarafe II)			VER ACTUACION SE01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ampliación de la red de colectores en Salteras (Agrupación de vertidos Aljarafe II)			VER ACTUACION SE01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE05	Adecuación y mejora de las EDAR de Aguadulce, Gilena, Lora de Estepa y Pedrera.
		Adecuación y mejora de la EDAR de Aguadulce			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de Adecuación y Mejora de la EDAR de Gilena	2020 263766 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	122.588,98	0,00	122.588,98	0,00	122.588,98	0,00	122.588,98	0,00
		Adecuación y mejora de la EDAR de Lora de Estepa			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de Adecuación y Mejora de la EDAR de Pedrera	2020 263766 LOTE 6	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	130.750,34	0,00	130.750,34	0,00	130.750,34	0,00	130.750,34	0,00
Sevilla	SE06	EDAR y colectores en Algamitas y Villanueva de San Juan.
		PB de la EDAR y proyecto Agrupación de vertidos Algámitas-Villanueva de San Juan	3783/2004	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	46.844,11	46.844,11		0,00	0,00	46.844,11	-9.199,47	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Algámitas	73/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	14,36 %	2.777.222,32	398.793,42		389.003,71	2.378.428,90	398.793,42	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Villanueva de San Juan	70/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	16,93 %	2.038.724,72	345.091,10		335.301,39	1.693.633,62	345.091,10	-47.403,20	0,00
Sevilla	SE07	EDAR y colectores en La Roda de Andalucía y núcleos de Badolatosa.
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR La Roda de Andalucía	71/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	0,23 %	4.335.615,34	9.789,71		0,00	4.325.825,63	9.789,71	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de Vertidos y Depuración núcleos de Badolatosa	2020 263766 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	131.909,46	0,00	131.909,46	0,00	131.909,46	0,00	131.909,46	0,00
Sevilla	SE08	Adecuación y mejora de las EDAR de Coripe y Pruna y EDAR y colectores en El Saucejo.
		Proyecto Adecuación y mejora EDAR Coripe	2020 263766 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	110.587,10	0,00	110.587,10	0,00	110.587,10	0,00	110.587,10	0,00
		Proyecto Adecuación de la EDAR de Pruna	51/2016	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	10.318,29	10.318,29		0,00	0,00	10.318,29	0,00	0,00
		Proyecto de Adecuación y Mejora de la EDAR de Pruna	2020 263766 LOTE 7	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	123.532,80	0,00	123.532,80	0,00	123.532,80	0,00	123.532,80	0,00
		Obras EDAR y colectores de El Saucejo	72/2016	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	0,28 %	3.553.649,06	9.789,71		0,00	3.543.859,35	9.789,71	0,00	0,00
Sevilla	SE09	Ampliación de la EDAR de Estepa.
		Ampliación de la EDAR de Estepa.			ADMINISTRACIÓN LOCAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE10	EDAR y colectores en Alcolea del Río y Tocina.
		P.B. EDAR y proyecto colectores en Alcolea del Río	405/2005	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	26.173,63	26.173,63		0,00	0,00	26.173,63	0,00	0,00
		Obras Agrupación de vertidos Villanueva del Río y Minas Fase II	1829/2007	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	963.207,53	963.207,53		0,00	0,00	963.207,53	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea y Villanueva del Río	61/2017	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	92,48 %	169.657,80	156.894,22		55.130,30	12.763,58	156.894,22	0,00	0,00
Sevilla	SE11	Ampliación de las EDAR de Las Cabezas de San Juan y Lebrija y EDAR y colectores en sus núcleos.
		Proyecto de ampliación de la EDAR de Las Cabezas de San Juan y EDAR y colectores de los núcleos de Sacramento (t.m. Las Cabezas de San Juan) y Trajano (t.m. Utrera)	2020 854122 LOTE 6	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	151.501,75	0,00	151.501,75	0,00	151.501,75	0,00	151.501,75	0,00
		Proyecto de EDAR y colectores de los núcleos de Marismillas, Vetaherrado y San Leandro (t.m. Las Cabezas de San Juan)	2020 854122 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	136.152,82	0,00	136.152,82	0,00	136.152,82	0,00	136.152,82	0,00
		Obra Colectores a EDAR de Lebrija	3135/2003	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	2.266.240,59	2.266.240,59		0,00	0,00	2.248.731,44	0,00	17.509,15
		Proyecto ampliación EDAR de Lebrija	2020 854122 LOTE 7	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	146.171,38	0,00	146.171,38	0,00	146.171,38	0,00	146.171,38	0,00
		Obra Estación de bombeo de Aguas residuales de Huerta Macenas t.m. Lebrija	294/2008	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	750.408,37	750.408,37		0,00	0,00	686.257,71	-6.165,37	64.150,66
		Obra Reunificación de vertidos y estación de bombeo de AR Avda. Andalucía t.m. Lebrija	2/2015	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	755.908,26	755.908,26		24.616,81	0,00	755.908,26	21.390,89	0,00
		Obra EDAR de Lebrija	5517/2003	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	100,00 %	4.530.403,69	4.530.403,69		0,00	0,00	4.505.541,01	0,00	24.862,68
Sevilla	SE12	EDAR y colectores en Los Molares y Montellano.
		Proyecto colectores en Los Molares a EDAR Utrera	41/2014	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	159.107,19	159.107,19		0,00	0,00	159.107,19	-3.000,01	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Montellano	2019 358535 LOTE 1	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	102.253,43	0,00		0,00	102.253,43	0,00	12.181,23	0,00
Sevilla	SE13	EDAR y colectores en núcleos de Los Palacios y Villafranca.
		Obra EDAR y colectores en Los Palacios y Villafranca	1135/2006	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	7.845.827,51	7.845.827,51		430.974,35	0,00	2.649.354,15	430.974,35	5.196.473,36
		Proyecto de EDAR y colectores de los núcleos de Chapatales, Maribáñez y El Trobal (t.m. Los Palacios y Villafranca) y Pinzón (t.m. Utrera)	2020 854122 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	157.713,95	0,00	157.713,95	0,00	157.713,95	0,00	157.713,95	0,00
Sevilla	SE14	EDAR y colectores en Burguillos y Villaverde del Río y Adecuación y mejora de la EDAR de El Pedroso.
		Proyecto EDAR y colectores en Burguillos	39/2014	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	113.732,20	113.732,20		0,00	0,00	113.732,20	-3.000,00	0,00
		P.B. EDAR y proyecto colectores en Villaverde del Río	1961/2004	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	345.321,29	345.321,29		0,00	0,00	338.676,12	0,00	6.645,17
		Obra EDAR y colectores en Villaverde del Río	103/2017	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	0,28 %	7.233.455,80	19.937,73		0,00	7.213.518,07	19.937,73	0,00	0,00
		Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de El Pedroso	2020 854122 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	108.189,96	0,00	108.189,96	0,00	108.189,96	0,00	108.189,96	0,00
Sevilla	SE15	EDAR y colectores en núcleos de Carmona y Ampliación de la EDAR de El Viso del Alcor.
		Obra Agrupación de vertidos urbanos y Emisario hasta la EDAR de Carmona	1817/2007	OBRA	FINALIZADO	97,63 %	2.715.870,81	2.651.519,89		0,00	64.350,92	2.651.519,89	0,00	0,00
		Obra EDAR Carmona	42/2005	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	1.770.395,81	1.770.395,81		0,00	0,00	-1.333.347,94	0,00	3.103.743,75
		Ampliación y mejora de la EDAR de El Viso del Alcor			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE16	EDAR y colectores en Utrera y sus núcleos.
		Proyecto de EDAR y colectores de El Palmar de Troya y el núcleo de Guadalema de los Quinteros (t.m. Utrera)	2020 854122 LOTE 9	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	155.597,97	0,00	155.597,97	0,00	155.597,97	0,00	155.597,97	0,00
		Proyecto de ampliación de la EDAR de Las Cabezas de San Juan y EDAR y colectores de los núcleos de Sacramento (t.m. Las Cabezas de San Juan) y Trajano (t.m. Utrera) (Actuación conjunta con SE11)			VER ACTUACIÓN SE11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de EDAR y colectores de los núcleos de Chapatales, Maribáñez y El Trobal (t.m. Los Palacios y Villafranca) y Pinzón (t.m. Utrera) (Actuación conjunta con SE13)			VER ACTUACIÓN SE13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE17	EDAR y colectores en Villanueva del Río y Minas y sus núcleos.
		Adecuación PB EDAR de Villanueva del Río y Minas	1959/2004	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	62.491,58	62.491,58		0,00	0,00	62.491,58	0,00	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Villanueva Río y Minas-Tocina-Los Rosales	2019 358535 LOTE 2	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	102.253,43	0,00		0,00	102.253,43	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE18	Ampliación de las EDAR de Arahal, Morón de la Frontera, Paradas y La Puebla de Cazalla.
		Proyecto Básico para tratamiento más riguroso zona sensible Arahal, El Viso, Mairena, Morón, Paradas, Lebrija, etc.	98/2008	PROYECTO	FINALIZADO	100,00 %	230.595,10	230.595,10		0,00	0,00	39.999,60	-1.152,99	190.595,50
		Proyecto de ampliación de la EDAR de Arahal	2020 854122 LOTE 5	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	138.397,91	0,00	138.397,91	0,00	138.397,91	0,00	138.397,91	0,00
		Obra reparación y puesta a punto de obras de Agrupación de vertidos y EDAR de Morón de la Frontera	1804/2007	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	633.663,65	633.663,65		0,00	0,00	259.280,55	0,00	374.383,10
		Proyecto de ampliación de la EDAR de la Puebla de Cazalla	2020 854122 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	134.609,46	0,00	134.609,46	0,00	134.609,46	0,00	134.609,46	0,00
		Obra EDAR de Paradas	98/2008	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	2.528.207,07	2.528.207,07		0,00	0,00	488.372,26	0,00	2.039.834,81
		Proyecto ampliación EDAR de Paradas	2020 854122 LOTE 8	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	128.819,70	0,00	128.819,70	0,00	128.819,70	0,00	128.819,70	0,00
Sevilla	SE19	EDAR y colectores en Cañada Rosal, La Luisiana y sus núcleos.
		P.B. EDAR y proyecto concentración de vertidos de Cañada Rosal	232/2005	PROYECTO	EN EJECUCIÓN	100,00 %	10.632,05	10.632,05		0,00	0,00	-991,96	-3.004,94	11.624,01
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR en Cañada Rosal	2019 386505 LOTE 1	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	4.327.507,63	0,00		0,00	4.327.507,63	0,00	0,00	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos y EDAR Cañada Rosal	2020 92150 LOTE 1	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	236.677,74	0,00	236.677,74	0,00	236.677,74	0,00	236.677,74	0,00
		Obra Agrupación de vertidos y EDAR en La Luisiana y El Campillo(t.m. La Luisiana)	2019 386505 LOTE 2	PROYECTO Y OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	5.618.035,99	0,00		0,00	5.618.035,99	0,00	0,00	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Agrupación de vertidos y EDAR La Luisiana y El Campillo	2020 92150 LOTE 2	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	245.257,96	0,00	245.257,96	0,00	245.257,96	0,00	245.257,96	0,00
Sevilla	SE20	Adecuación y mejora de las EDAR de Écija y Marinaleda y EDAR y colectores en sus núcleos.
		Obras EDAR Ecija	1862/2004	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	4.006.866,19	4.006.866,19		129.036,18	0,00	3.494.907,31	129.036,18	511.958,88
		Adecuación y mejora de la EDAR de Marinaleda y colectores en sus núcleos			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE21	EDAR y colectores en Lora del Río, Peñaflor y sus núcleos.
		Proyecto EDAR y colectores en Lora del Río	40/2014	PROYECTO	FINALIZADO	79,51 %	198.787,64	158.054,50		0,00	40.733,14	158.054,50	0,00	0,00
		Proyecto EDAR y colectores en Peñaflor	38/2014	PROYECTO	FINALIZADO	77,49 %	140.000,17	108.487,46		0,00	31.512,71	108.487,46	0,00	0,00
		Construcción EDAR de Lora del Río	2019 488901 LOTE 2	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	4.265.300,40	0,00	4.265.300,40	0,00	4.265.300,40	0,00	4.265.300,40	0,00
		ATDO y Coord. Seguridad y Salud EDAR de Lora del Río	2020 401837 LOTE 2	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	349.970,05	0,00	349.970,05	0,00	349.970,05	0,00	349.970,05	0,00
		Construcción Agrupación de vertidos de Lora del Río	2019 488901 LOTE 1	OBRA	LICITACIÓN	2,55 %	1.772.001,70	45.246,41	1.772.001,70	45.246,41	1.726.755,29	45.246,41	1.772.001,70	0,00
		ATDO y Coord. Seguridad y Salud Agrupación de vertidos de Lora del Río	2020 401837 LOTE 1	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	140.947,15	0,00	140.947,15	0,00	140.947,15	0,00	140.947,15	0,00
		Construcción Agrupación de vertidos y EDAR Peñaflor	2019 488901 LOTE 3	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	5.321.104,44	0,00	5.321.104,44	0,00	5.321.104,44	0,00	5.321.104,44	0,00
		ATDO y Coord. Seguridad y Salud Agrupación de vertidos y EDAR de Peñaflor	2020 401837 LOTE 3	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	298.520,81	0,00	298.520,81	0,00	298.520,81	0,00	298.520,81	0,00
Sevilla	SE22	Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Alcalá de Guadaíra y La Rinconada.
		Agrupación de vertidos en núcleos de Alcalá de Guadaíra			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos en núcleos de La Rinconada			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE23	EDAR y colectores en Alcalá del Río
		EDAR y colectores en Alcalá del Río			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE24	EDAR y colectores en Guillena y El Garrobo.
		EDAR y colectores en Guillena			IGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de Vertidos y Depuración de El Garrobo	2020 263766 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	108.890,62	0,00	108.890,62	0,00	108.890,62	0,00	108.890,62	0,00
		Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de El Garrobo	7/2016	PROYECTO	ANULADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE25	Ampliación de las EDAR de Sevilla.
		Obra Colectores de Saneamiento y desvío de cuencas externas por Carretera del Copero y C/ Termas	15/2008	OBRA	FINALIZADO	100,00 %	14.371.988,72	14.371.988,72		0,00	0,00	609.232,50	0,00	13.762.756,22
		Obra Ampliación de la EDAR de El Copero	2018 99817	PROYECTO Y OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	51.329.269,41	0,00		0,00	51.329.269,41	0,00	-10.857.875,50	0,00
		ATDO Obra Ampliación de la EDAR de El Copero	2019 388338 LOTE 4	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	1.210.979,36	0,00		0,00	1.210.979,36	0,00	-0,01	0,00
		Colector desde la EDAR de Tablada a Copero			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obra Colector desde San Jerónimo a Copero	2018 83884	OBRA	EN EJECUCIÓN	0,00 %	9.536.327,03	0,00		0,00	9.536.327,03	0,00	-3.452.404,96	0,00
		ATDO Colector desde San Jerónimo a Copero Fase 2 (Cuenca Norte)	2018 112567 LOTE 4	ATDO	EN EJECUCIÓN	0,00 %	288.832,54	0,00		0,00	288.832,54	0,00	-90.710,88	0,00
		Obras de Adecuación del Tratamiento de las Edar de Sevilla para Vertido a Zona Sensible en el Entorno de Doñana. Fase 1ª. Mejora y Ampliación de los Tramos 1, 3 y 4 del Colector Emisario Puerto de Sevilla	2020 274639	OBRA	LICITACIÓN	0,00 %	23.534.092,47	0,00	23.534.092,47	0,00	23.534.092,47	0,00	23.534.092,47	0,00
		ATDO y Coord. de Seguridad y Salud Varias Obras Adecuación de las EDAR Sevilla para Vertido Doñana Fase 1 Mejora y ampliación de los Tramos 1, 3 y 4 del Colector Emisario Puerto de Sevilla	2020 451964 LOTES 1, 2 y 3	ATDO	LICITACIÓN	0,00 %	625.264,58	0,00	625.264,58	0,00	625.264,58	0,00	625.264,58	0,00
Sevilla	SE26	Adecuación y mejora de las EDAR de Castilblanco de los Arroyos y El Ronquillo y colectores en núcleos de Castilblanco de los Arroyos.
		Proyecto Adecuación y mejora de la EDAR de Castilblanco de los Arroyos y agrupación de vertidos de sus núcleos	2019 358535 LOTE 3	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	90.072,20	0,00		0,00	90.072,20	0,00	-12.181,23	0,00
		Adecuación y mejora de la EDAR de El Ronquillo			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla	SE27	EDAR y colectores en El Castillo de las Guardas y El Madroño.
		EDAR y colectores en El Castillo de las Guardas			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proyecto de Agrupación de Vertidos y Depuración de El Madroño	2020 263766 LOTE 4	PROYECTO	LICITACIÓN	0,00 %	101.689,02	0,00	101.689,02	0,00	101.689,02	0,00	101.689,02	0,00
Sevilla	SE28	Adecuación y mejoras de las EDAR de Guadalcanal y La Puebla de los Infantes y EDAR y colectores en Constantina y núcleos de San Nicolás del Puerto.
		Adecuación y mejora en la EDAR de Guadalcanal			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adecuacion y mejora de la EDAR de La Puebla de los Infantes			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agrupación de vertidos y depuración en núcleos de Constantina			SIN INICIAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obra EDAR y colectores de Constantina	35/2014	PROYECTO Y OBRA	FINALIZADO	95,56 %	5.049.461,72	4.825.196,92		5.640,88	224.264,80	4.825.196,92	0,00	0,00
Andalucía	AND1	AT DG Infraestructuras y Explotación del Agua para apoyo a la planificación de inversión en saneamiento y depuración derivadas del canon autonómico de depuración	10/2013	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO
Andalucía	AND2	Servicio para Elaboración de Bases para el Plan de Saneamiento y Depuración de Pequeñas Poblaciones de Andalucía	14/2018	OTROS SERVICIOS	FINALIZADO
Andalucía	AND3	Herramienta digital GOTA	10/2020	OTROS SERVICIOS	EN EJECUCIÓN	0,00 %	212.682,92	0,00	212.682,92	0,00	212.682,92	0,00	212.682,92	0,00
Andalucía	AND3	Tramitación expedientes expropiatorios	3/2020	OTROS SERVICIOS	EN EJECUCIÓN	0,00 %	305.025,71	0,00	305.025,71	0,00	305.025,71	0,00	305.025,71	0,00
Andalucía	AND3	Desarrollo e implementación de herramientas digitales en materia de infraestructuras hidráulicas que faciliten su planificación gestión y seguimiento, la toma de decisiones por la Admón Hidr.de Andalucía y el acceso de los ciudadanos a la información	2019 407934 LOTE 1	OTROS SERVICIOS	LICITACIÓN	0,00 %	3.409.876,80	0,00	3.409.876,80	0,00	3.409.876,80	0,00	3.409.876,80	0,00
Andalucía	AND3	Desarrollo e implementación de herramientas digitales en materia de infraestructuras hidráulicas que faciliten su planificación gestión y seguimiento, la toma de decisiones por la Admón Hidr.de Andalucía y el acceso de los ciudadanos a la información: Oficina técnica de gestión de proyectos relacionados en el Lote 1	2019 407934 LOTE 2	OTROS SERVICIOS	LICITACIÓN	0,00 %	1.454.904,00	0,00	1.454.904,00	0,00	1.454.904,00	0,00	1.454.904,00	0,00
Andalucía	AND3	Contrato de servicios para el seguimiento y estudio de actuaciones de la Dirección General de Infraestructuras del agua relacionadas con el ciclo integral del agua	2020 892937	OTROS SERVICIOS	LICITACIÓN	0,00 %	2.125.623,87	0,00	2.125.623,87	0,00	2.125.623,87	0,00	2.125.623,87	0,00
Andalucía	AND3	Apoyo a la gestión de la Dirección General de Infraestructuras del Agua para la tramitación de actuaciones del ciclo integral del agua (programa de carácter temporal art 15 Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía)		CAPÍTULO 1 PERSONAL	EN EJECUCIÓN	26,06 %	3.912.947,79	1.019.853,66	3.912.947,79	1.019.853,66	2.893.094,13	1.019.853,66	3.912.947,79	0,00