## Hoja1
BALANCE DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE OCTUBRE DE 2010
PROVINCIA	CÓDIGO	TÍTULO ACTUACIÓN ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO	TRITON	CLAVE EXPEDIENTE	TITULO EXPEDIENTE	ESTADO	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO A AMAYA	CODIGO OPERACIÓN MARCO 2000-2006	CODIGO OPERACIÓN MARCO 2007-2013	JUSTIFICADO AMAYA MARCO 2000-2006 (A)	JUSTIFICADO AMAYA MARCO 2007-2013 (B)	AJUSTES PRACTICADOS POR DG FFEE MARCO 2007-2013 (C)	NETO CERTIFICADO (D)= (B) - (C)	TOTAL CERTIFICADO (E) = (A)+(D)	Observaciones	INVERSIÓN FINANCIADA CON CARGO A LOS INGRESOS DEL CANON DE MEJORA AUTONÓMICO	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN FINANCIADA CON CARGO A LOS INGRESOS DEL CANON DE MEJORA AUTONÓMICO
ALMERÍA	AL01	Ampliación de la EDAR de El Bobar y agrupación de vertidos en núcleos de Almería y Huércal de Almería.	A6.304.1186/2111	13/2008	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO ANDARAX FASES I Y II	EJECUTADO	13.689.308,04	13.689.308,04	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO ANDARAX FASE I Y II (ALMERÍA)		AM300345370191	-	-	-	-	-		13.689.308,04	0,00
ALMERÍA	AL01	Ampliación de la EDAR de El Bobar y agrupación de vertidos en núcleos de Almería y Huércal de Almería.	A6.304.1189/2111	15/2011	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA EDAR DE EL BOBAR	EN EJECUCION	11.526.741,55	8.825.627,40	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA E.D.A.R. DE EL BOBAR (ALMERÍA)		AM300346370111	-	19.152,65	-	19.152,65	19.152,65		8.806.474,75	2.701.114,15
ALMERÍA	AL02	EDAR del área metropolitana de Almería.	A6.304.1153/2111	23/2015	PROYECTO Y OBRA DE EDAR PARA LA AGLOMERACION EL CAUTIVO. T.M. NIJAR	EN EJECUCION	8.254.918,96	0,00	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PROYECTO Y OBRA DE E.D.A.R. PARA LA AGLOMERACIÓN EL CAUTIVO EN EL T.M. DE NÍJAR (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		0,00	8.254.918,96
ALMERÍA	AL04	Ampliación de la EDAR de Tíjola y colectores en Armuña, Tíjola y sus núcleos.	A6.304.1168/0411	1757/2007	RED.PYTO. AGRUPACION DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DE LÚCAR, ARMUÑA Y TIJOLA Y PB AMPLIACION EDAR.(ALMERIA)	EN EJECUCION	260.901,35	249.563,13	A.T. REDACCIÓN DE PROYECTO Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DE LUCAR ARMUÑA Y TIJOLA Y RRPP/PPBB AMPLIACIÓN E.D.A.R.		AM300346370092	-	-	-	-	-		249.563,13	11.338,22
ALMERÍA	AL05	Ampliación de la EDAR de Cantoria y colectores en sus núcleos	A6.304.1122/2111	945/2006	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE EDAR DE LECHOS DE TURBA EN ALMANZORA, T.M. CANTORÍA	EJECUTADO	39.866,76	39.866,76	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE E.D.A.R. DE LECHOS DE TURBA EN ALMANZORA DEL T.M. DE CANTORIA (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		39.866,76	0,00
ALMERÍA	AL09	EDAR y colectores en Albox, Arboleas, Zurgena y sus núcleos.	40/2013	40/2013	REDAC.PROYECTOS AGRUP.VERTIDOS Y PROY.BASICOS EDARS EN ALBOX Y FONDON	SIN INICIAR	170.473,64	0,00	REDACCIÓN DE PROYECTOS AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE E.D.A.R.S. EN ALBOX Y FONDÓN (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		0,00	170.473,64
ALMERÍA	AL10	EDAR y colectores en Antas	A6.304.1128/2111	951/2006	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE EDAR DE LECHOS DE TURBA EN ANTAS	EJECUTADO	76.841,71	76.841,71	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE E.D.A.R. DE LECHOS DE TURBA DEL T.M. DE ANTAS (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		76.841,71	0,00
ALMERÍA	AL12	EDAR y colectores en Carboneras	A6.304.1126/2111	949/2006	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE EBAR E IMPULSIONES EN EL PASEO MARITIMO DE CARBONERAS	EJECUTADO	38.882,45	38.882,45	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE E.B.A.R. E IMPULSIONES EN EL PASO MARÍTIMO EN EL T.M. DE CARBONERAS (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		38.882,45	0,00
ALMERÍA	AL13	EDAR y colectores en Cuevas del Almanzora y sus núcleos.	A6.304.1324/0411	27/2015	ADECUACION DEL PROYECTO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEL PLIEGO DE BASES DE LA E.D.A.R. DE CUEVAS DE ALMANZORA	SIN INICIAR	28.724,11	0,00	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEL PLIEGO DE BASES DE LA E.D.A.R. DE CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		0,00	28.724,11
ALMERÍA	AL13	EDAR y colectores en Cuevas de Almanzora y sus núcleos	A6.304.1001/0411	5263/2004	A.T RED. P.B Y PYTO. CONC. VERTIDOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL BAJO ALMANZORA	EN EJECUCION	719.080,24	705.643,94	COLECTOR Y E.D.A.R. MUN. COSTA B. ALMANZORA	AM200303150042		10.155,02	-	-	-	10.155,02		695.488,92	13.436,30
ALMERÍA	AL14	EDAR y colectores en Huércal-Overa y sus núcleos.	A6.304.1111/2111	24/2015	PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACION DE LA EDAR DE HUERCAL-OVERA	EN EJECUCION	6.137.009,39	0,00	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE HUÉRCAL - OVERA (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		0,00	6.137.009,39
ALMERÍA	AL15	EDAR y colectores en Mojácar y sus núcleos	A6.304.1125/2111	948/2006	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA EBAR E IMPULSIONES EN EL SATURNO, T.M. MOJÁCAR	EJECUTADO	21.035,67	21.035,67	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. E IMPULSIONES DE SATURNO EN EL T.M. MOJÁCAR (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		21.035,67	0,00
ALMERÍA	AL15	EDAR y colectores en Mojácar y sus núcleos	A6.304.1127/2111	950/2006	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE EBAR E IMPULSIONES EN LOS ANGELES, T.M. MOJÁCAR	EJECUTADO	116.475,75	116.475,75	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE E.D.A.R. E IMPULSIONES EN LOS ÁNGELES EN EL T.M. MOJÁCAR (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		116.475,75	0,00
ALMERÍA	AL20	EDAR y colectores en Benitagla y Uleila del Campo.	A6.304.1066/2111	10/2011	AGRUPACION DE VERTIDOS, PROYECTO Y OBRA DE LA EDAR DE ULEILA DEL CAMPO	EN EJECUCION	3.108.982,62	164.418,30	AGRUPACIÓN DE VERTIDOS. PROYECTO Y OBRA DE LA E.D.A.R. DE ULEILA DEL CAMPO (ALMERÍA)		AM300346370103	-	-	-	-	-		164.418,30	2.944.564,32
ALMERÍA	AL23	EDAR y colectores en Chirivel y Vélez-Rubio	A7.304.633/2111	39/2008	COLECTOR Y EDAR EN LAS BARRIADAS DE LOS CABRERAS, FUENTE GRANDE Y LOS GATEROS. T.M. DE VÉLEZ RUBIO	EJECUTADO	569.109,99	569.109,99	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		569.109,99	0,00
ALMERÍA	AL23	EDAR y colectores en Chirivel y Vélez-Rubio	A7.304.631/2111	966/2006	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE EDAR DE LAGUNAJES EN VELEZ RUBIO	EJECUTADO	74.096,60	74.096,60	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE E.D.A.R. DE LAGUNAJES EN EL T.M. DE VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		74.096,60	0,00
ALMERÍA	AL38	Adecuación y mejora de la EDAR de Fondón y colectores en Laujar de Andarax, Padules y Paterna del Río.	40/2013	40/2013	REDAC.PROYECTOS AGRUP.VERTIDOS Y PROY.BASICOS EDARS EN ALBOX Y FONDON	EN EJECUCION	88.798,64	6.050,00	REDACCIÓN DE PROYECTOS AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE E.D.A.R.S. EN ALBOX Y FONDÓN (ALMERÍA)			-	-	-	-	-		6.050,00	82.748,64
CÁDIZ	CA04	Ampliación, EDAR y colectores en Tarifa y sus núcleos	A6.311.884/2111	1/2013	EDAR Y COLECTOR DE TARIFA	EN EJECUCION	10.748.881,06	4.731.326,47	E.D.A.R. Y COLECTOR DE TARIFA		AM300346370019	-	-	-	-	-		4.731.326,47	6.017.554,59
CÁDIZ	CA04	Ampliación, EDAR y colectores en Tarifa y sus núcleos	A5.311.906/2111	11/2011	COLECTOR Y A.R. URBANAS DE LA AGLOMERACIÓN URBANA BOLONIA- EL LENTISCAL. T.M. TARIFA	EN EJECUCION	3.796.552,79	3.013.306,93	COLECTOR Y A.R. URBANAS DE LA AGLOMERACIÓN URBANA BOLONIA-EL LENTISCAL T.M. TARIFA (CÁDIZ)		AM300346370007	-	-	-	-	-		3.013.306,93	783.245,86
CÁDIZ	CA04	Ampliación, EDAR y colectores en Tarifa y sus núcleos	A5.311.915/2111	1166/2006	REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BOLONIA	EN EJECUCION	3.252.338,47	2.239.183,68	E.D.A.R. BOLONIA T.M. DE TARIFA P.N. ESTRECHO (CÁDIZ)	AM200303150048	AM300346370007	1.385.811,59	-	-	-	1.385.811,59		853.372,09	1.013.154,79
CÁDIZ	CA09	Ampliación de las EDAR de Arcos de la Frontera y Villamartín y EDAR y colectores en núcleos de Arcos de la Frontera.	31/2014	31/2014	OBRAS DE MEJORA DE LA E.D.A.R. DE VILLAMARTIN	EN EJECUCION	4.335.704,57	0,00	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PROYECTO Y OBRA DE MEJORA DE LA E.D.A.R. EN VILLAMARTÍN (CÁDIZ)			-	-	-	-	-		0,00	4.335.704,57
CÁDIZ	CA09	Ampliación de las EDAR de Arcos de la Frontera y Villamartín y EDAR y colectores en núcleos de Arcos de la Frontera.	32/2014	32/2014	OBRAS DE MEJORA DE LA E.D.A.R. DE ARCOS DE LA FRONTERA	EN EJECUCION	5.017.895,32	0,00	EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y OBRA DE MEJORA EN LA E.D.A.R. DE ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)			-	-	-	-	-		0,00	5.017.895,32
CÁDIZ	CA09	Ampliación de las EDAR de Arcos de la Frontera y Villamartín y EDAR y colectores en núcleos de Arcos de la Frontera	A5.311.953/0411	327/2009	A.T REDACCION P.B PARA TRATAMIENTO MAS RIGUROSO ZONA SENSIBLE EMBALSE DE BORNOS: VILLAMARTIN Y ARCOS DE LA FRONTERA	EJECUTADO	242.873,07	242.873,07	A.T. REDACCIÓN P.B. PARA TRATAMIENTO MÁS RIGUROSO ZONA SENSIBLE EMBALSE DE BORNOS EN LOS TT.MM. DE VILLAMARTÍN Y ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)			-	-	-	-	-		242.873,07	0,00
CÁDIZ	CA09	Ampliación de las EDAR de Arcos de la Frontera y Villamartín y EDAR y colectores en núcleos de Arcos de la Frontera.	A5.311.998/0411	78/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE JEDULA	EN EJECUCION	131.849,64	28.499,26	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE JÉDULA EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)			-	-	-	-	-		28.499,26	103.350,38
CÁDIZ	CA10	Adecuación y mejora de las EDAR de Algar, Espera, Ubrique y Villaluenga del Rosario	A5.311.929/2111	1025/2006	ELIMINACION DEL VERTIDO DE EFLUENTE DE LA EDAR A LA SIMA DE VILLALUENGA	EN EJECUCION	293.601,10	0,00	ELIMINACIÓN DEL VERTIDO DE EFLUENTE DE LA E.D.A.R. A LA SIMA DE VILLALUENGA (CÁDIZ)		AM300346370089	-	-	-	-	-		0,00	293.601,10
CÁDIZ	CA12	EDAR y colectores en Benaocaz y Grazalema.	A5.311.991/0411	77/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE GRAZALEMA	EN EJECUCION	138.262,64	39.446,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE GRAZALEMA (CÁDIZ)		AM300346370140	-	-	-	-	-		39.446,00	98.816,64
CÁDIZ	CA13	EDAR y colectores en Coto de Bornos y Setenil de las Bodegas.	A5.311.1000/0411	81/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE SETENIL DE LAS BODEGAS	EN EJECUCION	133.664,64	23.446,98	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA E.D.A.R. DE SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ)			-	-	-	-	-		23.446,98	110.217,66
CÁDIZ	CA14	Ampliación y mejora de las EDAR de Chiclana de la Frontera y EDAR y colectores en sus núcleos.	A5.311.913/2113	293/2009	SISTEMAS GENERALES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES AL PAGO DE LA RANA VERDE. CHICLANA	EJECUTADO	13.161.183,83	13.161.183,83	SISTEMAS GENERALES DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES AL PAGO DE LA RANA VERDE EN EL T.M. DE CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)		AM300346370036	-	11.370.035,65	-687.649,90	10.682.385,75	10.682.385,75		2.478.798,08	0,00
CÁDIZ	CA16	Ampliación de las EDAR de varios núcleos de Jerez de la Frontera.	A5.311.934/2111	1759/2007	ADECUACION Y ADAPTACION A LA LEGISLACION VIGENTE DE LA EDAR JEREZ DE LA FRONTERA	EN EJECUCION	11.796.207,25	10.777.469,95	ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE JEREZ DE LA FRONTERA		AM300346370017	-	8.920.183,02	-	8.920.183,02	8.920.183,02		1.857.286,93	1.018.737,30
CÁDIZ	CA19	Adecuación y mejora de la EDAR de Sanlúcar de Barrameda y agrupación de vertidos y colectores en sus núcleos.	A5.311.999/0411	80/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE SANLUCAR DE BARRAMEDA	EN EJECUCION	560.445,66	59.290,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)			-	-	-	-	-		59.290,00	501.155,66
CÁDIZ	CA20	EDAR y colectores en Medina-Sidonia, San José del Valle y sus núcleos.	41/2013	41/2013	REDAC.PROYECTOS AGRUP.VERTIDOS Y PROY.BASICO DE EDAR SAN JOSE DEL VALLE	EN EJECUCION	139.618,64	45.472,42	REDACCIÓN DE PROYECTOS AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE E.D.A.R. SAN JOSÉ DEL VALLE EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ			-	-	-	-	-		45.472,42	94.146,22
CÁDIZ	CA21	Ampliación de las EDAR de Rota, Puerto Real y sus núcleos.	A5.311.883/2111	17/2011	AMPLIACION EDAR ROTA	EJECUTADO	5.117.489,98	5.117.489,98	AMPLIACIÓN E.D.A.R. DE ROTA (CÁDIZ)		AM300346370109	-	191.424,76	-	191.424,76	191.424,76		4.926.065,22	0,00
CÁDIZ	CA22	EDAR y colectores en Trebujena	39/2013	39/2013	ADECUACIÓN DEL PLIEGO DE BASES DEL COLECTOR Y EDAR DE TREBUJENA	EJECUTADO	36.781,62	36.781,62	ADECUACIÓN DEL PLIEGO DE BASES DEL COLECTOR Y E.D.A.R. DE TREBUJENA (CÁDIZ)			-	-	-	-	-		36.781,62	0,00
CÓRDOBA	CO01	Agrupación de vertidos y colectores de núcleos de Córdoba.	A5.314.961/2111	1819/2006	AMPLIACION EDAR AGLOMERACION URBANA LA GOLONDRINA	EJECUTADO	6.350.697,23	6.350.697,23	AMPLIACIÓN E.D.A.R. AGLOMERACIÓN URBANA LA GOLONDRINA EN EL T.M. DE CÓRDOBA		AM300346370009	-	6.126.230,26	-	6.126.230,26	6.126.230,26		224.466,97	0,00
CÓRDOBA	CO02	EDAR y colectores en Almodóvar del Río, Posadas y sus núcleos.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (ALMODÓVAR DEL RÍO Y POSADAS)	EN EJECUCION	108.063,46	27.476,40	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		27.476,40	80.587,06
CÓRDOBA	CO04	EDAR y colectores en Alcaracejos y Villanueva del Duque	A5.314.907/2211	1285/2006	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN, MUNICIPIOS DE BÉLMEZ, ESPIEL, ALCARACEJOS Y BELALCÁZAR	EJECUTADO	6.785.424,62	6.785.424,62	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN LOS TT.MM. DE BELMEZ, ESPIEL, ALCARACEJOS, VILLANUEVA DEL DUQUE Y BELALCAZAR (CÓRDOBA)	AM200303150053		6.139.922,94	-	-	-	6.139.922,94		645.501,68	0,00
CÓRDOBA	CO04	EDAR y colectores en Alcaracejos y Villanueva del Duque.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (ALCARACEJOS Y VILLANUEVA DEL DUQUE)	EN EJECUCION	92.437,12	73.077,12	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		73.077,12	19.360,00
CÓRDOBA	CO09	Ampliación de las EDAR de Hinojosa del Duque y Pozoblanco.	A5.314.1040/0411	65/2014	ENCOMIENDA DE GESTION PARA EJECUTAR LA REDACCION DE LA ADECUACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LA EDAR DE POZOBLANCO	EN EJECUCION	81.659,35	23.150,29	REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE POZOBLANCO (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		23.150,29	58.509,06
CÓRDOBA	CO12	EDAR y colectores en El Guijo, Santa Eufemia y Torrecampo.	A5.314.1043/0411	60/2014	ENCOMIENDA.- REDACCION DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DEL GUIJO	EN EJECUCION	105.012,64	13.200,04	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE EL GUIJO (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		13.200,04	91.812,60
CÓRDOBA	CO12	EDAR y colectores en El Guijo, Santa Eufemia y Torrecampo.	A5.314.1037/0411	62/2014	ENCOMIENDA.- REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA	EN EJECUCION	132.479,64	31.343,95	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		31.343,95	101.135,69
CÓRDOBA	CO12	EDAR y colectores en El Guijo, Santa Eufemia y Torrecampo.	A5.314.1041/0411	64/2014	ENCOMIENDA.- REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE TORRECAMPO	EN EJECUCION	139.860,64	28.666,97	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE TORRECAMPO (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		28.666,97	111.193,67
CÓRDOBA	CO13	EDAR y colectores en Adamuz y núcleos de Montoro	A5.314.905/2111	1278/2006	PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ADAMUZ, PEDRO ABAD-EL CARPIO	EJECUTADO	7.835.092,53	7.835.092,53	PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN LOS TT.MM. DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA Y VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA)	EC700301010003		3.421.963,64	-	-	-	3.421.963,64		4.413.128,89	0,00
CÓRDOBA	CO14	EDAR y colectores en Baena y Valenzuela.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (ALBENDÍN – BAENA)	EN EJECUCION	78.683,64	19.490,97	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		19.490,97	59.192,67
CÓRDOBA	CO14	EDAR y colectores en Baena y Valenzuela.	A5.314.1044/0411	63/2014	ENCOMIENDA.- REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VALENZUELA	EN EJECUCION	153.953,71	32.670,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE VALENZUELA (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		32.670,00	121.283,71
CÓRDOBA	CO15	EDAR y colectores en Almedinilla y Fuente-Tójar.	A5.314.1042/0411	61/2014	ENCOMIENDA.- REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR FUENTE TÓJAR	EN EJECUCION	123.101,64	28.272,68	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE FUENTE TÓJAR (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		28.272,68	94.828,96
CÓRDOBA	CO15	EDAR y colectores en Almedinilla y Fuente-Tójar.	A5.314.1036/0411	73/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE ALMEDINILLA	EN EJECUCION	189.043,71	33.093,51	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ALMEDINILLA (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		33.093,51	155.950,20
CÓRDOBA	CO16	EDAR y colectores en Benamejí, Encinas Reales y Palenciana.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (BENAMEJÍ, ENCINAS REALES Y PALENCIANA)	EN EJECUCION	260.166,68	118.999,20	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		118.999,20	141.167,48
CÓRDOBA	CO17	EDAR y colectores en núcleos de Cabra y Castro del Río.	A5.314.906/2111	1383/2006	AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ESPEJO Y CASTRO DEL RIO	EN EJECUCION	12.427.524,20	11.869.577,16	AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN LOS TT.MM. DE ESPEJO Y CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA)	AM200303150055		6.861.266,42	-	-	-	6.861.266,42		5.008.310,74	557.947,04
CÓRDOBA	CO17	EDAR y colectores en núcleos de Cabra y Castro del Río.	A5.314.1010/2111	146/2009	INCORPORACIÓN DE VERTIDOS A LA EDAR DE CABRA	EJECUTADO	333.355,55	333.355,55	NO ENCARGO A AMAYA	NO	AM300346370122	-	-	-	333.355,55	333.355,55		0,00	0,00
CÓRDOBA	CO17	EDAR y colectores en núcleos de Cabra y Castro del Río.	A5.314.716/2111	1499/2001	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CABRA	EJECUTADO	3.684.869,51	3.684.869,51	E.D.A.R. DE CABRA (CÓRDOBA)	EC460303020001		164.445,31	-	-	-	164.445,31		3.520.424,20	0,00
CÓRDOBA	CO17	EDAR y colectores en núcleos de Cabra y Castro del Río.	(en blanco)	2011195072	MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO DEL CASCO URBANO DE CABRA	EJECUTADO	58.000,48	58.000,48	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		58.000,48	0,00
CÓRDOBA	CO18	EDAR y colectores en La Carlota y sus núcleos.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (LA CARLOTA Y SUS NÚCLEOS)	EN EJECUCION	83.914,90	0,00	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		0,00	83.914,90
CÓRDOBA	CO19	EDAR y colectores en Fuente Palmera y sus núcleos.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (FUENTE PALMERA Y SUS NÚCLEOS)	EN EJECUCION	90.341,18	23.402,03	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		23.402,03	66.939,15
CÓRDOBA	CO19	EDAR y colectores en Fuente Palmera y sus núcleos.	A5.314.1035/0411	74/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTECARRETERO	EN EJECUCION	137.501,14	16.292,23	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		16.292,23	121.208,91
CÓRDOBA	CO20	EDAR y colectores en Guadalcázar, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria.	A5.314.2038/0411	109/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR EN SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS	EN EJECUCION	74.488,91	0,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		0,00	74.488,91
CÓRDOBA	CO20	EDAR y colectores en Guadalcázar, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (GUADALCÁZAR, SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS Y LA VICTORIA)	EN EJECUCION	97.645,89	83.587,87	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		83.587,87	14.058,02
CÓRDOBA	CO20	EDAR y colectores en Guadalcázar, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria.	A5.314.1039/0411	72/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE GUADALCAZAR	EN EJECUCION	143.199,64	33.410,92	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE GUADALCÁZAR (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		33.410,92	109.788,72
CÓRDOBA	CO21	Ampliación de la EDAR de Lucena y EDAR y colectores en sus núcleos.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (LUCENA Y SUS NÚCLEOS)	EN EJECUCION	39.353,07	10.651,84	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		10.651,84	28.701,23
CÓRDOBA	CO22	EDAR y colectores en La Rambla y núcleos de Montalbán de Córdoba.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (LA RAMBLA Y MONTALBÁN DE CÓRDOBA)	EN EJECUCION	94.771,75	25.988,29	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		25.988,29	68.783,46
CÓRDOBA	CO23	EDAR y colectores en Monturque y Moriles.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (MONTURQUE Y MORILES)	EN EJECUCION	115.963,26	33.508,94	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		33.508,94	82.454,32
CÓRDOBA	CO24	EDAR y colectores en Priego de Córdoba y sus núcleos.	A5.314.854/2111	1297/2006	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE PRIEGO	EJECUTADO	3.358.957,50	3.358.957,50	E.D.A.R. EN EL T.M. DE PRIEGO (CÓRDOBA)	AM200303150003		2.615.491,22	-	-	-	2.615.491,22		743.466,28	0,00
CÓRDOBA	CO24	EDAR y colectores en Priego de Córdoba y sus núcleos.	A5.314.870/2111	1328/2006	COLECTOR EMISARIO A EDAR DE PRIEGO	EJECUTADO	1.577.621,14	1.577.621,14	COLECTORES EMISARIO A E.D.A.R. DE PRIEGO (CÓRDOBA)	AM200303150055		969.683,41	-	-	-	969.683,41		607.937,73	0,00
CÓRDOBA	CO26	EDAR y colectores en Rute y sus núcleos.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (RUTE Y SUS NÚCLEOS)	EN EJECUCION	96.328,17	38.487,64	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		38.487,64	57.840,53
CÓRDOBA	CO27	EDAR y colectores en Santaella y sus núcleos.	46/2013	46/2013	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA (SANTAELLA Y SUS NÚCLEOS)	EN EJECUCION	81.818,97	66.545,90	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTO BÁSICO DE LAS E.D.A.R.S. DE LOS NÚCLEOS DE MORILES, NAVAS DEL SELPILLAR, ENCINAS REALES, PALENCIANA, RUTE, LA RAMBLA, MONTALBÁN, MONTURQUE, SANTAELLA, BENAMEJÍ, LA CARLOTA Y OTROS (CÓRDOBA)			-	-	-	-	-		66.545,90	15.273,07
GRANADA	GR04	EDAR y colectores en Bubión, Capileira y Pampaneira.	(en blanco)	75/2011	ANTEPROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DEL BARRANCO DEL POQUEIRA	EJECUTADO	20.879,99	20.879,99	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		20.879,99	0,00
GRANADA	GR04	Agrupación de vertidos y colectores en Cájar, Monachil,La Zubia y sus núcleos.	A5.318.848/2111	974/2006	REPARACION DE LA EDAR DE MONACHIL-PRADOLLANO	EJECUTADO	438.013,95	438.013,95	REPARACION DE LA E.D.A.R. DEL T.M. DE MONACHIL - PRADOLLANO (GRANADA)			-	-	-	-	-		438.013,95	0,00
GRANADA	GR06	EDAR y colectores en Cádiar y sus núcleos	A6.318.768/0411	1769/2007	AT RP COLECTORES GENERALES Y PB EDAR CADIAR	EJECUTADO	183.561,31	183.561,31	A.T. REDACCIÓN DE PROYECTO COLECTORES GENERALES Y PB E.D.A.R. CADIAR		AM300346370084	-	-	-	-	-		183.561,31	0,00
GRANADA	GR07	EDAR y colectores en Cáñar y Lanjarón.	A5.318.827/2811	1444/2006	REPARACION PEQUEÑAS EDARS COMPACTAS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: BALCONES(GÜEJAR SIERRA), CAÑAR, LOS GALLARDOS(CANILES) Y HUÉNEJA	EJECUTADO	601.457,48	601.457,48	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		601.457,48	0,00
GRANADA	GR07	EDAR y colectores en Cáñar y Lanjarón.	A6.318.757/0411	1747/2007	COLECTOR Y EDAR LANJARON	EJECUTADO	101.403,08	101.403,08	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE LANJARÓN (GRANADA)		AM300346370143	-	-	-	-	-		101.403,08	0,00
GRANADA	GR07	EDAR y colectores en Cáñar y Lanjarón.	A5.318.750/2111	470/2009	COLECTOR Y EDAR DE CAÑAR	EJECUTADO	568.777,09	568.777,09	NO ENCARGO A AMAYA	NO	AM300346370061	-	-	-	554.552,23	554.552,23		14.224,86	0,00
GRANADA	GR12	Adecuación y mejora de la EDAR de Albondón y EDAR y colectores en Albuñol y sus núcleos.	A6.318.756/0411	323/2009	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS EN ALBUÑOL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EDAR DE ALBUÑOL. T.M. ALBUÑOL	EJECUTADO	89.706,88	89.706,88	REDACCIÓN DE PROYECTO AGRUPACIÓN DE VERTIDOS EN ALBUÑOL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA E.D.A.R. DE ALBUÑOL EN EL T.M. ALBUÑOL (GRANADA)		AM300346370071	-	-	-	-	-	MP nada justificado	89.706,88	0,00
GRANADA	GR12	Adecuación y mejora de la EDAR de Albondón y EDAR y colectores en Albuñol y sus núcleos.	A6.318.756/2111	33/2014	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA COLECTORES Y E.D.A.R. DE AGLOMERACIÓN DE ALBUÑOL-COSTA TROPICAL EN EL T.M. DE ALBUÑOL	EN EJECUCION	6.710.312,52	0,00	E.D.A.R. AGLOMERACIÓN ALBUÑOL. COSTA TROPICAL (GRANADA)			-	-	-	-	-		0,00	6.710.312,52
GRANADA	GR13	EDAR y colectores en Los Guajares y Vélez de Benaudalla.	A6.618.664/0411	1752/2006	COLECTOR Y EDAR VÉLEZ DE BENAUDALLA	EJECUTADO	98.596,99	98.596,99	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE VÉLEZ DE BENAUDALLA (GRANADA)		AM300346370135	-	-	-	-	-		98.596,99	0,00
GRANADA	GR13	EDAR y colectores en Los Guajares y Vélez de Benaudalla.	42/2013	42/2013	ENCOMIENDA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS JEN LOS MUNICIPIOS DE CAPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, LOS GUAJARES Y SALAR	EN EJECUCION	123.283,64	0,00	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS E.D.A.R.S. EN CAMPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, GUAJÁRES Y SALAR (GRANADA)			-	-	-	-	-		0,00	123.283,64
GRANADA	GR19	EDAR y colectores en Sorvilán y sus núcleos.	A6.318.761/0411	1765/2006	EBARES Y EMISARIOS SUBMARINOS DE LOS YESOS Y MELICENA Y EMISARIO DE BOMBEO EL VARADERO. COSTA TROPICAL	EJECUTADO	149.405,50	149.405,50	EBARES Y EMISARIOS SUBMARINOS DE LOS YESOS Y MELICENA Y EMISARIO DE BOMBEO EL VARADERO. COSTA TROPICAL		AM300346370134	-	-	-	-	-		149.405,50	0,00
GRANADA	GR20	Agrupación de vertidos y colectores en Granada y sus núcleos.	A5.318.791/2111	19/2008	AMPLIACION FASE II DE LAS INSTALACIONES EN LA EDAR SUR GRANADA	EJECUTADO	16.029.251,81	16.029.251,81	AMPLIACIÓN FASE II DE LAS INSTALACIONES EN LA E.D.A.R. SUR (GRANADA)		AM300346370048	-	14.165.250,87	-46.347,93	14.118.902,94	14.118.902,94		1.910.348,87	0,00
GRANADA	GR20	Agrupación de vertidos y colectores en Granada y sus núcleos.	A5.318.792/0411	2482/2004	P.B. DE LA EDAR DEL GENIL-CUBILLAS. VARIOS T.M. GRANADA	EJECUTADO	51.102,29	51.102,29	PROYECTO A.V. Y P.B. E.D.A.R. AGLOMERACIÓN URBANA GENIL	AM200303150034		16.223,88	-	-	-	16.223,88		34.878,41	0,00
GRANADA	GR21	Agrupación de vertidos y colectores en Granada y sus núcleos	A5.318.807/0411	3168/2004	A.T.R.P. AGRUPACION NORTE VERTIDOS A EDAR LOS VADOS	EJECUTADO	482.902,92	482.902,92	PROYECTO A.V. Y P.B. E.D.A.R. LOS VADOS AMPLIACIÓN AGLOMERACIÓN URBANA	AM200303150065		93.399,19	-	-	-	93.399,19		389.503,73	0,00
GRANADA	GR23	Adecuación y mejora de las EDAR de Benalúa de las Villas, Darro, Torre-Cardela y Villanueva de las Torres	A5.318.846/2111	972/2006	REPARACION DEL SANEAMIENTO Y DE LA EDAR DE VILLANUEVA DE LAS TORRES	EJECUTADO	109.917,30	109.917,30	REPARACION DEL SANEAMIENTO Y DE LA E.D.A.R. DEL T.M. DE VILLANUEVA DE LAS TORRES (GRANADA)			-	-	-	-	-		109.917,30	0,00
GRANADA	GR24	EDAR y colectores en Campotéjar y Guadahortuna.	A5.318.880/0411	1771/2007	RED.PYTO COLECTORES GENERALES Y PB EDAR GUADAHORTUNA	EJECUTADO	96.513,00	96.513,00	A.T. REDACCIÓN DE PROYECTO COLECTORES GENERALES Y PB E.D.A.R. GUADAHORTUNA		AM300346370114	-	-	-	-	-		96.513,00	0,00
GRANADA	GR24	EDAR y colectores en Campotéjar y Guadahortuna.	42/2013	42/2013	ENCOMIENDA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS JEN LOS MUNICIPIOS DE CAPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, LOS GUAJARES Y SALAR	EN EJECUCION	114.813,64	0,00	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS E.D.A.R.S. EN CAMPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, GUAJÁRES Y SALAR (GRANADA)			-	-	-	-	-		0,00	114.813,64
GRANADA	GR25	EDAR y colectores en Fonelas, Huelago y Morelábor	A5.318.889/0411	86/2008	A.T.RED PTYO.AGRUPACION VERTIDOS BENALUA Y FONELAS Y P.B. DE LA EDAR	EN EJECUCION	106.019,04	87.907,25	A.T. REDACCIÓN DE PROYECTO Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y P.B. DE LA E.D.A.R. DE LOS TT.MM. DE BENALUA - FONELAS (GRANADA)		AM300346370091	-	-	-	-	-		87.907,25	18.111,79
GRANADA	GR27	Adecuación y mejora de la EDAR de Iznalloz y EDAR y colectores en sus núcleos.	A5.318.919/5811	195/2009	AT DO REPARACIÓN EDAR DE IZNALLOZ	EJECUTADO	7.308,00	7.308,00	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		7.308,00	0,00
GRANADA	GR28	Agrupación de vertidos y colectores en Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega y sus núcleos.	A5.318.908/2111 – A5.318.908/5811	469/2009 – 480/2009	COLECTORES DE CULLAR VEGA - D.O. COLECTORES DE CULLAR VEGA	EJECUTADO	728.689,10	728.689,10	NO ENCARGO A AMAYA	no	AM300346370070					701455,39		27.233,71	0,00
GRANADA	GR33	EDAR y colectores en Alhama de Granada, Jayena y Santa Cruz del Comercio.	A5.318.892/0411	85/2008	A.T. REDACCION PLIEGO DE BASES EDAR Y PROYECTO COLECTORES ALHAMA DE GRANADA	EN EJECUCION	187.654,93	62.356,47	A.T. REDACCIÓN PLIEGO DE BASES E.D.A.R. Y PROYECTO COLECTORES EN EL T.M. DE ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)		AM300346370097	-	-	-	-	-		62.356,47	125.298,46
GRANADA	GR33	EDAR y colectores en Alhama de Granada, Jayena y Santa Cruz del Comercio.	A5.318.849/2111	975/2006	REPARACION DE LA EDAR DE ALHAMA DE GRANADA VENTAS DE ZAFARRAYA	EJECUTADO	98.430,00	98.430,00	REPARACIÓN DE LA E.D.A.R. DEL T.M. DE ALHAMA DE GRANADA DE VENTAS DE ZAFARRAYA (GRANADA)			-	-	-	-	-		98.430,00	0,00
GRANADA	GR34	Adecuación y mejora de las EDAR de Zafarraya y Ventas de Zafarraya y colectores en sus núcleos	A5.318.850/2111	976/2006	REPARACION DE LA EDAR DE ZAFARRAYA	EJECUTADO	78.784,82	78.784,82	REPARACIÓN DE LA E.D.A.R. DE ZAFARRAYA (GRANADA)			-	-	-	-	-		78.784,82	0,00
GRANADA	GR35	EDAR y colectores en Arenas del Rey y sus núcleos.	A5.318.929/0211	208/2009	REDACCION DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE COLECTORES Y EDAR PARA ARENAS DEL REY, FORNES, JAYENA Y JATAR	EJECUTADO	20.879,99	20.879,99	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		20.879,99	0,00
GRANADA	GR37	EDAR y colectores en Cortes de Baza, Freila, Zújar y sus núcleos.	A5.318.878/0411	324/2009	AT ADECUACIÓN DEL PLIEGO DE BASES DE LA EDAR DE ZÚJAR	EJECUTADO	102.475,05	102.475,05	SERVICIO PARA LA ADECUACIÓN DEL PLIEGO DE BASES DE LA E.D.A.R. EN EL T.M. DE ZÚJAR (GRANADA)		AM300346370072	-	-	-	-	-	MP nada justificado	102.475,05	0,00
GRANADA	GR38	Adecuación y mejora de las EDAR de La Calahorra, Cogollos de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira y Huéneja.	A5.318.828/2111	562/2003	EDAR DE DIEZMA	EJECUTADO	101.901,90	101.901,90	NO ENCARGO A AMAYA	AM200303150063	NO	101.901,90	-	-		101.901,90		0,00	0,00
GRANADA	GR39	EDAR y colectores en Albuñán y Jerez del Marquesado.	A5.318.950/0211	206/2009	REDACCION DEL PROYECTO DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MARQUESADO	EJECUTADO	21.239,99	21.239,99	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		21.239,99	0,00
GRANADA	GR39	EDAR y colectores en Albuñán y Jerez del Marquesado.	42/2013	42/2013	ENCOMIENDA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS JEN LOS MUNICIPIOS DE CAPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, LOS GUAJARES Y SALAR	EN EJECUCION	110.820,64	28.315,26	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS E.D.A.R.S. EN CAMPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, GUAJÁRES Y SALAR (GRANADA)			-	-	-	-	-		28.315,26	82.505,38
GRANADA	GR42	EDAR y colectores en Benalúa, Purullena y sus núcleos.	A5.318.866/0411	1754/2007	AGRUPACION VERTIDOS Y EDAR AGLOMERACION RIO ALHAMA	EJECUTADO	291.717,71	291.717,71	AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. AGLOMERACIÓN RÍO ALHAMA		AM300346370085	-	-	-	-	-		291.717,71	0,00
GRANADA	GR42	EDAR y colectores en Benalúa, Purullena y sus núcleos.	A5.318.889/0411	86/2008	A.T.RED PTYO.AGRUPACION VERTIDOS BENALUA Y FONELAS Y P.B. DE LA EDAR	EN EJECUCION	106.019,04	87.907,25	A.T. REDACCIÓN DE PROYECTO Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y P.B. DE LA E.D.A.R. DE LOS TT.MM. DE BENALUA - FONELAS (GRANADA)		AM300346370091	-	-	-	-	-		87.907,25	18.111,79
GRANADA	GR43	Ampliación de la EDAR y colectores en Guadix.	A5.318.936/0211	194/2009	REDACCIÓN DEL PLIEGO DE BASES DE AMPLIACION DE LA EDAR DE GUADIX	EJECUTADO	20.877,68	20.877,68	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		20.877,68	0,00
GRANADA	GR48	EDAR y colectores en Algarinejo y sus núcleos.	A5.318.789/0411	3426/2004	P.B. DE LA EDAR Y P. CONCENTRACION DE VERTIDOS DE ALGARINEJO	EN EJECUCION	49.124,25	29.542,48	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE ALGARINEJO (GRANADA)			-	-	-	-	-		29.542,48	19.581,77
GRANADA	GR50	EDAR y colectores en Montefrío, Villanueva Mesía y Zagra.	A5.318.869/0411	1766/2007	AT RP AGRUPACION DE VERTIDOS HUETOR TAJAR Y VILLANUEVA DE MESIAY PB DE LA EDAR	EJECUTADO	277.412,00	277.412,00	A.T. REDACCIÓN DE PROYECTO Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE HUÉTOR TAJAR Y VILLANUEVA DE MESIA Y PB DE LA E.D.A.R.		AM300346370083	-	-	-	-	-		277.412,00	0,00
GRANADA	GR52	EDAR y colectores en Lecrín y sus núcleos.	A6.318.758/0411	1750/2007	COLECTOR Y EDAR LECRIN	EJECUTADO	154.727,00	154.727,00	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE LECRIN (GRANADA)		AM300346370136	-	-	-	-	-		154.727,00	0,00
GRANADA	GR64	EDAR y colectores en Colomera y Deifontes.	A5.318.867/0411	1751/2007	COLECTOR Y EDAR DEIFONTES	EJECUTADO	121.762,73	121.762,73	COLECTOR Y E.D.A.R. DEIFONTES		AM300346370142	-	-	-	-	-		121.762,73	0,00
GRANADA	GR65	Adecuación y mejora de las EDAR de Güejar Sierra y Huétor de Santillán.	A5.318.796/2111	92/2008	ADECUACION DE EDAR GUEJAR- SIERRA	EN EJECUCION	1.621.245,43	0,00	ADECUACIÓN DE LA E.D.A.R. DEL T.M. DE GÜEJAR SIERRA (GRANADA)		AM300346370112	-	-	-	-	-		0,00	1.621.245,43
GRANADA	GR68	EDAR y colectores en Huétor Tájar, Salar y sus núcleos.	42/2013	42/2013	ENCOMIENDA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS JEN LOS MUNICIPIOS DE CAPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, LOS GUAJARES Y SALAR	EN EJECUCION	99.478,84	15.408,35	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS E.D.A.R.S. EN CAMPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, GUAJÁRES Y SALAR (GRANADA)			-	-	-	-	-		15.408,35	84.070,49
HUELVA	HU04	EDAR y colectores en Puebla de Guzmán, Villanueva de las Cruces y sus núcleos	A4.321.848/2111	18/2011	E.D.A.R. DE PUEBLA DE GUZMAN	EN EJECUCION	1.778.008,08	1.464.704,15	E.D.A.R. DE PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA)		AM300346370110	-	-	-	-	-		1.464.704,15	313.303,93
HUELVA	HU04	EDAR y colectores en Puebla de Guzmán, Villanueva de las Cruces y sus núcleos	A4.321.848/0411	5977/2004	P.B. Y PYO EDAR Y CONCENTRACION VERTIDOS EN PUEBLA DE GUZMÁN	EJECUTADO	24.701,69	24.701,69	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA)			-	-	-	-	-		24.701,69	0,00
HUELVA	HU09	Ampliación de las EDAR de Ayamonte, El Rompido y Lepe	A4.321.861/2111	1243/2006	COLECTOR SANEAMIENTO ISLA-CRISTINA EDAR ANTILLA	EN EJECUCION	2.928.429,92	2.535.678,24	COLECTOR DE SANEAMIENTO CONDUCCIÓN DE ISLA CRISTINA A LA E.D.A.R. DE LA ANTILLA (HUELVA)	AM200303150071	AM300346370008	433.345,11	-	-	-	433.345,11		2.102.333,13	392.751,68
HUELVA	HU09	Ampliación de las EDAR de Ayamonte, El Rompido y Lepe	A4.321.852/2111	207/2008	AMPLIACION DE LA EDAR DE LA ANTILLA	EN EJECUCION	24.028.344,49	15.925.336,22	AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. EN EL T.M. DE LA ANTILLA (HUELVA)		AM300346370014	-	1.283.940,48	-	1.283.940,48	1.283.940,48		14.641.395,74	8.103.008,27
HUELVA	HU12	Ampliación de las EDAR de Mazagón y Moguer	A4.321.990/2111	102/2011	COLECTOR ESTE A EBAR Y GENERAL A EDAR DE MAZAGON	EJECUTADO	1.270.440,50	1.270.440,50	ENCOMIENDA DE GESTIÓN COLECTORES ESTE A EBAR 3 Y GENERAL A E.D.A.R. DE MAZAGÓN (HUELVA)		AM300346370147	-	-	-	-	-		1.270.440,50	0,00
HUELVA	HU14	Ampliación de las EDAR de Berrocal y La Granada de Río-Tinto.	A4.321.841/2111	43/2014	OBRAS E.D.A.R.Y CONCENTRACION DE VERTIDOS DE BERROCAL	EN EJECUCION	2.580.126,22	231.138,34	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PROYECTO Y OBRA DE LA E.D.A.R. Y CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE BERROCAL (HUELVA)			-	-	-	-	-		231.138,34	2.348.987,88
HUELVA	HU14	Ampliación de las EDAR de Berrocal y La Granada de Río-Tinto.	A4.321.999/0411	84/2014	REDACCION DE PROYECTO DE REMODELACION DE LA EDAR DE LA GRANADA DE RIOTINTO	EN EJECUCION	48.840,42	19.160,35	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE LA GRANADA RIOTINTO (HUELVA)			-	-	-	-	-		19.160,35	29.680,07
HUELVA	HU16	EDAR y colectores en Campofrío y Nerva	A5.321.841/0411	1954/2004	A.T. PARA LA REDACCION DEL PLIEGO DE BASES DE LA EDAR Y PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS CONJUNTA EN RIOTINTO-NERVA	EJECUTADO	259.466,58	259.466,58	COLECTOR Y E.D.A.R. DE NERVA - RIOTINTO		AM300346370099	-	-	-	-	-		259.466,58	0,00
HUELVA	HU17	EDAR y colectores en Zalamea la Real y sus núcleos.	A4.321.845/2111	16/2011	EDAR Y CONCENTRACION DE VERTIDOS EN ZALAMEA LA REAL	EJECUTADO	3.058.058,99	3.058.058,99	COLECTOR Y E.D.A.R. DE ZALAMEA LA REAL (HUELVA)		AM300346370108	-	-	-	-	-		3.058.058,99	0,00
HUELVA	HU17	EDAR y colectores en Zalamea la Real y sus núcleos.	A4.321.845/0411	3405/2004	A.T. REDACCIÓN DE PROYECTO Y P. B. EDAR Y CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS EN ZALAMEA LA REAL	EJECUTADO	109.902,01	109.902,01	COLECTOR Y E.D.A.R. DE ZALAMEA LA REAL	AM200303150034		68.891,53	-	-	-	68.891,53		41.010,48	0,00
HUELVA	HU24	EDAR y colectores en Cortegana y sus núcleos.	A4.321.1001/0411	85/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR EN CORTEGANA	EN EJECUCION	58.798,72	14.066,25	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE SAN TELMO. T.M. DE CORTEGANA (HUELVA)			-	-	-	-	-		14.066,25	44.732,47
HUELVA	HU29	Ampliación de EDAR y colectores en Aroche.	A4.321.853/2111	34/2014	AMPLIACION E.D.A.R. AROCHE	EN EJECUCION	3.392.738,53	381.803,47	PROYECTO Y OBRA DE LA AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE AROCHE (HUELVA)			-	-	-	-	-		381.803,47	3.010.935,06
HUELVA	HU31	EDAR y colectores en Cala y Santa Olalla del Cala.	A4.321.1002/0411	83/2014	REDACCION DE PROYECTO DESGLOSADO SIERRA OCCIDENTAL Y SIERRA MINERA-EDAR CALA	EN EJECUCION	24.080,02	21.356,50	REDACCIÓN DEL PROYECTO DESGLOSADO DEL PROYECTO SIERRA OCCIDENTAL Y SIERRA MINERA - E.D.A.R. DE CALA (HUELVA)			-	-	-	-	-		21.356,50	2.723,52
JAÉN	JA03	EDAR y colectores en Chiclana de Segura, Montizón y sus núcleos.	43/2013	43/2013	ENCOMIENDA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS EN LOS MUNICIPIOS DE CHICLANA DE SEGURA, IZNATORAF Y NOGUERONES	EN EJECUCION	101.503,64	72.843,79	REDACCIÓN DE PROYECTOS AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE E.D.A.R.S. EN CHICLANA DE SEGURA, IZNATORAF Y NOGUERONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN			-	-	-	-	-		72.843,79	28.659,85
JAÉN	JA06	EDAR y colectores en núcleos de Villatorres.	A5.323.957/0411	231/2005	A.T P.B. Y PYO DE EDAR Y CONCENTRACION VERTIDOS EN VILLATORRES	EJECUTADO	55.937,00	55.937,00	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE VILLATORRES (JAÉN)			-	-	-	-	-		55.937,00	0,00
JAÉN	JA07	EDAR y colectores en Torreblascopedro y sus núcleos.	A5.323.1025/0411	66/2014	ENCOMIENDA.- REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA EDAR DE CAMPILLO DEL RIO	EN EJECUCION	106.585,64	30.734,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE CAMPILLO DE RÍO EN EL T.M. DE TORREBLASCOPEDRO (JAÉN)			-	-	-	-	-		30.734,00	75.851,64
JAÉN	JA08	EDAR y colectores en Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf.	A5.323.1024/2111	111/2014	EDAR VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	SIN INICIAR	48.008,61	0,00	E.D.A.R. Y COLECTORES VILLANUEVA DEL ARZOBISPO		AM300346370117	-	-	-	-	-	ICA (aplic. Pptaria 20)	0,00	48.008,61
JAÉN	JA08	EDAR y colectores en Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf.	43/2013	43/2013	ENCOMIENDA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS EN LOS MUNICIPIOS DE CHICLANA DE SEGURA, IZNATORAF Y NOGUERONES	EN EJECUCION	108.037,64	89.986,38	REDACCIÓN DE PROYECTOS AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE E.D.A.R.S. EN CHICLANA DE SEGURA, IZNATORAF Y NOGUERONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN			-	-	-	-	-		89.986,38	18.051,26
JAÉN	JA09	EDAR y colectores en Begíjar, Lupión y sus núcleos.	A5.323.946/0411	70/2005	A.T P.B. Y PYO DE EDAR Y CONCENTRACION VERTIDOS BEGIJAR	EJECUTADO	81.920,20	81.920,20	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE BEGIJAR (JAÉN)			-	-	-	-	-		81.920,20	0,00
JAÉN	JA10	EDAR y colectores en Baeza, Ibros y sus núcleos.	A5.323.855/2111	1445/2006	EDAR Y COLECTORES BAEZA	EJECUTADO	6.693.044,10	6.693.044,10	COLECTORES Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE BAEZA (JAÉN)		AM300346370002	-	4.051.064,52	-	4.051.064,52	4.051.064,52		2.641.979,58	0,00
JAÉN	JA10	EDAR y colectores en Baeza, Ibros y sus núcleos.	A5.323.952/0411	69/2005	A.T P.B. Y PYO DE EDAR Y CONCENTRACION VERTIDOS EN IBROS	EJECUTADO	56.519,74	56.519,74	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE IBROS (JAÉN)			-	-	-	-	-		56.519,74	0,00
JAÉN	JA12	EDAR y colectores en Sabiote y Úbeda.	A5.323.842/2111	18/2008	COLECTORES Y EDAR UBEDA	EN EJECUCION	12.139.807,48	9.968.721,63	COLECTORES Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE ÚBEDA (JAÉN)		AM300346370012	-	3.470.658,36	-	3.470.658,36	3.470.658,36		6.498.063,27	2.171.085,85
JAÉN	JA12	EDAR y colectores en Sabiote y Úbeda.	A5.323.939/2111	98/2015	PROYECTO Y OBRA DE LA EDAR Y CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE SABIOTE	SIN INICIAR	3.566.295,68		E.D.A.R. Y COLECTORES EN EL T.M. DE SABIOTE (JAÉN)		AM300346370100	-	-	-	-	-	ICA (aplic. Pptaria 20)	0,00	3.566.295,68
JAÉN	JA15	Agrupación de vertidos y colectores en Carboneros y núcleos de la Carolina.	A5.323.848/2111	1462/2006	AGRUPACION DE VERTIDOS DE LA CAROLINA	EN EJECUCION	958.355,78	678.574,74	COLECTORES EN EL T.M. DE LA CAROLINA (JAÉN)				-	-	-	-		678.574,74	279.781,04
JAÉN	JA15	Agrupación de vertidos y colectores en Carboneros y núcleos de la Carolina.	A5.323.848/2111	5299/2004	EDAR Y AGRUPACION DE VERTIDOS DE LA CAROLINA	EJECUTADO	3.545.330,74	3.545.330,74	E.D.A.R. EN EL T.M. DE LA CAROLINA (JAÉN)	AM200303150077	AM300346370123	1.177.980,93	-	-	-	1.177.980,93		2.367.349,81	0,00
JAÉN	JA16	EDAR y colectores en Guarromán y núcleos de Linares	A5.323.951/0411	68/2005	P.B. Y PYO DE EDAR Y CONCENTRACION VERTIDOS DE GUARROMÁN	EJECUTADO	60.989,64	60.989,64	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE GUARROMAN (JAÉN)			-	-	-	-	-		60.989,64	0,00
JAÉN	JA17	Ampliación de la EDAR de Linares.	A5.323.1019/0411	1774/2007	REDACCION DE PROYECTO P.B. AMPLIACION EDAR DE LINARES	EJECUTADO	171.397,47	171.397,47	A.T. REDACCIÓN DE PROYECTO Y AMPLIACIÓN E.D.A.R. DEL T.M. DE LINARES (JAÉN)		AM300346370098	-	-	-	-	-		171.397,47	0,00
JAÉN	JA18	EDAR y colectores en núcleos de la Iruela	A5.323.988/0411	1170/2006	A.T. REDACCIÓN PROYECTO AGRUPACIÓN VERTIDOS Y EDAR DE ARROYO FRIO	EJECUTADO	65.621,80	65.621,80	A.T. REDACCIÓN DE PROYECTO Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DEL T.M. DE ARROYO FRÍO (JAÉN)	AM200303150075		30.069,41	-	-	-	30.069,41		35.552,39	0,00
JAÉN	JA20	EDAR y colectores en La Puerta de Segura, Puente de Génave y sus núcleos.	A5.323.960/0411	67/2005	P.B. EDAR Y PYO DE CONCENTRACION DE VERTIDOS, DE PUENTE GÉNAVE- PUERTA DE SEGURA	EJECUTADO	115.249,15	115.249,15	COLECTOR Y E.D.A.R. DE PTE. GENAVE Y PRTA. SEGURA		AM300346370093	-	-	-	-	-		115.249,15	0,00
JAÉN	JA25	EDAR y colectores en Alcalá la Real y sus núcleos.	A5.405.618/2111	529/2009	COLECTORES EN EL NÚCLEO URBANO DE ALCALÁ LA REAL	EJECUTADO	2.114.312,79	2.114.312,79	CONTROL DE INUNDACIONES EN EL NÚCLEO URBANO DEL T.M. DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)		AM300346370064	-	2.020.979,56	-	2.020.979,56	2.020.979,56		93.333,23	0,00
JAÉN	JA26	EDAR y colectores en Alcaudete y sus núcleos.	A5.323.889/2111	196/2008	EDAR Y COLECTORES DE ALCAUDETE	EJECUTADO	3.695.989,33	3.695.989,33	E.D.A.R. Y COLECTORES EN EL T.M. DE ALCAUDETE (JAÉN)		AM300346370013	-	-	-	-	-		3.695.989,33	0,00
JAÉN	JA26	EDAR y colectores en Alcaudete y sus núcleos.	43/2013	43/2013	ENCOMIENDA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS EN LOS MUNICIPIOS DE CHICLANA DE SEGURA, IZNATORAF Y NOGUERONES	EN EJECUCION	108.037,64	83.206,42	REDACCIÓN DE PROYECTOS AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE E.D.A.R.S. EN CHICLANA DE SEGURA, IZNATORAF Y NOGUERONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN			-	-	-	-	-		83.206,42	24.831,22
JAÉN	JA27	EDAR y colectores en Castillo de Locubín y sus núcleos.	A5.323.940/0411	1935/2004	A.T RED. PYTO.COLECTORES Y P.B DEL CASTILLO DE LOCUBIN	EJECUTADO	112.083,20	112.083,20	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE CASTILLO LOCUBIN (JAÉN)	AM200303150083		30.052,55	-	-	-	30.052,55		82.030,65	0,00
JAÉN	JA28	EDAR y colectores en Frailes, Fuensanta de Martos y Valdepeñas de Jaén	A5.323.715/0411	1216/2006	REDACCIÓN PLIEGO DE BASES DE LA EDAR Y CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS EN FRAILES	EJECUTADO	115.667,98	115.667,98	E.D.A.R. Y CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS FRAILES	AM200303150083		41.379,31	-	-	-	41.379,31		74.288,67	0,00
JAÉN	JA29	Ampliación de la EDAR de Los Villares.	A5.323.1030/0411	69/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE LOS VILLARES	EN EJECUCION	123.283,64	26.836,76	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE LOS VILLARES (JAÉN)			-	-	-	-	-		26.836,76	96.446,88
JAÉN	JA30	EDAR y colectores en Arjona y Arjonilla.	A5.323.935/0411	3470/2004	A.T RED. PYTO.COLECTORES Y P.B ARJONA	EJECUTADO	50.036,42	50.036,42	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE ARJONA (JAÉN)	AM200303150034		43.134,84	-	-	-	43.134,84		6.901,58	0,00
JAÉN	JA30	EDAR y colectores en Arjona y Arjonilla.	A5.323.935/2111	59/2014	OBRAS DE EDAR Y CONCENTRACION DE VERTIDOS DE ARJONA	SIN INICIAR	9.620.947,69	0,00	E.D.A.R. Y CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE ARJONA (JAÉN)			-	-	-	-	-		0,00	9.620.947,69
JAÉN	JA30	EDAR y colectores en Arjona y Arjonilla.	A5.323.937/2111	99/2015	PROYECTO Y OBRA DE LA EDAR Y CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE ARJONILLA	SIN INICIAR	2.255.250,11	0,00	E.D.A.R. Y COLECTORES EN EL T.M. DE ARJONILLA (JAÉN)		AM300346370128	-	-	-	-	-	ICA (aplic. Pptaria 20)	0,00	2.255.250,11
JAÉN	JA31	EDAR y colectores en Escañuela y Villadompardo.	A5.323.1034/0411	1778/2007	A.T. CONCENTRACION DE VERTIDOS Y P.B. EDAR VILLARDOMPARDO	EJECUTADO	112.495,55	112.495,55	AT REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y PB E.D.A.R. VILLARDOMPARDO		AM300346370116	-	29.641,41	-	29.641,41	29.641,41		82.854,14	0,00
JAÉN	JA32	EDAR y colectores en Fuente del Rey y Lahiguera	A5.323.972/0411	1215/2006	ASISTECIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y PLIEGO DE BASES DE LA EDAR DE LA HIGUERA,	EJECUTADO	102.835,31	102.835,31	E.D.A.R. Y CONCENTR. VERTIDOS LA HIGUERA	AM200303150079		78.503,66	-	-	-	78.503,66		24.331,65	0,00
JAÉN	JA32	EDAR y colectores en Fuerte del Rey y Lahiguera.	A5.323.1026/0411	67/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUERTE DEL REY	EN EJECUCION	132.842,64	35.811,23	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE FUERTE DEL REY (JAÉN)			-	-	-	-	-		35.811,23	97.031,41
JAÉN	JA35	EDAR y colectores en Jamilena y Torredonjimeno.	A5.323.1027/0411	68/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE JAMILENA	EN EJECUCION	164.238,71	44.766,37	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE JAMILENA (JAÉN)			-	-	-	-	-		44.766,37	119.472,34
JAÉN	JA37	EDAR y colectores en Martos y sus núcleos.	A5.323.928/2111	19/2011	AGRUPACION VERTIDOS EN MARTOS	EN EJECUCION	1.978.825,37	490.920,27	AGRUPACIÓN DE VERTIDOS EN EL T.M. DE MARTOS (JAÉN)	AM200303150079	AM300346370105	58.900,00	-	-	-	58.900,00		432.020,27	1.487.905,10
JAÉN	JA37	EDAR y colectores en Martos y sus núcleos.	A5.323.847/2111	4621/2004	EDAR DE MARTOS	EN EJECUCION	3.685.296,87	3.456.020,14	E.D.A.R. EN EL T.M. DE MARTOS (JAÉN)		AM300346370015	-	2.563.168,73	-	2.563.168,73	2.563.168,73		892.851,41	229.276,73
MÁLAGA	MA02	EDAR y colectores en Archez, Arenas y Salares.		4/2015	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ARENAS	SIN INICIAR	104.511,20	0,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ARENAS (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		0,00	104.511,20
MÁLAGA	MA05	EDAR y colectores en los núcleos de Ronda	A6.329.1140/2411	A6.329.1140/2411	OBRA DE REPARACION DEL BIODISCO DE SERRATO T.M. DE RONDA	EJECUTADO	45.000,00	45.000,00	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		45.000,00	0,00
MÁLAGA	MA08	EDAR y colectores en Benamargosa y Moclinejo.		5/2015	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE BENAMARGOSA	SIN INICIAR	136.092,20	0,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE BENAMARGOSA (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		0,00	136.092,20
MÁLAGA	MA11	EDAR y colectores en Viñuela y sus núcleos.	A6.329.1019/2111 – A6.329.1019/5811	287/2009 – 290/2009	SANEAMIENTO INTEGRAL AGUAS EMBALSE VIÑUELA MARGEN DERECHA - A.T. PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA, COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO INTEGRAL AGUAS EMBALSE VIÑUELA MARGEN DERECHA	EJECUTADO	1.280.505,76	1.280.505,76	NO ENCARGO A AMAYA	no	AM300346370073				1197291,81	1197291,81		83.213,95	0,00
MÁLAGA	MA23	EDAR y Colectores en Almargen, Teba y Sierra de Yeguas	71/2014	71/2014	ENCOMIENDA.- REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR SIERRA YEGUAS	EN EJECUCION	147.857,75	34.282,32	REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE SIERRA DE YEGUAS (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		34.282,32	113.575,43
MÁLAGA	MA23	EDAR y Colectores en Almargen, Teba y Sierra de Yeguas.	76/2014	76/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE ALMARGEN	EN EJECUCION	104.902,75	24.194,83	REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE ALMARGEN (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		24.194,83	80.707,92
MÁLAGA	MA23	EDAR y Colectores en Almargen, Teba y Sierra de Yeguas.	A6.329.1048/2111	99/2008	COLECTORES Y EDAR EN TEBA Y BOMBEO DE INCORPORACIÓN	EN EJECUCION	3.506.972,02	2.705,08	COLECTORES Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE TEBA Y BOMBEO DE INCORPORACIÓN (MÁLAGA)		AM300346370059	-	-	-	-	-		2.705,08	3.504.266,94
MÁLAGA	MA24	Ampliación de la EDAR de Cañate la Real y Adecuación y mejoras de la EDAR de Campillos	A6.329.1080/2111	25/2013	OBRA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DEPURADORADE CAÑETE LA REAL	EN EJECUCION	2.380.377,51	29.999,91	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DEPURADORA DE CAÑETE LA REAL (MÁLAGA)		AM300346370115	-	-	-	-	-		29.999,91	2.350.377,60
MÁLAGA	MA25	EDAR y Colectores en Carratraca.	A6.329.973/2111	103/2008	COLECTORES Y EDAR DE CARRATRACA	SIN INICIAR	1.121.439,72	0,00	COLECTORES Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE CARRATRACA (MÁLAGA)		AM300346370113	-	-	-	-	-		0,00	1.121.439,72
MÁLAGA	MA25	EDAR y Colectores en Carratraca.	45/2014	45/2014	REDACCIÓN PROYECTO EDAR Y COLECTORES CARRATRACA	EN EJECUCION	108.763,64	35.574,37	REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE COLECTORES Y E.D.A.R. DE CARRATRACA (MÁLAGA)		AM300346370113	-	-	-	-	-		35.574,37	73.189,27
MÁLAGA	MA29	EDAR y colectores en Casarabonela, Guaro y Monda.		58/2015	REDACCION DEL PROYECTO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE CASARABONELA	SIN INICIAR	122.177,20	0,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE CASARABONELA (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		0,00	122.177,20
MÁLAGA	MA29	EDAR y colectores en Casarabonela, Guaro y Monda.	70/2014	70/2014	ENCOMIENDA.- REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE GUARO	EN EJECUCION	124.807,25	31.708,05	REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE GUARO (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		31.708,05	93.099,20
MÁLAGA	MA31	Adecuación y mejora de las EDAR de Almogía, Valla de Abdalajís y Villanueva de la Concepción	44/2013	44/2013	ENCOMIENDA PARA LA REDCACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS EN LOS MUNICIPIOS DE ALMOGÍA Y VALLE DE ABDALAJÍS	EN EJECUCION	195.053,48	117.774,86	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE E.D.A.R.S. DE ALMOGÍA Y VALLE DE ABDALAJÍS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA			-	-	-	-	-		117.774,86	77.278,62
MÁLAGA	MA32	EDAR y colectores en Colmenar.	A6.329.923/2111	97/2008	COLECTORES Y EDAR DE COLMENAR	EJECUTADO	1.816.772,41	1.816.772,41	COLECTORES Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE COLMENAR (MÁLAGA)		AM300346370060	-	455.429,41	-	455.429,41	455.429,41		1.361.343,00	0,00
MÁLAGA	MA41	EDAR y colectores en Álora, Pizarra y sus núcleos.	A6.329.840/2111	15/2013	EDAR NÚCLEOS BAJO GUADALHORCE: TT.MM. DE ÁLORA, COÍN Y PIZARRA	EN EJECUCION	6.436.828,77	230.066,23	E.D.A.R. NÚCLEOS BAJO GUADALHORCE: ÁLORA, COÍN Y PIZARRA (MÁLAGA)		EM300246010003	-	-	-	-	-		230.066,23	6.206.762,54
MÁLAGA	MA41	EDAR y colectores en Álora, Pizarra y sus núcleos.	82/2014	82/2014	REDACCION DE PROYECTO AGRUPACION DEL COLECTOR DE ZALEA. T.M. PIZARRA	EN EJECUCION	24.018,72	0,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE COLECTOR DE ZALEA, T.M. DE PIZARRA (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		0,00	24.018,72
MÁLAGA	MA41	EDAR y colectores en Álora, Pizarra y sus núcleos.	A6.329.949/2111	93/2011	AGRUPACION DE VERTIDOS DE LOS NUCLEOS DEL BAJO GUADALHORCE ALORA, PIZARRA, COIN	EN EJECUCION	13.010.897,84	3.472.003,00	PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE LOS NÚCLEOS DEL BAJO GUADALHORCE: ÁLORA, PIZARRA, COÍN (MÁLAGA)		EM300246010004	13.285,68	1.070.643,97	-1.028.116,66	42.527,31	55.812,99		3.416.190,01	9.538.894,84
MÁLAGA	MA42	Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Cartama.	A6.329.967/0411	1183/2006	P.B. Y PYO EDAR Y CONCENTRACION VERTIDOS DE LA AGLOMERACION GUADALHORCE-NORTE	EJECUTADO	225.718,05	225.718,05	P.B. PYO. E.D.A.R. Y CONCENTRACION VERTIDOS DE AGLOMERACION GUADALHORCE (MÁLAGA)	AM200303150087		147.377,34	-	-	-	147.377,34		78.340,71	0,00
MÁLAGA	MA42	Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Cartama.	A6.329.950/2111	94/2011	AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE NÚCLEOS DEL BAJO GUADALHORCE ALHAURIN EL GRANDE, CARTAMA	EN EJECUCION	8.613.540,10	5.809.820,42	PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE LOS NÚCLEOS DEL BAJO GUADALHORCE: ALHAURÍN EL GRANDE Y CÁRTAMA (MÁLAGA)		EM300246010008	-	387.299,36	-	387.299,36	387.299,36		5.422.521,06	2.803.719,68
MÁLAGA	MA45	Ampliación de la EDAR de Archidona y EDAR y colectores en sus núcleos	(en blanco)	19/2013	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL VERTIDO DE LA DEPURADORA DE ARCHIDONA	EJECUTADO	48.224,71	48.224,71	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL VERTIDO DE LA DEPURADORA DE ARCHIDONA (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		48.224,71	0,00
MÁLAGA	MA46	Ampliación de la EDAR de Cuevas Bajas y EDAR y colectores de Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.	A6.329.1032/2111	26/2013	OBRA COLECTOR Y EDAR DE VILLANUEVA DEL TRABUCO	EN EJECUCION	2.470.317,07	29.999,91	COLECTOR Y E.D.A.R. DE VILLANUEVA DEL TRABUCO (MÁLAGA)		AM300346370074	-	-	-	-	-		29.999,91	2.440.317,16
MÁLAGA	MA46	Ampliación de la EDAR de Cuevas Bajas y EDAR y colectores de Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.	A6.329.976/2111	27/2013	OBRA COLECTOR Y EDAR DE VILLANUEVA DEL TAPIA	EN EJECUCION	1.202.312,68	19.999,59	COLECTOR Y E.D.A.R. DE VILLANUEVA DE TAPIA (MÁLAGA)		AM300346370075	-	-	-	-	-		19.999,59	1.182.313,09
MÁLAGA	MA46	Ampliación de la EDAR de Cuevas Bajas y EDAR y colectores de Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.	44/2014	44/2014	REDACCIÓN PROYECTO ADECUACION Y MEJORA E.D.A.R. CUEVAS BAJAS	EN EJECUCION	36.942,37	0,00	REDACCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA DEPURADORA DE CUEVAS BAJAS (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		0,00	36.942,37
MÁLAGA	MA46	Ampliación de la EDAR de Cuevas Bajas y EDAR y colectores de Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.	A6.329.1142/2411	A6.329.1142/2411	REDACCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE LA DEPURADORA DE RESIDUALES DE CUEVAS BAJAS	EJECUTADO	21.000,00	21.000,00	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		21.000,00	0,00
MÁLAGA	MA47	EDAR y colectores en Mollina y adecuación y mejora de las EDAR de Fuente de Piedra y Humilladero.	A6.329.1017/2111	286/2009	AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES HASTA LA NUEVA EDAR DE MOLLINA	EJECUTADO	584.904,66	584.904,66	NO ENCARGO A AMAYA	NO	AM300346370080	-	-	-	551.823,75	551.823,75		33.080,91	0,00
MÁLAGA	MA47	EDAR y colectores en Mollina y adecuación y mejora de las EDAR de Fuente de Piedra y Humilladero.		3/2015	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MOLLINA	SIN INICIAR	167.258,54	0,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE MOLLINA (MÁLAGA)			-	-	-	-	-		0,00	167.258,54
SEVILLA	SE01	Ampliación de colectores en Almensilla, Bollullos de la Mitación, Palomares del Río	A5.341.1023/0411	1758/2006	AMPLIACION DEL SISTEMA DE COLECTORES GENERALES DE LA AGLOMERACION URBANA ALJARAFE II	EN EJECUCION	471.884,33	471.884,32	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES GENERALES DE LA AGLOMERACIÓN URBANA ALJARAFE II		AM300346370102	-	290.776,71	-	290.776,71	290.776,71		181.107,61	0,01
SEVILLA	SE01	Ampliación de colectores en Almensilla, Bollullos de la Mitación, Palomares del Río	A5.341.1048/2111	1772/2007	AMPLIACION DE LA EDAR DE LA AGLOMERACION ALJARAFE II -GUADALQUIVIR. T.M. PALOMARES DEL RIO	EN EJECUCION	25.341.541,46	25.186.244,72	AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE LA AGLOMERACIÓN ALJARAFE II. GUADALQUIVIR EN EL T.M. PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA)		EM300246010001	-	20.426.658,68	-	20.426.658,68	20.426.658,68		4.759.586,04	155.296,74
SEVILLA	SE06	EDAR y colectores en Algámitas y Villanueva de San Juan.	A5.341.993/0411	3783/2004	ASISTENCIA TÉCNICA REDAC. PLIEGO DE BASES DE LA E.D.A.R. Y PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE ALGAMITAS - VILLANUEVA DE SAN JUAN	EJECUTADO	160.949,19	160.949,19	COLECTOR Y E.D.A.R. DE ALGAMITAS - VILLANUEVA DE SAN JUAN			-	-	-	-	-		160.949,19	0,00
SEVILLA	SE10	EDAR y colectores en Alcolea del Río y Tocina.	A5.341.1004/0411	405/2005	P.B. EDAR Y PROYECTOS DE CONCENTRACION DE VERTIDOS ALCOLEA / DEL RIO	EJECUTADO	150.764,45	150.764,45	COLECTOR Y E.D.A.R. DE ALCOLEA DEL RIO		AM300346370139	-	-	-	-	-		150.764,45	0,00
SEVILLA	SE11	Ampliación de las EDAR de Las Cabezas de San Juan y Lebrija y EDAR y colectores en sus núcleos.	A5.341.1139/2111	2/2015	REUNIFICACION DE VERTIDOS Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA DE LA AVENIDA DE ANDALUCIA EN LEBRIJA	EN EJECUCION	942.135,57	0,00	OBRA DE REUNIFICACIÓN DE VERTIDOS Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA DE LA AVDA. DE ANDALUCÍA EN EL T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA)			-	-	-	-	-		0,00	942.135,57
SEVILLA	SE11	Ampliación de las EDAR de Las Cabezas de San Juan y Lebrija y EDAR y colectores en sus núcleos.	A5.341.1090/2111	294/2008	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE HUERTA MACENAS, T.M. DE LEBRIJA	EJECUTADO	756.672,05	756.672,05	ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE HUERTA MACENAS T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA)		AM300346370125	-	64.150,66	-	64.150,66	64.150,66		692.521,39	0,00
SEVILLA	SE11	Ampliación de las EDAR de Las Cabezas de San Juan y Lebrija y EDAR y colectores en sus núcleos.	A5.341.936/2111	3135/2003	COLECTORES A EDAR DE LEBRIJA	EJECUTADO	2.266.240,59	2.266.240,59	COLECTORES EN EL T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA)	EC640303020001		17.509,15	-	-	-	17.509,15		2.248.731,44	0,00
SEVILLA	SE11	Ampliación de las EDAR de Las Cabezas de San Juan y Lebrija y EDAR y colectores en sus núcleos.	A5.341.957/2111	5517/2003	EDAR DE LEBRIJA	EJECUTADO	3.640.580,66	3.640.580,66	E.D.A.R. EN EL T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA)	EC640303020001		24.862,68	-	-	-	24.862,68		3.615.717,98	0,00
SEVILLA	SE12	EDAR y colectores en Los Molares y Montellano.	A5.341.2003/0411	41/2014	REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACION E.D.A.R. UTRERA Y COLECTORES DE LOS MOLARES A E.D.A.R.UTRERA	EN EJECUCION	197.093,64	58.806,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE UTRERA Y COLECTORES DE LOS MOLARES A LA E.D.A.R. DE UTRERA			-	-	-	-	-		58.806,00	138.287,64
SEVILLA	SE13	EDAR y colectores en núcleos de Los Palacios y Villafranca.	A5.341.979/2111	1135/2006	E.D.A.R. EN EL T.M. DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)	EJECUTADO	7.414.853,16	7.414.853,16	E.D.A.R. EN EL T.M. DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)	AM200303150093		5.196.473,36	-	-	-	5.196.473,36		2.218.379,80	0,00
SEVILLA	SE14	EDAR y colectores en Burguillos y Villaverde del Río y Adecuación y mejora de la EDAR de El Pedroso.	A5.341.985/2111	1745/2007	CONCENTRACION VERTIDOS Y P.B EDAR EN VILLAVERDE DEL RIO	SIN INICIAR	4.977.895,00	0,00	AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE LA AGLOMERACIÓN URBANA EN EL T.M. DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA)			-	-	-	-	-	Genérica con A	0,00	4.977.895,00
SEVILLA	SE14	EDAR y colectores en Burguillos y Villaverde del Río y Adecuación y mejora de la EDAR de El Pedroso.	A5.341.985/0411	1961/2004	A.T RED. PYTO CONCENTRACION VERTIDOS Y P.B EDAR EN VILLAVERDE DEL RIO	EJECUTADO	345.321,29	345.321,29	E.D.A.R. Y CONCENTRACIÓN DE VILLAVERDE DEL RÍO	AM200303150093		6.645,17	-	-	-	6.645,17		338.676,12	0,00
SEVILLA	SE14	EDAR y colectores en Burguillos y Villaverde del Río y Adecuación y mejora de la EDAR de El Pedroso.	A5.341.2001/0411	39/2014	REDACCIÓN PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. BURGUILLOS	EN EJECUCION	137.924,64	54.329,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE BURGUILLOS (SEVILLA)		AM300346370039	-	-	-	-	-		54.329,00	83.595,64
SEVILLA	SE15	EDAR y colectores en núcleos de Carmona y Ampliación de la EDAR de El Viso del Alcor	A5.341.818/2111	1817/2007	AGRUPACION DE VERTIDOS URBANOS Y EMISARIO HASTA LA EDAR CARMONA	EN EJECUCION	2.314.335,55	2.036.381,11	AGRUPACIÓN DE VERTIDOS URBANOS Y EMISARIO HASTA LA E.D.A.R. DEL T.M. DE CARMONA (SEVILLA)		AM300346370079	-	-	-	-	-		2.036.381,11	277.954,44
SEVILLA	SE15	EDAR y colectores en núcleos de Carmona y Ampliación de la EDAR de El Viso del Alcor	A5.341.767/2111	42/2005	EDAR DE CARMONA	EJECUTADO	4.397.642,80	4.397.642,80	E.D.A.R. EN EL T.M. DE CARMONA (SEVILLA)	EC510303010002		3.103.743,75	-	-	-	3.103.743,75		1.293.899,05	0,00
SEVILLA	SE17	EDAR y colectores en Villanueva del Río y Minas y sus núcleos.	A5.341.1077/5811	1833/2007	A.T. A LA D.O. DE LA OBRA AGRUPACION DE VERTIDOS DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS. FASE II	EJECUTADO	30.406,34	30.406,34	NO ENCARGO A AMAYA	NO	NO	-	-	-	-	-		30.406,34	0,00
SEVILLA	SE17	EDAR y colectores en Villanueva del Río y Minas y sus núcleos.	A5.341.987/0411	1959/2004	A.T ADECUACION P.B. EDAR DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS	EJECUTADO	72.491,58	72.491,58	E.D.A.R. EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS (SEVILLA)			-	-	-	-	-		72.491,58	0,00
SEVILLA	SE18	Ampliación de las EDAR de Arahal, Morón de la Frontera, Paradas y La Puebla de Cazalla.	A5.341.1051/2111	1804/2007	REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LAS OBRAS DE LA AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE MORON DE LA FRONTERA	EJECUTADO	3.343.448,31	3.343.448,31	REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LAS OBRAS DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DEL T.M. DE MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)	AM200303150016		374.383,10	-	-	-	374.383,10		2.969.065,21	0,00
SEVILLA	SE18	Ampliación de las EDAR de Arahal, Morón de la Frontera, Paradas y La Puebla de Cazalla.	A5.341.904/2111	5540/2003	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PARADAS	EJECUTADO	2.528.207,07	2.528.207,07	NO ENCARGO A AMAYA	EC640303020004	NO	2.039.834,81	-	-	-	2.039.834,81		488.372,26	0,00
SEVILLA	SE18	Ampliación de las EDAR de Arahal, Morón de la Frontera, Paradas y La Puebla de Cazalla.	A5.341.1082/0411	98/2008	A.T. REDACC. P.B. PARA TRATAMIENTO MAS RIGUROSO ZONA SENSIBLE PARQUE NACIONAL DE DOÑANA Y SU ENTORNO: EL ARAHAL, EL VISO-MAIRENA DEL ALCOR, MORÓN DE LA FRONTERA, PARADAS, UTRERA, LEBRIJA, LAS CABEZAS DE SAN JUAN	EN EJECUCION	226.002,27	220.325,83	AT RED PB PARA TTO. MÁS RIGUROSO ZONA SENSIBLE P.N. DOÑANA Y SU ENTORNO, EL ARAHAL, EL VISO-MAIRENA, MORON, PARADAS, LEBRIJA, LAS CABEZAS DE SAN JUAN		AM300346370082	-	190.595,50	-	190.595,50	190.595,50		29.730,33	5.676,44
SEVILLA	SE19	EDAR y colectores en Cañada Rosal, La Luisiana y sus núcleos	A5.341.1006/0411	232/2005	A.T. REDACCIÓN PLIEGO DE BASES EDAR Y PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE CAÑADA ROSAL	EJECUTADO	91.595,06	91.595,06	COLECTOR Y E.D.A.R. EN EL T.M. DE CAÑADA ROSAL (SEVILLA)	AM200303150094		11.624,01	-	-	-	11.624,01		79.971,05	0,00
SEVILLA	SE20	Adecuación y mejora de las EDAR de Écija y Marinaleda y EDAR y colectores en sus núcleos.	A5.341.908/2111	1862/2004	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ECIJA	EJECUTADO	3.877.830,01	3.877.830,01	E.D.A.R. EN EL T.M. DE ECIJA (SEVILLA)	EC510303010001		511.958,88	-	-	-	511.958,88		3.365.871,13	0,00
SEVILLA	SE21	EDAR y colectores en Lora del Río, Peñaflor y sus núcleos.	A5.341.2000/0411	38/2014	REDACCIÓN PROYECTO EDAR Y COLECTORES PEÑAFLOR	EN EJECUCION	131.027,64	34.823,10	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE PEÑAFLOR (SEVILLA)		AM300346370043	-	-	-	-	-		34.823,10	96.204,54
SEVILLA	SE21	EDAR y colectores en Lora del Río, Peñaflor y sus núcleos.	A5.341.2002/0411	40/2014	REDACCIÓN PROYECTO AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. LORA DEL RIO	EN EJECUCION	198.787,64	101.134,22	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE LORA DEL RÍO (SEVILLA)			-	-	-	-	-		101.134,22	97.653,42
SEVILLA	SE25	Ampliación de las EDAR de Sevilla	A5.341.1052/2111	15/2008	COLECTORES DE SANEAMIENTO Y DESVIO DE CUENCAS EXTERNAS POR LA CARRETERA DEL COPERO Y C/ TERMAS	EJECUTADO	14.663.616,81	14.663.616,81	COLECTORES , SANEAMIENTO Y DESVÍO DE CUENCAS EXTERNAS POR LA CTRA. DEL COPERO Y C/ TERMAS (SEVILLA)		AM300346370006	-	13.762.756,22	-	13.762.756,22	13.762.756,22		900.860,59	0,00
SEVILLA	SE28	Adecuación y mejoras de las EDAR de Guadalcanal y La Puebla de los Infantes y EDAR y colectores en Constantina y núcleos de San Nicolás del Puerto.	A5.341.1003/2111	35/2014	AGRUPACION DE VERTIDOS Y TRANSPORTE A E.D.A.R. DE CONSTANTINA Y ADAPTACION E.D.A.R	EN EJECUCION	6.430.306,67	1.812,40	PROYECTO Y OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y TRANSPORTE A E.D.A.R. DE CONSTANTINA Y ADAPTACIÓN DE E.D.A.R. DE CONSTANTINA			-	-	-	-	-		1.812,40	6.428.494,27
TOTALES					399.987.831,04	271.277.014,72					127.626.624,81		143.650.389,91	128.710.816,32