## Hoja1
	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

	PLAN CONCERTADO VIVIENDA Y SUELO 2008-2012
	Datos Provisionales. Período 2008 - 2009 - 2010 - 2011- 2012*

TIPO DE ACTUACION						Objetivos	Ejecución %
	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía

1. VENTA	3.083	4.935	4.401	3.517	3.800	2.667	4.094	16.676	43.173	97.200	44,4
1.1. Viviendas de Nueva Construcción	2.898	4.552	4.100	3.272	3.695	2.051	3.954	16.075	40.597	92.400	43,9
1.2. Adquisición de Viviendas Existentes	185	383	293	245	102	616	139	594	2.557	4.800	53,3
1.3. Fomento Adquisición Vivienda desde el Alquiler	0		8		3		1	7	19

2. ALQUILER	12.727	7.486	3.476	8.762	3.181	2.965	12.189	11.935	62.721	52.400	119,7
2.1. Viviendas de Nueva Construcción	2.584	2.970	799	1.647	1.257	588	1.297	2.505	13.647	39.600	34,5
2.2. Subvenciones Fomento al Alquiler AFA	3.968	1.973	976	3.330	642	1.063	4.938	4.263	21.153	5.000	423,1
2.3. Fomento al Alquiler. Ayuda Inquilinos	4.868	2.268	1.329	3.079	952	958	5.366	4.511	23.331	5.000	466,6
2.4. Fomento al Alquiler. Ayuda Propietarios	1.307	275	372	706	330	356	588	656	4.590	2.800	163,9

VIVIENDAS NUEVA CONSTRUCCIÓN VENTA Y ALQUILER	5.482	7.522	4.899	4.919	4.952	2.639	5.251	18.580	54.244	132.000	41,1

3. REHABILITACIÓN	15.298	21.830	19.828	10.749	11.377	22.346	17.885	24.723	144.036	135.378	106,4
3.1. Transformación de Infravivienda	18	83	9	364	32	152	60	117	835	5.200	16,1
3.2. Rehabilitación Autonómica	3.585	4.621	3.151	3.269	2.741	3.401	3.125	4.300	28.193	41.600	67,8
3.3. Rehabilitación de Edificios	2.474	1.638	1.672	299	515	1.813	1.269	3.891	13.571	26.000	52,2
3.4. Rehabilitación Singular	1.454	5.593	7.018	2.308	1.535	2.912	6.189	7.222	34.231	31.200	109,7
3.5. Adecuación Funcional de Viviendas	5.690	2.829	5.265	3.747	3.759	3.869	5.134	5.678	35.971	20.800	172,9
3.6. Rehabilitación Individual de Viviendas	30	1	96	21	9	4	22	41	224	5.200	4,3
3.7. Rehabilitación RENOVE	704	312	2	11	29	2	76	184	1.320
3.8. Rehabilitación Vivienda Patrimonio Público Residencial	1.343	6.753	2.615	730	2.757	10.193	2.010	3.290	29.691	5.378	552,1

4. Suelo (nº de viviendas)	1.329	3.350	2.138	1.379	1.684	905	1.614	3.537	15.936	40.000	39,8
4.1. Ayudas a la Gestión Pública Urbanística						3.200	0,0
4.2. Actuaciones Autonómicas de Suelo	1.011	3.350	1.823	1.379	1.640	905	1.614	3.537	15.259	30.000	50,9
4.3. Adquisición de Suelo	318	0	315	0	44	0	0	0	677	6.000	11,3
4.4. Actuaciones Singulares						800	0,0

TOTAL VIVIENDAS	31.108	34.251	27.705	23.028	18.358	27.978	34.168	53.334	249.930	284.978	87,7
ACTUACIONES TOTALES VIVIENDAS + SUELO	32.437	37.601	29.843	24.407	20.042	28.883	35.782	56.871	265.866	324.978	81,8

OTRAS AYUDAS NO INCLUIDAS EN EL PCVS
Renta Básica de Emancipación	5.694	7.672	4.549	7.161	2.955	3.666	9.183	13.645	54.525

* Datos acumulados a 31 de Diciembre de 2012
Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. Secretaria General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura